## wbs
vision | strategytopic | maingoal | process | keyactivity | mainactivity | subactivity | duration | progress | Start | Finish | org_chart(posision) | personel(personel_id) | 46042 | 46073 | 46102 | 46133 | 46164 | 46195 | 46226 | 46257 | 46288 | 46318 | 46348 | 46378 | 46408 | 46438 | 46467
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/22 |  | 15 | 1 | 2025-12-22 | 2026-01-09 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/23 |  | 22 | 1 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/24 |  | 22 | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/25 |  | 22 | 0 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/26 |  | 22 | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/27 |  | 22 | 0 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/28 |  | 22 | 0 | 2026-09-21 | 2026-10-20 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/29 |  | 22 | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/30 |  | 22 | 0 | 2026-11-20 | 2026-12-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/31 |  | 22 | 0 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/32 |  | 20 | 0 | 2027-01-21 | 2027-02-17 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/23 |  | 22 | 0 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/24 |  | 22 | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/25 |  | 22 | 0 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/26 |  | 22 | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-19 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/27 |  | 22 | 0 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/28 |  | 22 | 0 | 2026-09-21 | 2026-10-20 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/29 |  | 22 | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/30 |  | 22 | 0 | 2026-11-20 | 2026-12-21 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/31 |  | 20 | 0 | 2026-12-22 | 2027-01-18 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/32 |  | 22 | 0 | 2027-01-19 | 2027-02-17 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/23 |  | 22 | 0 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/24 |  | 22 | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/25 |  | 22 | 0 | 2026-06-19 | 2026-07-20 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/26 |  | 22 | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/27 |  | 22 | 0 | 2026-08-20 | 2026-09-18 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/28 |  | 22 | 0 | 2026-09-21 | 2026-10-20 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/29 |  | 22 | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/30 |  | 22 | 0 | 2026-11-20 | 2026-12-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/31 |  | 22 | 0 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/32 |  | 20 | 0 | 2027-01-21 | 2027-02-17 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه صورتجلسه هییت مدیره خوارزمی ش/22 |  | 8 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | تهیه و پر کردن فرم های بانکی برای معرفی اعضاء هئیت مدیره خوارزمی به بانک |  | 15 | 1 | 2026-05-20 | 2026-06-09 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 1 |  | 67 | 1 | 2026-02-20 | 2026-05-25 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.64 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 2 |  | 66 | 0 | 2026-05-26 | 2026-08-25 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.65 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 3 |  | 64 | 0 | 2026-08-26 | 2026-11-23 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 4 |  | 63 | 0 | 2026-11-24 | 2027-02-18 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | بررسی مصوبات ORG-1.1 خوارزمی تا کنون |  | 37 | 1 | 2026-01-09 | 2026-03-02 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.22 | 0.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | بررسی و مطالعه مستندات مربوط به مصوبه 4 صورتجلسه 22 ORG-1.1 |  | 37 | 1 | 2026-01-09 | 2026-03-02 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.22 | 0.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | اخذ گزارشات دوره ای رفع گلوگاه های NF ها و مبدل های آروماتیک از سبحانی |  | 200 | 0.25 | 2026-05-19 | 2027-02-22 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی اسفند ماه 1404 |  | 7 | 1 | 2026-03-26 | 2026-04-03 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی فروردین ماه 1405 |  | 11 | 1 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی اردیبهشت ماه 1405 |  | 11 | 1 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی خرداد ماه 1405 |  | 11 | 1 | 2026-06-22 | 2026-07-06 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی تیر ماه 1405 |  | 11 | 0 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی مرداد ماه 1405 |  | 10 | 0 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی شهریور ماه 1405 |  | 11 | 0 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی مهر ماه 1405 |  | 11 | 0 | 2026-10-23 | 2026-11-06 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی آبان ماه 1405 |  | 10 | 0 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی آذر ماه 1405 |  | 11 | 0 | 2026-12-22 | 2027-01-05 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی دی ماه 1405 |  | 11 | 0 | 2027-01-21 | 2027-02-04 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی بهمن ماه 1405 |  | 10 | 0 | 2027-02-19 | 2027-03-04 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | گزارش ماهانه راهبردی اسفند ماه 1405 |  | 5 | 0 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | فعالیت های مجمع | تهیه گزارش عملکرد سالانه |  | 12 | 1 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | فعالیت های مجمع | هماهنگی جلسه مجمع |  | 7 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | فعالیت های مجمع | شرکت در جلسه مجمع |  | 1 | 1 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | ORG-1.1,ORG-1.2 | ORG-1.1,ORG-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | فعالیت های مجمع | تهیه صورتجلسه مجمع |  | 1 | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | فعالیت های مجمع | بررسی و پایش تکالیف مجمع |  | 190 | 0.1 | 2026-06-23 | 2027-03-15 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تهیه طرح کسب و کار جدید خوارزمی |  | 14 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | نهایی سازی اساسنامه خوارزمی |  | 67 | 1 | 2026-02-10 | 2026-05-13 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.13 | 0.43 | 0.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | ارسال فایل بازآرایی اهداف و چارت خوارزمی |  | 2 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل دامنه شمول و حدود اختیارات سند |  | 14 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مقدمه و ضرورت تأسیس خوارزمی |  | 14 | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل هویت و جهت‌گیری کلان |  | 14 | 1 | 2026-03-20 | 2026-04-08 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل تحلیل وضعیت موجود |  | 14 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-28 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل استراتژی کلان شرکت خوارزمی |  | 14 | 1 | 2026-04-29 | 2026-05-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل استراتژی فازبندی‌شده خوارزمی |  | 14 | 1 | 2026-05-19 | 2026-06-05 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل اهداف استراتژیک و تاکتیک‌ها |  | 14 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-25 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نقشه راه و برنامه زمان‌بندی |  | 14 | 0.5 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام شاخص‌ها و کنترل عملکرد |  | 14 | 0 | 2026-07-16 | 2026-08-04 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل کارت امتیازات متوازن (BSC) |  | 14 | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-24 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مدیریت ریسک و عدم قطعیت |  | 14 | 0 | 2026-08-25 | 2026-09-11 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مدل درآمدی و جریان نقدی |  | 15 | 0 | 2026-09-14 | 2026-10-02 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل معماری حاکمیت داده‌مبنا |  | 15 | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل ساختار سازمانی و نقش‌ها |  | 15 | 0 | 2026-10-26 | 2026-11-13 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل الزامات اجرایی و پیش‌نیازها |  | 15 | 0 | 2026-11-16 | 2026-12-04 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام پایش، گزارش‌دهی و بازنگری |  | 14 | 0 | 2026-12-28 | 2027-01-14 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام فرآیندها و معماری اجرایی فازهای خوارزمی |  | 14 | 0 | 2027-01-15 | 2027-02-03 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان و دارایی‌ها (CRM خوارزمی) |  | 14 | 0 | 2027-02-04 | 2027-02-23 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تهیه گزارش نهایی سند چارچوب حکمرانی |  | 15 | 0 | 2027-02-24 | 2027-03-16 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | تهیه آیین نامه معاملات خوارزمی |  | 147 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-16 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 0.88 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | ارسال نامه به بانک جهت مشخص کردن اعضای هییت مدیره |  | 5 | 0 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه سند شیوه نامه هماهنگی و مدیریت تعاملات اجرایی بندرامام–خوارزمی |  | 110 | 0.69 | 2026-03-23 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.41 | 0.6 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | هماهنگی جلسه با روابط عمومی |  | 64 | 1 | 2025-12-22 | 2026-03-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0.34 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | هماهنگی جلسه با برنامه ریزی |  | 64 | 1 | 2025-12-22 | 2026-03-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0.34 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | شرکت در جلسه با روابط عمومی |  | 64 | 1 | 2025-12-22 | 2026-03-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-1.2,ORG-2.1 | 0.34 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | شرکت در جلسه با برنامه ریزی |  | 64 | 1 | 2025-12-22 | 2026-03-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-1.2,ORG-2.1 | 0.34 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه صورتجلسه با روابط عمومی |  | 87 | 1 | 2026-01-21 | 2026-05-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه صورتجلسه با برنامه ریزی |  | 87 | 1 | 2026-01-21 | 2026-05-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه صورتجلسه ساخت داخل |  | 87 | 1 | 2026-01-21 | 2026-05-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه صورتجلسه واحد فناوری و اطلاعات بچاری |  | 87 | 1 | 2026-01-21 | 2026-05-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه صورتجلسه دارایی های فیزیکی سالم پور |  | 87 | 1 | 2026-01-21 | 2026-05-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه صورتجلسه بازدید از آزمایشگاه مرکزی نوروزی خواه |  | 87 | 1 | 2026-01-21 | 2026-05-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | هماهنگی جلسه با رئیس مرکز پژوهش |  | 64 | 1 | 2025-12-22 | 2026-03-19 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0.34 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | شرکت در جلسه با رئیس مرکز پژوهش |  | 64 | 1 | 2025-12-22 | 2026-03-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-1.2,ORG-2.1 | 0.34 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | جلسه با سید ضیا محمدی رئیس خدمات مهندسی و برنامه ریزی تولید |  | 64 | 1 | 2025-12-22 | 2026-03-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-1.2,ORG-2.1 | 0.34 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه صورتجلسه با رئیس مرکز پژوهش |  | 87 | 1 | 2026-01-21 | 2026-05-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | تهیه صورتجلسه با رئیس خدمات مهندسی و برنامه ریزی تولید |  | 87 | 1 | 2026-01-21 | 2026-05-21 | ORG-1.3 | ORG-1.3 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 1 |  | 65 | 0.66 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-1.1 | ORG-1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-1.1 | ORG-1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-1.1 | ORG-1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-1.1 | ORG-1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-1.4 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 1 |  | 65 | 0 | 2026-02-20 | 2026-05-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-05-22 | 2026-08-20 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-08-21 | 2026-11-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-11-20 | 2027-02-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.69 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 1 |  | 65 | 0 | 2026-02-20 | 2026-05-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-05-22 | 2026-08-20 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-08-21 | 2026-11-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-11-20 | 2027-02-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.69 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 1 |  | 65 | 0 | 2026-02-20 | 2026-05-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-05-22 | 2026-08-20 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-08-21 | 2026-11-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-11-20 | 2027-02-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.69 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 1 |  | 65 | 0 | 2026-02-20 | 2026-05-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-05-22 | 2026-08-20 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-08-21 | 2026-11-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-11-20 | 2027-02-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.69 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 1 |  | 65 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه | بازدید از واحد vc |  | 22 | 1 | 2026-03-23 | 2026-04-21 | ORG-2.1.2.1 | ORG-1.2,ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه | تهیه پرسشنامه دارایی های داخلی |  | 22 | 1 | 2026-04-22 | 2026-05-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 1 |  | 65 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 1 |  | 65 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 2 |  | 65 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک نوبت 1 |  | 65 | 1 | 2026-02-20 | 2026-05-21 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-05-22 | 2026-08-20 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-08-21 | 2026-11-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-11-20 | 2027-02-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.69 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 1 (SDS) |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 2 (سامانه برآورد) |  | 65 | 0.5 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 5 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 6 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 1 (SDS) |  | 67 | 1 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 2 (سامانه برآورد) |  | 67 | 0.05 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 3 |  | 67 | 0 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 4 |  | 67 | 0 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 5 |  | 67 | 0 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | تملک دارایی فناورانه | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 6 |  | 67 | 0 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 1 (SDS) |  | 67 | 1 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 2 (سامانه برآورد) |  | 67 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 3 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 4 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 5 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 6 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی | انطباق با استانداردهای صنعتی 1 (SDS) |  | 67 | 0.8 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی | انطباق با استانداردهای صنعتی 2 (سامانه برآورد) |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی | انطباق با استانداردهای صنعتی 3 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی | انطباق با استانداردهای صنعتی 4 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی | انطباق با استانداردهای صنعتی 5 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی | انطباق با استانداردهای صنعتی 6 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 1 (SDS) |  | 67 | 0.5 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 2 (سامانه برآورد) |  | 67 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 3 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 4 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 5 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 6 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 1 (SDS) |  | 67 | 0.7 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 2 (سامانه برآورد) |  | 150 | 0.05 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 3 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 1 (SDS) |  | 67 | 0.7 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 2 (سامانه برآورد) |  | 150 | 0.5 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 3 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 1 (SDS) |  | 67 | 1 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 2 (سامانه برآورد) |  | 150 | 0.05 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 3 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 1 (SDS) |  | 67 | 0.6 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 2 (سامانه برآورد) |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 3 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 1 (SDS) |  | 67 | 0 | 2026-04-21 | 2026-07-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 2 (سامانه برآورد) |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 3 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | ارائه پیشنهادات اصلاحی | ارائه پیشنهادات اصلاحی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | ارائه پیشنهادات اصلاحی | ارائه پیشنهادات اصلاحی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | ارائه پیشنهادات اصلاحی | ارائه پیشنهادات اصلاحی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | ارائه پیشنهادات اصلاحی | ارائه پیشنهادات اصلاحی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 88 | 1 | 2026-03-23 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.51 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 2 (Waste Liquid) |  | 88 | 1 | 2026-03-23 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.51 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 3 (ایزوکورت) |  | 88 | 1 | 2026-03-23 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.51 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 4 |  | 88 | 0 | 2026-03-23 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.51 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 5 |  | 88 | 0 | 2026-03-23 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.51 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 6 |  | 88 | 0 | 2026-03-23 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.51 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | تهیه صورتجلسه جهاد دانشگاهی |  | 36 | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-19 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | تهیه صورتجلسه شرکت اسپرلوس |  | 36 | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-19 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | تهیه صورتجلسه شرکت برنا انرژی |  | 36 | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-19 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | بررسی پروپوزال جهاد دانشگاهی در خصوص نظام مسائل HR |  | 36 | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | هماهنگی جلسه با شرکت اسپرلوس |  | 36 | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | تهیه پرسشنامه دارایی های بیرونی |  | 36 | 1 | 2026-01-01 | 2026-02-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 1 |  | 65 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 69 | 0.2 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی (Waste Liquid)2 |  | 69 | 0.2 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 3 (ایزوکورت) |  | 69 | 0.2 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 5 |  | 69 | 0 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 6 |  | 69 | 0 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | ارسال اطلاعات دارایی فیزیکی به شرکت برنا انرژی (آقای رضایی) |  | 53 | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-16 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.26 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | بررسی اسناد و طرح کارخانه waste liquid |  | 53 | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-16 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.26 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | تهیه ارائه طرح waste Liquid با همکاری همکاران دکتر تقوی |  | 53 | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-16 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.26 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | معرفی کارشناس جهت تیم تهیه pre FS , طرح Waste Liquid |  | 53 | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-16 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.26 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | طراحی و استقرار مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری دارایی‌محور | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 45 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | طراحی و استقرار مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری دارایی‌محور | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 2 (Waste Liquid) |  | 45 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | طراحی و استقرار مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری دارایی‌محور | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 3 (ایزوکورت) |  | 45 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | طراحی و استقرار مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری دارایی‌محور | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 4 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | طراحی و استقرار مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری دارایی‌محور | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 5 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | طراحی و استقرار مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری دارایی‌محور | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 6 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | طراحی و تدوین ساختار قرارداد مشارکت | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 45 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | طراحی و تدوین ساختار قرارداد مشارکت | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 2 (Waste Liquid) |  | 45 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | طراحی و تدوین ساختار قرارداد مشارکت | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 3 (ایزوکورت) |  | 45 | 0.05 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | طراحی و تدوین ساختار قرارداد مشارکت | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 4 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | طراحی و تدوین ساختار قرارداد مشارکت | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 5 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | طراحی و تدوین ساختار قرارداد مشارکت | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 6 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت 2 (Waste Liquid) |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت 3 (ایزوکورت) |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت 4 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت 5 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت | تنظیم قرارداد مشارکت 6 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 2 (Waste Liquid) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 3 (ایزوکورت) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 4 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 5 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 6 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 2 (Waste Liquid) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 3 (ایزوکورت) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 4 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 5 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 6 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 2 (Waste Liquid) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 3 (ایزوکورت) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 4 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 5 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 6 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 2 (Waste Liquid) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 3 (ایزوکورت) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 2 (Waste Liquid) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 3 (ایزوکورت) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 2 (Waste Liquid) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 3 (ایزوکورت) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار | معرفی رسمی دارایی به بازار 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 2 (Waste Liquid) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 3 (ایزوکورت) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | مذاکره تجاری با مشتریان | مذاکره تجاری با مشتریان 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 1 (نظام مسائل BIPC) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 2 (Waste Liquid) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 3 (ایزوکورت) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | استاندارد سازی و تجاری سازی | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | پایش درآمد، هزینه و سودآوری | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | پایش درآمد، هزینه و سودآوری | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | پایش درآمد، هزینه و سودآوری | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | پایش درآمد، هزینه و سودآوری | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی عملکرد شرکای فناور | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی عملکرد شرکای فناور | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی عملکرد شرکای فناور | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی عملکرد شرکای فناور | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 1 |  | 43 | 0 | 2026-03-23 | 2026-05-20 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 2 |  | 43 | 0 | 2026-05-21 | 2026-07-20 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 3 |  | 45 | 0 | 2026-07-21 | 2026-09-21 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 4 |  | 45 | 0 | 2026-09-22 | 2026-11-23 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.53 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 5 |  | 42 | 0 | 2026-11-24 | 2027-01-20 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 6 |  | 42 | 0 | 2027-01-21 | 2027-03-19 | ORG-2.2.1.1,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | استخراج و انباشت دانش مشارکت | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی 1 |  | 65 | 0.6 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی 2 |  | 65 | 0.6 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی 3 |  | 65 | 0.1 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی 4 |  | 65 | 0.1 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی | تهیه پرسشنامه دارایی های دانشی |  | 53 | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-16 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.26 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی | بررسی نحوه تهیه گزارشات فرآیندهای پروسسی مبتنی بر تحلیل داده |  | 53 | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-16 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.26 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی | تهیه فرم امتیازبندی تلنت ها |  | 46 | 1 | 2026-04-17 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی 1 |  | 65 | 0.6 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی 2 |  | 65 | 0.6 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی 3 |  | 65 | 0.1 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی 4 |  | 65 | 0.1 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.1.1.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) |  | 69 | 1 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) |  | 69 | 1 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 3 (تدارکات) |  | 69 | 1 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 4 |  | 69 | 0 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 5 |  | 69 | 0 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 6 |  | 69 | 0 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | ارسال نامه برگزاری کارگاه نوآوری در راستای هوش مصنوعی ماهان به منابع انسانی بندرامام |  | 3 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | دریافت پروپوزال موسسه آموزشی هاروارد |  | 3 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | تهیه pdf معرفی بندرامام جهت گروه فیلترهای کربن زدایی |  | 3 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | بررسی پروپوزال ماهان |  | 3 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | گرفتن آنالیز نمک در صورت وجود از آزمایشگاه مرکزی و کیمیا |  | 3 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | دریافت پروپوزال از شرکت برنا انرژی |  | 3 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) |  | 69 | 0.5 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) |  | 69 | 0.5 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 3 (تدارکات) |  | 69 | 0.5 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 4 |  | 69 | 0 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 5 |  | 69 | 0 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 6 |  | 69 | 0 | 2026-04-17 | 2026-07-22 | ORG-2.1.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) |  | 45 | 1 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) |  | 45 | 0.4 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 3 (تدارکات) |  | 45 | 0.4 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 4 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 5 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 6 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) |  | 45 | 0.5 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 3 (تدارکات) |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 4 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 5 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 6 |  | 45 | 0 | 2026-06-22 | 2026-08-21 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) |  | 66 | 0.1 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 3 (تدارکات) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 4 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 5 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 6 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-3.1.2.3,ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) |  | 66 | 0.1 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 2 (علل توقفات ده ساله تولید) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 3 (تدارکات) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 4 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 5 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 6 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.2.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) |  | 66 | 0.1 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 2 (علل توقفات ده ساله تولید) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 3 (تدارکات) |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 4 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 5 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 6 |  | 66 | 0 | 2026-07-23 | 2026-10-22 | ORG-2.1.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند عرضه و توسعه دارایی در بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند عرضه و توسعه دارایی در بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند عرضه و توسعه دارایی در بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 3 (تدارکات) |  | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند عرضه و توسعه دارایی در بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 4 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند عرضه و توسعه دارایی در بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 5 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند عرضه و توسعه دارایی در بازار | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 6 |  | 150 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.3,ORG-2.2.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 1 |  | 65 | 0.7 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 1 |  | 65 | 0.7 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1,ORG-2.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-2.1.2.2,ORG-2.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی 1 |  | 65 | 0.7 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی | تهیه صورتجلسه جلسه با تلنت هاب Bipc |  | 53 | 1 | 2026-01-01 | 2026-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.26 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | شناسایی و طبقه بندی دارایی ها | تهیه فهرست کامل دارایی های خریداری شده و در اختیار واحدها |  | 60 | 0 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | شناسایی و طبقه بندی دارایی ها | طبقه بندی دارایی ها به عملیاتی، پشتیبانی و درآمدزا |  | 60 | 0 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | شناسایی و طبقه بندی دارایی ها | ثبت مشخصات کلیدی هر دارایی: بهای تمام شده، عمر مفید، محل استقرار، واحد بهره بردار |  | 60 | 0 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | اتصال دارایی ها به جریان های درآمدی | تعیین اینکه هر دارایی در کدام جریان درآمدی نقش دارد |  | 60 | 0.6 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | اتصال دارایی ها به جریان های درآمدی | برآورد سهم هر دارایی در تولید درآمد داخلی، فروش بیرونی، مشارکت و پروژه ها |  | 60 | 0.6 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | اتصال دارایی ها به جریان های درآمدی | تعریف منطق تخصیص هزینه به هر دارایی یا خدمت |  | 60 | 0.6 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | بودجه ریزی سالانه | تدوین بودجه هزینه های نیروی انسانی، تجهیزات، مجوزها و هزینه های جانبی |  | 60 | 0.6 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | بودجه ریزی سالانه | پیش بینی هزینه های نگهداری، تعمیرات، استهلاک و بهره برداری دارایی ها |  | 60 | 0 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | بودجه ریزی سالانه | تعیین سقف بودجه برای هر مرکز هزینه و هر واحد بهره بردار |  | 60 | 0 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد | اتصال بودجه به اهداف درآمدی و صرفه جویی |  | 60 | 0 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد | تعریف شاخص های انحراف از بودجه |  | 60 | 0 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد | پیش بینی سناریوهای خوش بینانه، محتمل و محافظه کارانه |  | 60 | 0 | 2026-04-10 | 2026-07-02 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.52 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | طراحی مراکز هزینه و مراکز درآمد | تعریف مراکز هزینه برای واحدهای پشتیبانی و عملیاتی |  | 30 | 0 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | طراحی مراکز هزینه و مراکز درآمد | تعریف مراکز درآمد برای فروش داخلی، فروش بیرونی و پروژه ها |  | 30 | 0 | 2026-07-20 | 2026-08-28 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | طراحی مراکز هزینه و مراکز درآمد | تعیین مسئول هر مرکز هزینه و درآمد |  | 30 | 0 | 2026-08-31 | 2026-10-09 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | تخصیص هزینه های مستقیم | ثبت مستقیم حقوق و دستمزد مرتبط با هر فعالیت |  | 30 | 0 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | تخصیص هزینه های مستقیم | تخصیص مستقیم هزینه تجهیزات، لوازم و مجوزها به پروژه یا دارایی مربوطه |  | 30 | 0 | 2026-07-20 | 2026-08-28 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | تخصیص هزینه های مستقیم | ثبت هزینه های اختصاصی هر پروژه یا خدمت |  | 30 | 0 | 2026-08-31 | 2026-10-09 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | تسهیم هزینه های غیرمستقیم | تعیین مبنای تسهیم هزینه های عمومی بین واحدها |  | 30 | 0 | 2026-06-08 | 2026-07-17 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | تسهیم هزینه های غیرمستقیم | تسهیم هزینه های ستادی، اداری و پشتیبانی |  | 30 | 0 | 2026-07-20 | 2026-08-28 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | تسهیم هزینه های غیرمستقیم | محاسبه سهم هر دارایی یا خدمت از هزینه های مشترک |  | 30 | 0 | 2026-08-31 | 2026-10-09 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | محاسبه بهای تمام شده خدمات و پروژه ها | محاسبه بهای تمام شده خدمات داخلی |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | محاسبه بهای تمام شده خدمات و پروژه ها | محاسبه بهای تمام شده فروش بیرونی و لایسنس |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | محاسبه بهای تمام شده خدمات و پروژه ها | محاسبه بهای تمام شده پروژه های مطالعاتی و نوآورانه |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل حقوق و دستمزد | طراحی ساختار حقوق متناسب با نقش ها و سطوح شغلی |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل حقوق و دستمزد | پایش اضافه کاری، مأموریت و مزایای غیرمستمر |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل حقوق و دستمزد | کنترل رشد هزینه نیروی انسانی نسبت به درآمد |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه تجهیزات فیزیکی | ثبت خرید، استقرار و بهره برداری از تجهیزات |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه تجهیزات فیزیکی | پایش تعمیرات، نگهداری و خرابی تجهیزات |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه تجهیزات فیزیکی | ارزیابی نرخ استفاده از تجهیزات و حذف دارایی های کم بازده |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه مجوزها و گواهینامه ها | شناسایی مجوزهای الزامی و غیرالزامی |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه مجوزها و گواهینامه ها | بررسی هزینه-فایده تمدید مجوزها |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه مجوزها و گواهینامه ها | زمان بندی پرداخت و جلوگیری از جریمه تأخیر |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه های جانبی | شناسایی اقلام متفرقه و پراکنده |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه های جانبی | تعیین سقف خرید و پرداخت برای هزینه های خرد |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | کنترل و پایش هزینه های اصلی | کنترل هزینه های جانبی | تجمیع خریدهای کوچک برای کاهش هزینه واحد |  | 245 | 0 | 2026-04-10 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی بازده دارایی ها | سنجش درآمد یا صرفه جویی منتسب به هر دارایی |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی بازده دارایی ها | محاسبه نرخ بازگشت دارایی ها |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی بازده دارایی ها | مقایسه دارایی های پربازده و کم بازده |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی اقتصادی جریان های درآمدی | تحلیل سودآوری فروش خدمات داخلی |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی اقتصادی جریان های درآمدی | تحلیل سودآوری فروش بیرونی و لایسنس |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی اقتصادی جریان های درآمدی | تحلیل مشارکت در شرکت های دانش بنیان و محصولات نوآورانه |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی پروژه های مطالعاتی و نوآورانه | برآورد هزینه کل هر پروژه |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی پروژه های مطالعاتی و نوآورانه | برآورد منافع مالی مستقیم و غیرمستقیم |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | ارزیابی پروژه های مطالعاتی و نوآورانه | تصمیم گیری برای ادامه، اصلاح یا توقف پروژه ها |  | 149 | 0 | 2026-08-24 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | طراحی گزارش های دوره ای | گزارش ماهانه هزینه به تفکیک دارایی، واحد و نوع هزینه |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | طراحی گزارش های دوره ای | گزارش درآمد به تفکیک جریان های شش گانه |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | طراحی گزارش های دوره ای | گزارش سود/زیان هر خدمت یا پروژه |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | تحلیل انحراف از بودجه | مقایسه هزینه واقعی با بودجه مصوب |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | تحلیل انحراف از بودجه | تحلیل علل انحراف مثبت و منفی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | تحلیل انحراف از بودجه | ارائه اقدام اصلاحی برای کاهش انحراف |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | داشبورد مدیریت هزینه | طراحی شاخص های کلیدی مالی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | داشبورد مدیریت هزینه | نمایش روند مصرف منابع و بهره وری دارایی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | داشبورد مدیریت هزینه | ارائه هشدار برای هزینه های غیرعادی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت جریان نقدی و خزانه | تهیه پیش بینی جریان نقدی ماهانه و فصلی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت جریان نقدی و خزانه | پایش ورود و خروج نقد از محل فروش داخلی، فروش بیرونی و پروژه ها |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت جریان نقدی و خزانه | تعیین حداقل موجودی نقد برای تداوم عملیات |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت حساب ها و پرداخت ها | کنترل مانده حساب های بانکی و تنخواه ها |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت حساب ها و پرداخت ها | زمان بندی پرداخت تعهدات به منظور کاهش فشار نقدی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت حساب ها و پرداخت ها | اولویت بندی پرداخت ها بر اساس سررسید و اهمیت عملیاتی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت وصول مطالبات | ثبت و طبقه بندی مطالبات از مشتریان داخلی و بیرونی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت وصول مطالبات | پیگیری وصول به موقع مطالبات |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت وصول مطالبات | تعریف سیاست اعتباری و کنترل ریسک |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت مالیات و الزامات قانونی | شناسایی انواع مالیات های مرتبط با فعالیت های سازمان |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت مالیات و الزامات قانونی | ثبت و نگهداری مستندات مالی برای رسیدگی های مالیاتی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | مدیریت مالیات و الزامات قانونی | تهیه و ارسال اظهارنامه ها و گزارش های قانونی در موعد مقرر |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | شناسایی فرصت های صرفه جویی | شناسایی هزینه های تکراری یا قابل حذف |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | شناسایی فرصت های صرفه جویی | شناسایی ظرفیت خالی دارایی ها |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | شناسایی فرصت های صرفه جویی | شناسایی امکان استفاده مشترک بین واحدها |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | ثبت صرفه جویی ارزش گذاری شده داخلی | محاسبه ارزش جلوگیری از سفارش پروژه مشابه |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | ثبت صرفه جویی ارزش گذاری شده داخلی | محاسبه صرفه جویی حاصل از استفاده مجدد از دارایی ها |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | ثبت صرفه جویی ارزش گذاری شده داخلی | ثبت رسمی صرفه جویی در گزارش های مالی مدیریتی |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | بهبود مستمر هزینه | برگزاری جلسات بازنگری هزینه با واحدها |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | بهبود مستمر هزینه | تعریف پروژه های کاهش هزینه |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | بهبود مستمر هزینه | پایش تحقق صرفه جویی ها در طول سال |  | 238 | 0 | 2026-04-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.47 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | بهبود مستمر هزینه | حسابرسی مالی | حسابرسی مالی 1 | 260 | 0.25 | 2026-03-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.6 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | بهبود مستمر هزینه | حسابرسی مالی | حسابرسی مالی 2 | 260 | 0.25 | 2026-03-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.6 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | بهبود مستمر هزینه | حسابرسی مالی | حسابرسی مالی 3 | 260 | 0.25 | 2026-03-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.6 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت مالی دارایی محور | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | بهبود مستمر هزینه | حسابرسی مالی | حسابرسی مالی 4 | 260 | 0.25 | 2026-03-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.2 | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.6 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی | برندینگ خوارزمی |  | 67 | 0 | 2026-04-20 | 2026-07-21 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تولید و انتشار محتوای مرجع | تولید و انتشار محتوای مرجع 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تولید و انتشار محتوای مرجع | تولید و انتشار محتوای مرجع 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تولید و انتشار محتوای مرجع | تولید و انتشار محتوای مرجع 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تولید و انتشار محتوای مرجع | تولید و انتشار محتوای مرجع 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تولید و انتشار محتوای مرجع | سفارش و نصب پوستر شرکت خوارزمی |  | 22 | 0 | 2026-04-20 | 2026-05-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | تولید و انتشار محتوای مرجع | راه اندازی لینکدین خوارزمی |  | 22 | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 1 |  | 65 | 0.3 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 1 |  | 65 | 0.3 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | تهیه فلوچارت حاکمیت داده های خوارزمی |  | 180 | 0.06 | 2026-04-20 | 2026-12-25 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.86 | 0.98 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای دارایی های داخلی بندر امام |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | توسعه و Train مدل ML برای دارایی های داخلی بندر امام |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای ارزیابی شرکت های بیرونی |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | توسعه و Train مدل ML برای ارزیابی شرکت های بیرونی |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای ارزش گذاری مالی دارایی ها |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | توسعه و Train مدل ML برای ارزش گذاری مالی دارایی ها |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | ارسال دیتابیس توقفات تولید جهت ارتقای مدل ماشین تحلیل صورتجلسات صبحگاهی |  | 30 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML تحلیل صورتجلسات صبحگاهی با توقفات تولید |  | 30 | 1 | 2026-04-14 | 2026-05-25 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | توسعه و Train مدل ML تحلیل صورتجلسات صبحگاهی با توقفات |  | 150 | 0.5 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | تهیه دیتابیس صورتجلسات ORG-1.1 خوارزمی |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML تحلیل صورتجلسات ORG-1.1 خوارزمی تولید |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | توسعه و Train مدل ML تحلیل صورتجلسات ORG-1.1 خوارزمی |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML فرآیندهای پروسسی |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | توسعه و Train مدل ML فرآیندهای پروسسی |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | مکانیزه کردن شناسنامه و امتیازبندی تلنت ها |  | 65 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | مکانیزه کردن مدیریت جلسات ORG-1.1 |  | 150 | 0 | 2026-08-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب | تهیه و ارسال نامه وبسایت شرکت خوارزمی |  | 24 | 1 | 2027-01-20 | 2027-02-22 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.96 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 1 |  | 65 | 0.6 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی | تهیه سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد |  | 110 | 0.7 | 2026-04-20 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0.42 | 0.63 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 1 |  | 65 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | هماهنگی با پژوهشگاه نفت برای ارسال نمونه |  | 24 | 1 | 2027-01-20 | 2027-02-22 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.96 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | هماهنگی با پروهشگاه نفت جهت گرفتن نمونه |  | 24 | 1 | 2027-01-20 | 2027-02-22 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.96 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | نهایی سازی وضعیت اختصاص اتاق ها به خوارزمی در مرکزپژوهش |  | 18 | 1 | 2026-05-11 | 2026-06-03 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | تهیه طرح بازسازی اتاق های جدید در R&D |  | 18 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-29 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | مدیریت خدمات و پشتیبانی 1 |  | 65 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | مدیریت خدمات و پشتیبانی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | مدیریت خدمات و پشتیبانی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | مدیریت خدمات و پشتیبانی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | تعیین تکلیف ORG-3.1.1.2 |  | 66 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | ORG-3.1.1.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | راه اندازی ایمیل شرکت Khoffice@bipc.ir |  | 12 | 1 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | ORG-3.1.2.1 | ORG-1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | پیگیری و خرید وایت برد در اتاق جدید |  | 12 | 0 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | تهیه فرمت ارائه جهت جلسات هیئت‌مدیره خوارزمی |  | 12 | 0 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | نهایی سازی PMS سازمانی خوارزمی |  | 11 | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | تهیه Resource Usage |  | 12 | 1 | 2026-02-20 | 2026-03-09 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1 | 0 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | تهیه RFP مکانیزه کردن فرآیندهای خوارزمی در بستر شبکه bipc |  | 12 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | تهیه فرم‌ RFP شرکت خوارزمی بندرامام |  | 12 | 0 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | تشکیل جلسات صبحگاهی |  | 304 | 0.3 | 2026-01-20 | 2027-03-19 | ORG-1.3 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | اخذ تایید اختصاص لب تاب به خوارزمی |  | 12 | 1 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | مدیریت خدمات و پشتیبانی | اجرای بازسازی اتاق های جدید در R&D |  | 45 | 0 | 2026-02-20 | 2026-04-23 | ORG-3.1.2.1,ORG-3.1.2.2 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0.02 | 0.47 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 1 |  | 65 | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 1 |  | 65 | 1 | 2026-03-23 | 2026-06-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 2 |  | 65 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 3 |  | 65 | 0 | 2026-09-21 | 2026-12-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.38 | 0.69 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 4 |  | 65 | 0 | 2026-12-21 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | جذب و استخدام (Recruitment & Hiring) | تحلیل نیازهای استراتژیک به منابع انسانی (هم‌راستا با ۵ موضوع استراتژیک و ریسک‌ها) | شناسایی مشاغل کلیدی و مهارت‌های موردنیاز برای ۱۴۰۵ | 74 | 0.5 | 2026-05-13 | 2026-08-24 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.39 | 0.7 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | جذب و استخدام (Recruitment & Hiring) | تحلیل نیازهای استراتژیک به منابع انسانی (هم‌راستا با ۵ موضوع استراتژیک و ریسک‌ها) | تعیین حجم و زمان‌بندی جذب برای هر حوزه (بر اساس نقشه‌های راه) | 74 | 0.5 | 2026-05-13 | 2026-08-24 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.39 | 0.7 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | جذب و استخدام (Recruitment & Hiring) | طراحی و اجرای کمپین‌های جذب هدفمند | توسعه ابزارهای جذب (آگهی، شبکه‌های اجتماعی، رویدادها) | 74 | 0 | 2026-08-25 | 2026-12-04 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.59 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | جذب و استخدام (Recruitment & Hiring) | طراحی و اجرای کمپین‌های جذب هدفمند | برگزاری مصاحبه‌های تخصصی (فنی، رفتاری، فرهنگی) | 74 | 0 | 2026-08-25 | 2026-12-04 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.59 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | جذب و استخدام (Recruitment & Hiring) | فرآیند ارزیابی و انتخاب نهایی | استفاده از ابزارهای ارزیابی (تست، شبیه‌سازی، مرکز ارزیابی) | 74 | 0 | 2026-08-25 | 2026-12-04 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.59 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | جذب و استخدام (Recruitment & Hiring) | فرآیند ارزیابی و انتخاب نهایی | تعیین معیارهای امتیازدهی و اولویت‌بندی | 74 | 0 | 2026-08-25 | 2026-12-04 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.59 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | توسعه و آموزش (Development & Training) | تدوین برنامه توسعه فردی (IDP) برای کارکنان کلیدی | ارزیابی شکاف مهارتی (Skill Gap Analysis) | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | توسعه و آموزش (Development & Training) | تدوین برنامه توسعه فردی (IDP) برای کارکنان کلیدی | تعیین اهداف توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | توسعه و آموزش (Development & Training) | اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی | آموزش‌های فنی و تخصصی (مرتبط با دارایی‌ها، حکمرانی، دانش) | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | توسعه و آموزش (Development & Training) | اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی | آموزش‌های نرم (مهارت‌های ارتباطی، حل مسئله، مدیریت ریسک) | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | توسعه و آموزش (Development & Training) | مدیریت جانشین‌پروری (Succession Planning) | شناسایی استعدادهای بالقوه رهبری | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | توسعه و آموزش (Development & Training) | مدیریت جانشین‌پروری (Succession Planning) | ایجاد برنامه رشد و انتصاب برای جانشینان | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | مدیریت عملکرد (Performance Management) | تعیین اهداف عملکردی (SMART Goals) در ابتدای دوره (سالانه/فصلی) | تعیین اهداف عملکردی 1 | 220 | 0 | 2026-05-13 | 2027-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | مدیریت عملکرد (Performance Management) | تعیین اهداف عملکردی (SMART Goals) در ابتدای دوره (سالانه/فصلی) | تعیین اهداف عملکردی 2 | 220 | 0 | 2026-05-13 | 2027-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | مدیریت عملکرد (Performance Management) | تعیین اهداف عملکردی (SMART Goals) در ابتدای دوره (سالانه/فصلی) | تعیین اهداف عملکردی 3 | 220 | 0 | 2026-05-13 | 2027-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | مدیریت عملکرد (Performance Management) | تعیین اهداف عملکردی (SMART Goals) در ابتدای دوره (سالانه/فصلی) | تعیین اهداف عملکردی 4 | 220 | 0 | 2026-05-13 | 2027-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.54 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | مدیریت عملکرد (Performance Management) | پایش مستمر عملکرد و ارائه بازخورد منظم | جلسات بازبینی عملکرد (Performance Review Meetings) | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | مدیریت عملکرد (Performance Management) | پایش مستمر عملکرد و ارائه بازخورد منظم | ثبت بازخورد و پیشرفت در سیستم مدیریت عملکرد | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | مدیریت عملکرد (Performance Management) | ارزیابی عملکرد پایان دوره و تعیین دستمزد/پاداش | تحلیل نتایج و مقایسه با اهداف تعیین‌شده | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | مدیریت عملکرد (Performance Management) | ارزیابی عملکرد پایان دوره و تعیین دستمزد/پاداش | ارتباط نتایج با سیستم جبران خدمات (Compensation & Benefits) | 216 | 0 | 2026-05-21 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | طراحی و به‌روزرسانی ساختار حقوق و دستمزد | تحلیل حقوق و دستمزد بازار (Salary Benchmarking) برای موقعیت‌های کلیدی | جمع‌آوری داده‌های بازار (صنعت، منطقه، اندازه سازمان) | 55 | 0 | 2026-05-13 | 2026-07-28 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.53 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | طراحی و به‌روزرسانی ساختار حقوق و دستمزد | تحلیل حقوق و دستمزد بازار (Salary Benchmarking) برای موقعیت‌های کلیدی | تعیین محدوده حقوقی (Salary Range) برای هر شغل | 55 | 0 | 2026-05-13 | 2026-07-28 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.53 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | طراحی و به‌روزرسانی ساختار حقوق و دستمزد | طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد | تعیین ضریب تأثیر عملکرد بر حقوق متغیر (Bonus/Incentive) | 110 | 0 | 2026-10-14 | 2027-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.34 | 0.61 | 0.77 | 0.9 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | طراحی و به‌روزرسانی ساختار حقوق و دستمزد | طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد | تدوین سیاست‌های پاداش‌دهی (پروژه، تیم، فرد) | 110 | 0 | 2026-10-14 | 2027-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.34 | 0.61 | 0.77 | 0.9 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | مدیریت مزایا و تسهیلات | بازنگری و به‌روزرسانی سبد مزایای کارکنان (Benefits Package) | بیمه تکمیلی، خدمات درمانی، رفاهی، ورزشی | 110 | 0 | 2026-05-13 | 2026-10-13 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.26 | 0.47 | 0.66 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | مدیریت مزایا و تسهیلات | بازنگری و به‌روزرسانی سبد مزایای کارکنان (Benefits Package) | اولویت‌بندی مزایا بر اساس نیاز و بازخورد کارکنان | 110 | 0 | 2026-05-13 | 2026-10-13 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.26 | 0.47 | 0.66 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | مدیریت مزایا و تسهیلات | ارائه تسهیلات حمایتی (در صورت لزوم) | وام‌های پرسنلی، کمک‌هزینه‌های آموزشی/مسکن | 110 | 0 | 2026-10-14 | 2027-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | مدیریت مزایا و تسهیلات | ارائه تسهیلات حمایتی (در صورت لزوم) | خدمات مشاوره (روانشناختی، مالی) | 110 | 0 | 2026-10-14 | 2027-03-16 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | مدیریت نظام پاداش (Incentive Schemes) | طراحی و اجرای برنامه‌های تشویقی کوتاه‌مدت و بلندمدت | پاداش‌های مبتنی بر موفقیت پروژه‌های کلیدی (دارایی‌ها، همکاری‌ها) | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | مدیریت نظام پاداش (Incentive Schemes) | طراحی و اجرای برنامه‌های تشویقی کوتاه‌مدت و بلندمدت | سهام تشویقی یا مشارکت در سود (Long-term Incentives) | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی | تعریف ارزش‌های محوری سازمان (Values) و اصول رفتاری | هم‌راستاسازی ارزش‌ها با ۵ موضوع استراتژیک و فرهنگ ریسک‌پذیری | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی | تعریف ارزش‌های محوری سازمان (Values) و اصول رفتاری | تدوین کدهای رفتاری (Code of Conduct) | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی | اجرای برنامه‌های تقویت فرهنگ (Culture Building Programs) | رویدادهای تیمی، کارگاه‌های فرهنگ‌سازی، ارتباطات داخلی | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی | اجرای برنامه‌های تقویت فرهنگ (Culture Building Programs) | ترویج فرهنگ بازخورد، یادگیری و همکاری | 128 | 0 | 2026-09-23 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | مدیریت روابط کارکنان | تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی | انضباط کاری، حضور و غیاب، مرخصی‌ها | 257 | 0 | 2026-03-26 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | مدیریت روابط کارکنان | تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی | حفاظت از دارایی‌های فکری و محرمانگی | 257 | 0 | 2026-03-26 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | مدیریت روابط کارکنان | مدیریت تعارض و حل اختلافات | ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات کارکنان | 74 | 0 | 2026-08-25 | 2026-12-04 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.59 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | مدیریت روابط کارکنان | مدیریت تعارض و حل اختلافات | میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات (در صورت بروز) | 74 | 0 | 2026-08-25 | 2026-12-04 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.59 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | مدیریت روابط کارکنان | نظرسنجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی | اجرای دوره‌ای نظرسنجی (سالانه/دو سالانه) | 74 | 0 | 2026-12-07 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.46 | 0.74 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | مدیریت روابط کارکنان | نظرسنجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی | تحلیل نتایج و تدوین برنامه‌های اقدام (Action Plans) | 74 | 0 | 2026-12-07 | 2027-03-18 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.46 | 0.74 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | مدیریت دانش و منابع انسانی (HR Knowledge Management) | مستندسازی فرآیندهای منابع انسانی | ایجاد و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و راهنماهای HR | مستندسازی فرآیندهای جذب، ارزیابی، جبران خدمات و... | 257 | 0 | 2026-03-26 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | مدیریت دانش و منابع انسانی (HR Knowledge Management) | مستندسازی فرآیندهای منابع انسانی | ایجاد و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و راهنماهای HR | انتشار و دسترسی آسان برای ذی‌نفعان | 257 | 0 | 2026-03-26 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | مدیریت دانش و منابع انسانی (HR Knowledge Management) | مدیریت اطلاعات کارکنان | (HRIS) . پیاده‌سازی و نگهداری سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی | (HRIS) . ثبت جامع اطلاعات کارکنان (فردی، شغلی، عملکردی، آموزشی) | 257 | 0 | 2026-03-26 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | مدیریت دانش و منابع انسانی (HR Knowledge Management) | مدیریت اطلاعات کارکنان | (HRIS) . پیاده‌سازی و نگهداری سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی | اطمینان از امنیت و حریم خصوصی داده‌ها | 257 | 0 | 2026-03-26 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | مدیریت دانش و منابع انسانی (HR Knowledge Management) | مدیریت اطلاعات کارکنان | تحلیل داده‌های HR برای تصمیم‌گیری استراتژیک | گزارش‌دهی شاخص‌های کلیدی | 257 | 0 | 2026-03-26 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت منابع انسانی | مدیریت دانش و منابع انسانی (HR Knowledge Management) | مدیریت اطلاعات کارکنان | تحلیل داده‌های HR برای تصمیم‌گیری استراتژیک | (Turnover Rate, Absenteeism, Training ROI) استفاده از داده‌ها برای پیش‌بینی نیازهای آتی و بهبود فرآیندها | 257 | 0 | 2026-03-26 | 2027-03-19 | ORG-3.1.1.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۱ (حکمرانی) | موضوع ۱ (حکمرانی) 1 |  | 62 | 1 | 2026-03-26 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۱ (حکمرانی) | موضوع ۱ (حکمرانی) 2 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۱ (حکمرانی) | موضوع ۱ (حکمرانی) 3 |  | 64 | 0 | 2026-09-23 | 2026-12-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۱ (حکمرانی) | موضوع ۱ (حکمرانی) 4 |  | 64 | 0 | 2026-12-22 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) 1 |  | 62 | 1 | 2026-03-26 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) 2 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) 3 |  | 64 | 0 | 2026-09-23 | 2026-12-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) 4 |  | 64 | 0 | 2026-12-22 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) 1 |  | 62 | 1 | 2026-03-26 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) 2 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) 3 |  | 64 | 0 | 2026-09-23 | 2026-12-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) 4 |  | 64 | 0 | 2026-12-22 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.69 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) 1 |  | 62 | 1 | 2026-03-26 | 2026-06-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) 2 |  | 67 | 0 | 2026-06-22 | 2026-09-22 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) 3 |  | 64 | 0 | 2026-09-23 | 2026-12-21 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 1
چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) 4 |  | 64 | 0 | 2026-12-22 | 2027-03-19 | ORG-3.1.2.1 | ORG-2.1,ORG-3.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.36 | 0.69 | 1

## personel
personel_id | name | org_chart(posision) | cost_breakdown(program_forecast_plan) | phone | role | gender
p1 | دکتر اکبری نوری | مدیر عامل | c1.1.2 | 9120000000 | user | male
p2 | آقای هاشم پور | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | c1.1.5 | 9120000001 | modirator | male
p3 | آقای بلدزاده | کارشناس ارشد سیستم‌ها | c1.1.24 | 9199190169 | admin | male
p4 | آقای خوبی نژاد | مسئول دفتر مدیرعامل | c1.1.3 | 9160000000 | user | male
p5 | آقای میاحی | کارشناس مالی | c1.1.22 | 9160000001 | user | male

## org_chart
org_id | posision | lvl | person | cost_breakdown
ORG-1.1 | هیئت مدیره | حکمرانی | هیئت مدیره | c1.1.1
ORG-1.2 | مدیر عامل | حکمرانی | دکتر اکبری نوری | c1.1.2
ORG-1.3 | مسئول دفتر مدیرعامل | حکمرانی | آقای خوبی نژاد | c1.1.3
ORG-1.4 | شورای نوآوری و فناوری | حکمرانی | شورای نوآوری و فناوری | c1.1.4
ORG-2.1 | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | عملیاتی | آقای هاشم پور | c1.1.5
ORG-2.1.1 | رئیس فنی و ارزیابی | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.6
ORG-2.1.1.1 | سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.7
ORG-2.1.1.1.1 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی فناوری | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.8
ORG-2.1.1.2 | سرپرست تیم استاندارد و تجاری‌سازی تولید | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.9
ORG-2.1.1.2.1 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.10
ORG-2.1.2 | رئیس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.11
ORG-2.1.2.1 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.12
ORG-2.1.2.2 | کارشناس ارشد جریان نوآوری | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.13
ORG-2.2 | مدیر بازاریابی و فروش | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.14
ORG-2.2.1 | سرپرست تیم بازاریابی صنعتی | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.15
ORG-2.2.1.1 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.16
ORG-2.2.2 | سرپرست تیم فروش | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.17
ORG-2.2.2.1 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | عملیاتی | تعیین نشده | c1.1.18
ORG-3.1 | مدیر پشتیبانی | پشتیبانی | تعیین نشده | c1.1.19
ORG-3.1.1 | رئیس منابع انسانی و مالی | پشتیبانی | تعیین نشده | c1.1.20
ORG-3.1.1.1 | کارشناس منابع انسانی | پشتیبانی | تعیین نشده | c1.1.21
ORG-3.1.1.2 | کارشناس مالی | پشتیبانی | آقای میاحی | c1.1.22
ORG-3.1.2 | رئیس سیستم‌ها و روابط عمومی | پشتیبانی | تعیین نشده | c1.1.23
ORG-3.1.2.1 | کارشناس ارشد سیستم‌ها | پشتیبانی | آقای بلدزاده | c1.1.24
ORG-3.1.2.2 | کارشناس روابط عمومی | پشتیبانی | تعیین نشده | c1.1.26
ORG-3.1.2.3 | کارشناس ارشد امور حقوقی و پیمان‌ها | پشتیبانی | تعیین نشده | c1.1.25

## assets
asset_id | asset | revenue_breakdown(program_forecast_plan) | wbs(strategytopic) | type
p3.1 | تهیه لیست و سیستم ارزیابی تلنت های بندرامام
p3.2 | تحلیل و تهیه گزارش جلسات صبحگاهی 4 ساله بندر امام
p3.3 | پروژه داشبورد تدارکات
p2.1 | سامانه نظام مسائل
p2.2 | Waiste liquid
p2.3 | insuCoat
p1.1 | تولید تجاری ماده SDS
p1.2 | طراحی و توسعه سامانه برآورد
p1.3 | تهیه پرسشنامه دارایی های داخلی

## cost_breakdown
cost_id | type | category | discription | strategytopic | initial_prediction_anual | program_forecast_plan
c1.1.1 | جاری | حقوق منابع انسانی | هیئت مدیره | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه,پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی,تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 550 | 550
c1.1.2 | جاری | حقوق منابع انسانی | مدیر عامل | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه,پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی,تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 2160 | 1800
c1.1.3 | جاری | حقوق منابع انسانی | مسئول دفتر مدیرعامل | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه,پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی,تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 840 | 840
c1.1.4 | جاری | حقوق منابع انسانی | شورای نوآوری و فناوری | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه,پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی,تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 300 | 320
c1.1.5 | جاری | حقوق منابع انسانی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1800 | 1800
c1.1.6 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس فنی و ارزیابی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1200 | 0
c1.1.7 | جاری | حقوق منابع انسانی | سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1080 | 0
c1.1.8 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی فناوری | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1380 | 840
c1.1.9 | جاری | حقوق منابع انسانی | سرپرست تیم استاندارد و تجاری‌سازی تولید | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1080 | 0
c1.1.10 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1320 | 0
c1.1.11 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1200 | 0
c1.1.12 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 780 | 0
c1.1.13 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس ارشد جریان نوآوری | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 540 | 0
c1.1.14 | جاری | حقوق منابع انسانی | مدیر بازاریابی و فروش | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1440 | 0
c1.1.15 | جاری | حقوق منابع انسانی | سرپرست تیم بازاریابی صنعتی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1080 | 0
c1.1.16 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1320 | 0
c1.1.17 | جاری | حقوق منابع انسانی | سرپرست تیم فروش | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1080 | 0
c1.1.18 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1860 | 0
c1.1.19 | جاری | حقوق منابع انسانی | مدیر پشتیبانی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1440 | 0
c1.1.20 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس منابع انسانی و مالی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1080 | 0
c1.1.21 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس منابع انسانی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 660 | 0
c1.1.22 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس مالی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 660 | 0
c1.1.23 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس سیستم‌ها و روابط عمومی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 1080 | 0
c1.1.24 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس ارشد سیستم‌ها | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 780 | 0
c1.1.25 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس ارشد امور حقوقی و پیمان‌ها | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 840 | 0
c1.1.26 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس روابط عمومی | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 660 | 0
c1.1.27 | جاری | حقوق منابع انسانی | سایر هزینه های منابع انسانی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 0 | 0
c1.2.1 | جاری | پروژه صنعتی | مواد اولیه و خوراک | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 0 | 0
c1.2.2 | جاری | پروژه صنعتی | حامل های انرژی مصرفی (یوتیلیتی) | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 0 | 0
c1.3.1 | جاری | متفرقه | قطعات و لوازم یدکی و کالای مصرفی | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 200 | 200
c1.2.3 | جاری | پروژه صنعتی | خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 0 | 0
c1.3.1 | جاری | خدمات | خدمات دریافتی از بندرامام (پرسنل(حقوق و مزایا)) | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 3780 | 3780
c1.3.2 | جاری | خدمات | خدمات دریافتی از بندرامام (هزینه غذا) | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 1098 | 1098
c1.3.3 | جاری | خدمات | خدمات دریافتی از بندرامام (هزینه ایاب ذهاب) | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 954 | 954
c1.3.4 | جاری | خدمات | پاداش رفاهی، انگیزشی و بهره وری | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 520 | 520
c1.3.5 | جاری | خدمات | پاداش مناسبتی | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 552 | 552
c1.3.6 | جاری | خدمات | هزینه حسابرسی | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 1254 | 1254
c1.3.2 | جاری | متفرقه | سایر هزینه‌های ( بیمه ، استهلاک ، مالی و......) | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 50 | 50
c2.1.1 | سرمایه‌ای | پروژه صنعتی | ساخت و راه اندازی - پایلوت پترورزین | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 0 | 0
c2.1.2 | سرمایه‌ای | پروژه صنعتی | ساخت و راه اندازی - توسعه SDS | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 0 | 0
c2.1.3 | سرمایه‌ای | پروژه صنعتی | ساخت و راه اندازی پروژه Waste Liquid | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | 100000 | 0
c2.1.4 | سرمایه‌ای | پروژه صنعتی | ساخت و راه اندازی - سایر پایلوت‌ها | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | 5000 | 5000
c2.2.1 | سرمایه‌ای | پروژه نیمه صنعتی | بازسازی دفتر خوارزمی جنوب | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 2000 | 2000
c2.2.2 | سرمایه‌ای | پروژه نیمه صنعتی | بازسازی دفتر خوارزمی تهران | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 0 | 0
c2.2.3 | سرمایه‌ای | پروژه نیمه صنعتی | طراحی و پیاده‌‌سازی وب سایت | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 100 | 0
c2.3.1 | سرمایه‌ای | اموال | خرید تجهیزات تولید پروژه‌های صنعتی - پایلوت پترورزین | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 0 | 0
c2.3.2 | سرمایه‌ای | اموال | خرید تجهیزات تولید پروژه‌های صنعتی - توسعه SDS | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 0 | 0
c2.3.3 | سرمایه‌ای | اموال | سرمایه‌گذاری/خرید تجهیزات پروژه Waste Liquid | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | 100000 | 0
c2.3.4 | سرمایه‌ای | اموال | خرید تجهیزات تولید پروژه‌های صنعتی - سایر پایلوت‌ها | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | 5000 | 5000
c2.3.5 | سرمایه‌ای | اموال | خرید اثاثه و ملزومات اداری | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه,پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور,شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی,شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی,تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 2000 | 0

## revenue_breakdown
income_id | strategytopic | description | title | initial_prediction | program_forecast_plan | ownership_share | type | status
I1.1 | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | assets(p1.1) | محصولات | 5000 | 5000 | 1 | عملیاتی | در حال تولید | درصد از کل
I1.2 | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | assets(p1.2) | سامانه / نرم افزار | 15000 | 10000 | 0.7 | عملیاتی | در انتظار تعریف
I1.3 | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | assets(p1.3) | سامانه / نرم افزار | 2500 | 2000 | 1 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I1.4 | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | تجهیز1 | تجهیزات | 2500 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I1.5 | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | محصول 2 | محصولات | 2500 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I1.6 | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | دانش فنی | دانش فنی | 2500 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I2.1 | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | assets(p2.1) | محصولات | 1800 | 10000 | 0.5 | پروژه‌ای | در حال امکان‌سنجی
I2.2 | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | assets(p2.2) | محصولات | 1800 | 45000 | 0.3 | پروژه‌ای | در حال امکان‌سنجی
I2.3 | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | assets(p2.3) | محصولات | 1800 | 10000 | 0.3 | پروژه‌ای | در حال امکان‌سنجی
I2.4 | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | تجهیز1 | تجهیزات | 1800 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I2.5 | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | تجهیز2 | تجهیزات | 1800 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I2.6 | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | دانش فنی | دانش فنی | 1800 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I3.1 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | assets(p3.1) | گزارشات تحلیلی | 500 | 500 | 1 | غیرعملیاتی | در حال تولید
I3.2 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | assets(p3.2) | گزارشات تحلیلی | 150 | 1200 | 1 | عملیاتی | در حال امکان‌سنجی
I3.3 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | assets(p3.3) | گزارشات تحلیلی | 200 | 12000 | 0.5 | عملیاتی | در حال تولید
I3.4 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | نرم افزار 1 | سامانه / نرم افزار | 10000 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I3.5 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 1 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I3.6 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 2 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I3.7 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 3 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I3.8 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 4 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I3.9 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 5 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف
I3.10 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | گزارش آینده‌پژوهی 1 | گزارشات آینده‌پژوهی | 50 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | بهینه‌سازی
I3.11 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | گزارش آینده‌پژوهی 2 | گزارشات آینده‌پژوهی | 50 | 0 | 0 | غیرعملیاتی | بهینه‌سازی