## PMS (hidden)
WBS | Task Name | Duration | % Complete | Start | Finish | Actual | شروع | پایان | 2026-03-21 | 2026-04-21 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-07-23 | 2026-08-23 | 2026-09-23 | 2026-10-23 | 2026-11-22 | 2026-12-22 | 2027-01-21 | 2027-02-20 | 2027-03-22 | Actual | % Complete
1 | چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | 319 days | 12% | 4604200% | 4648600% | 5% | 1404/10/30 | 1406/1/20 | 1% | 10% | 19% | 28% | 37% | 45% | 53% | 61% | 69% | 77% | 85% | 93% | 99% | 0.05 | 0.12
1.1 | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | 319 days | 17% | 4604200% | 4648600% | 18% | 1404/10/30 | 1406/1/20 | 3% | 16% | 23% | 35% | 48% | 54% | 62% | 69% | 75% | 82% | 89% | 95% | 99% | 0.18 | 0.17
1.1.1 | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | 319 days | 18% | 4604200% | 4648600% | 12% | 1404/10/30 | 1406/1/20 | 9% | 16% | 24% | 32% | 40% | 47% | 55% | 64% | 73% | 82% | 89% | 96% | 99% | 0.12 | 0.18
1.1.1.1 | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | 319 days | 18% | 4604200% | 4648600% | 12% | 1404/10/30 | 1406/1/20 | 9% | 16% | 24% | 32% | 40% | 47% | 55% | 64% | 73% | 82% | 89% | 96% | 99% | 0.12 | 0.18
1.1.1.1.1 | برنامه ریزی جلسات و کمیته‌های مدیریتی | 278 days | 26% | 4604200% | 4642900% | 5% | 1404/10/30 | 1405/11/22 | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 55% | 64% | 72% | 79% | 87% | 95% | 100% | 100% | 0.05 | 0.26
1.1.1.1.1.1 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/22 | 15 days | 100% | 4604200% | 4606200% | 100% | 1404/10/30 | 1404/11/20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.1.1.1.2 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/23 | 23 days | 100% | 4606300% | 4609300% | 0% | 1404/11/21 | 1404/12/21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.1.1.1.3 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/24 | 23 days | 100% | 4609400% | 4612600% | 0% | 1404/12/22 | 1405/1/25 | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.1.1.1.4 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/25 | 27 days | 37% | 4612700% | 4616300% | 0% | 1405/1/26 | 1405/2/31 | 0% | 19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.37
1.1.1.1.1.5 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/26 | 28 days | 0% | 4616400% | 4620300% | 0% | 1405/3/1 | 1405/4/9 | 0% | 0% | 4% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.1.6 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/27 | 27 days | 0% | 4620400% | 4624000% | 0% | 1405/4/10 | 1405/5/15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.1.7 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/28 | 27 days | 0% | 4624100% | 4627900% | 0% | 1405/5/16 | 1405/6/23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.1.8 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/29 | 27 days | 0% | 4628000% | 4631600% | 0% | 1405/6/24 | 1405/7/29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.1.9 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/30 | 28 days | 0% | 4631700% | 4635600% | 0% | 1405/7/30 | 1405/9/9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.1.10 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/31 | 27 days | 0% | 4635700% | 4639300% | 0% | 1405/9/10 | 1405/10/16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.1.11 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/32 | 26 days | 0% | 4639400% | 4642900% | 0% | 1405/10/17 | 1405/11/22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2 | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | 278 days | 25% | 4604200% | 4642900% | 4% | 1404/10/30 | 1405/11/22 | 15% | 23% | 31% | 39% | 47% | 55% | 63% | 71% | 79% | 87% | 95% | 100% | 100% | 0.04 | 0.25
1.1.1.1.2.1 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/23 | 23 days | 100% | 4606300% | 4609300% | 0% | 1404/11/21 | 1404/12/21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.1.1.2.2 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/24 | 23 days | 100% | 4609400% | 4612600% | 0% | 1404/12/22 | 1405/1/25 | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.1.1.2.3 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/25 | 27 days | 37% | 4612700% | 4616300% | 0% | 1405/1/26 | 1405/2/31 | 0% | 19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.37
1.1.1.1.2.4 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/26 | 28 days | 0% | 4616400% | 4620300% | 0% | 1405/3/1 | 1405/4/9 | 0% | 0% | 4% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.5 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/27 | 27 days | 0% | 4620400% | 4624000% | 0% | 1405/4/10 | 1405/5/15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.6 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/28 | 27 days | 0% | 4624100% | 4627900% | 0% | 1405/5/16 | 1405/6/23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.7 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/29 | 27 days | 0% | 4628000% | 4631600% | 0% | 1405/6/24 | 1405/7/29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.8 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/30 | 28 days | 0% | 4631700% | 4635600% | 0% | 1405/7/30 | 1405/9/9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.9 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/31 | 27 days | 0% | 4635700% | 4639300% | 0% | 1405/9/10 | 1405/10/16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.10 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/32 | 26 days | 0% | 4639400% | 4642900% | 0% | 1405/10/17 | 1405/11/22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.11 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/23 | 23 days | 100% | 4606300% | 4609300% | 0% | 1404/11/21 | 1404/12/21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.1.1.2.12 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/24 | 23 days | 100% | 4609400% | 4612600% | 0% | 1404/12/22 | 1405/1/25 | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.1.1.2.13 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/25 | 27 days | 37% | 4612700% | 4616300% | 0% | 1405/1/26 | 1405/2/31 | 0% | 19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.37
1.1.1.1.2.14 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/26 | 28 days | 0% | 4616400% | 4620300% | 0% | 1405/3/1 | 1405/4/9 | 0% | 0% | 4% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.15 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/27 | 27 days | 0% | 4620400% | 4624000% | 0% | 1405/4/10 | 1405/5/15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.16 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/28 | 27 days | 0% | 4624100% | 4627900% | 0% | 1405/5/16 | 1405/6/23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.17 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/29 | 27 days | 0% | 4628000% | 4631600% | 0% | 1405/6/24 | 1405/7/29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.18 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/30 | 28 days | 0% | 4631700% | 4635600% | 0% | 1405/7/30 | 1405/9/9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.19 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/31 | 27 days | 0% | 4635700% | 4639300% | 0% | 1405/9/10 | 1405/10/16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.20 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/32 | 26 days | 0% | 4639400% | 4642900% | 0% | 1405/10/17 | 1405/11/22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.2.21 | تهیه صورتجلسه هییت مدیره خوارزمی ش/22 | 8 days | 100% | 4604200% | 4605100% | 100% | 1404/10/30 | 1404/11/9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.1.1.2.22 | تهیه و پر کردن فرم های بانکی برای معرفی اعضاء هئیت مدیره خوارزمی به بانک | 15 days | 100% | 4604200% | 4606200% | 100% | 1404/10/30 | 1404/11/20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.1.1.3 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | 260 days | 9% | 4610200% | 4646500% | 26% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 7% | 14% | 21% | 28% | 34% | 42% | 55% | 67% | 81% | 87% | 94% | 100% | 0.26 | 0.09
1.1.1.1.3.1 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.1.1.1.3.2 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.3.3 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.3.4 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.3.5 | بررسی مصوبات هیئت مدیره خوارزمی تا کنون | 64 days | 0% | 4628800% | 4637700% | 100% | 1405/7/1 | 1405/9/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.1.1.4 | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | 310 days | 14% | 4605300% | 4648600% | 13% | 1404/11/11 | 1406/1/20 | 4% | 12% | 20% | 28% | 36% | 43% | 52% | 60% | 67% | 75% | 82% | 90% | 97% | 0.13 | 0.14
1.1.1.1.4.1 | بررسی و مطالعه مستندات مربوط به مصوبه 4 صورتجلسه 22 هیئت مدیره | 1 day | 100% | 4605300% | 4605300% | 100% | 1404/11/13 | 1404/11/13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.1.1.4.2 | اخذ گزارشات دوره ای رفع گلوگاه های NF ها و مبدل های آروماتیک از سبحانی | 261.82 days | 11% | 4610200% | 4646800% | 11% | 1405/1/3 | 1406/1/3 | 0% | 9% | 18% | 26% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.11 | 0.11
1.1.1.1.4.3 | گزارش ماهانه راهبردی اسفند ماه 1404 | 21 days | 100% | 4607300% | 4610100% | 100% | 1404/12/1 | 1404/12/29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.1.1.4.4 | گزارش ماهانه راهبردی فروردین ماه 1405 | 23 days | 100% | 4610400% | 4613400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/2/2 | 0% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.1.1.4.5 | گزارش ماهانه راهبردی اردیبهشت ماه 1405 | 24 days | 17% | 4613500% | 4616800% | 0% | 1405/2/3 | 1405/3/5 | 0% | 0% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.17
1.1.1.1.4.6 | گزارش ماهانه راهبردی خرداد ماه 1405 | 22 days | 0% | 4616900% | 4619800% | 0% | 1405/3/6 | 1405/4/4 | 0% | 0% | 0% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.7 | گزارش ماهانه راهبردی تیر ماه 1405 | 24 days | 0% | 4619900% | 4623200% | 0% | 1405/4/5 | 1405/5/7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.8 | گزارش ماهانه راهبردی مرداد ماه 1405 | 23 days | 0% | 4623300% | 4626500% | 0% | 1405/5/8 | 1405/6/9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.9 | گزارش ماهانه راهبردی شهریور ماه 1405 | 23 days | 0% | 4626600% | 4629600% | 0% | 1405/6/10 | 1405/7/9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.10 | گزارش ماهانه راهبردی مهر ماه 1405 | 23 days | 0% | 4629700% | 4632900% | 0% | 1405/7/10 | 1405/8/12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.11 | گزارش ماهانه راهبردی آبان ماه 1405 | 23 days | 0% | 4633000% | 4636000% | 0% | 1405/8/13 | 1405/9/13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.12 | گزارش ماهانه راهبردی آذر ماه 1405 | 22 days | 0% | 4636300% | 4639200% | 0% | 1405/9/16 | 1405/10/15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.13 | گزارش ماهانه راهبردی دی ماه 1405 | 23 days | 0% | 4639300% | 4642300% | 0% | 1405/10/16 | 1405/11/16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.14 | گزارش ماهانه راهبردی بهمن ماه 1405 | 23 days | 0% | 4642600% | 4645600% | 0% | 1405/11/19 | 1405/12/19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 0 | 0
1.1.1.1.4.15 | گزارش ماهانه راهبردی اسفند ماه 1405 | 22 days | 0% | 4645700% | 4648600% | 0% | 1405/12/20 | 1406/1/20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0 | 0
1.1.2 | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری | 275 days | 18% | 4610200% | 4648600% | 25% | 1405/1/1 | 1406/1/20 | 1% | 17% | 24% | 39% | 54% | 60% | 68% | 73% | 78% | 84% | 89% | 95% | 99% | 0.25 | 0.18
1.1.2.1 | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | 135 days | 66% | 4610200% | 4629000% | 48% | 1405/1/1 | 1405/7/3 | 2% | 70% | 76% | 79% | 83% | 87% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.48 | 0.66
1.1.2.1.1 | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | 110.27 days | 79% | 4610200% | 4625800% | 46% | 1405/1/1 | 1405/6/2 | 3% | 88% | 91% | 91% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.46 | 0.79
1.1.2.1.1.1 | تهیه طرح کسب و کار جدید خوارزمی | 10 days | 100% | 4610200% | 4611400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/14 | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.2 | تهیه گزارش نهایی سند چارچوب حکمرانی | 58.67 days | 11% | 4610200% | 4625800% | 67% | 1405/1/3 | 1405/6/3 | 2% | 23% | 23% | 25% | 64% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.67 | 0.11
1.1.2.1.1.3 | ارسال فایل بازآرایی اهداف و چارت خوارزمی | 2 days | 100% | 4610200% | 4610400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/4 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.4 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل دامنه شمول و حدود اختیارات سند | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.5 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مقدمه و ضرورت تأسیس خوارزمی | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.6 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل هویت و جهت‌گیری کلان | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.7 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل تحلیل وضعیت موجود | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.8 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل استراتژی کلان شرکت خوارزمی | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.9 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل استراتژی فازبندی‌شده خوارزمی | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.10 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل اهداف استراتژیک و تاکتیک‌ها | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.11 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نقشه راه و برنامه زمان‌بندی | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.12 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام شاخص‌ها و کنترل عملکرد | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.13 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل کارت امتیازات متوازن (BSC) | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.14 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مدیریت ریسک و عدم قطعیت | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.15 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مدل درآمدی و جریان نقدی | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.16 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل معماری حاکمیت داده‌مبنا | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.17 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل ساختار سازمانی و نقش‌ها | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.18 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل الزامات اجرایی و پیش‌نیازها | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.19 | تهیه آیین نامه معاملات خوارزمی | 30 days | 90% | 4610400% | 4614300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/2/11 | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.9
1.1.2.1.1.20 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام پایش، گزارش‌دهی و بازنگری | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.21 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام فرآیندها و معماری اجرایی فازهای خوارزمی | 20 days | 100% | 4610200% | 4612800% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.1.22 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان و دارایی‌ها (CRM خوارزمی) | 20 days | 100% | 4610400% | 4612900% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/28 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.1.2.1.1.23 | نهایی سازی اساسنامه خوارزمی از طریق صدیق زاده | 30 days | 90% | 4610400% | 4614300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/2/11 | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.9
1.1.2.1.1.24 | ارسال نامه به بانک جهت مشخص کردن اعضای هییت مدیره | 5 days | 100% | 4610200% | 4610700% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/7 | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.1.2 | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | 135 days | 18% | 4610300% | 4629000% | 52% | 1405/1/2 | 1405/7/3 | 0% | 15% | 29% | 42% | 42% | 47% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.52 | 0.18
1.1.2.1.2.1 | تهیه سند شیوه نامه هماهنگی و مدیریت تعاملات اجرایی بندرامام–خوارزمی | 44 days | 64% | 4610300% | 4616200% | 15% | 1405/1/3 | 1405/2/31 | 0% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.15 | 0.64
1.1.2.1.2.2 | هماهنگی جلسه با روابط عمومی | 22 days | 0% | 4616300% | 4619200% | 0% | 1405/2/31 | 1405/3/29 | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.1.2.3 | هماهنگی جلسه با برنامه ریزی | 22 days | 0% | 4625700% | 4628600% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.4 | شرکت در جلسه با روابط عمومی | 4 days | 0% | 4628700% | 4629000% | 0% | 1405/6/31 | 1405/7/3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.1.2.5 | شرکت در جلسه با برنامه ریزی | 4 days | 0% | 4625700% | 4626000% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.6 | تهیه صورتجلسه با روابط عمومی | 4 days | 0% | 4626100% | 4626600% | 0% | 1405/6/5 | 1405/6/10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.1.2.7 | تهیه صورتجلسه با برنامه ریزی | 4 days | 0% | 4626700% | 4627200% | 0% | 1405/6/11 | 1405/6/16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.1.2.8 | تهیه صورتجلسه ساخت داخل | 4 days | 0% | 4625700% | 4626000% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.9 | تهیه صورتجلسه واحد فناوری و اطلاعات بچاری | 4 days | 0% | 4625700% | 4626000% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.10 | تهیه صورتجلسه دارایی های فیزیکی سالم پور | 4 days | 0% | 4625700% | 4626000% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.11 | تهیه صورتجلسه بازدید از آزمایشگاه مرکزی نوروزی خواه | 4 days | 0% | 4625700% | 4626000% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.12 | هماهنگی جلسه با رئیس مرکز پژوهش | 22 days | 0% | 4625700% | 4628600% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.13 | شرکت در جلسه با رئیس مرکز پژوهش | 4 days | 0% | 4625700% | 4626000% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.14 | جلسه با سید ضیا محمدی رئیس خدمات مهندسی و برنامه ریزی تولید | 4 days | 0% | 4625700% | 4626000% | 100% | 1405/6/2 | 1405/6/5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.15 | تهیه صورتجلسه با رئیس مرکز پژوهش | 4 days | 0% | 4626100% | 4626600% | 100% | 1405/6/5 | 1405/6/10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.1.2.16 | تهیه صورتجلسه با رئیس خدمات مهندسی و برنامه ریزی تولید | 4 days | 0% | 4626700% | 4627200% | 0% | 1405/6/11 | 1405/6/16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2 | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | 275 days | 11% | 4610200% | 4648600% | 5% | 1405/1/1 | 1406/1/20 | 0% | 9% | 17% | 26% | 34% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 91% | 99% | 0.05 | 0.11
1.1.2.2.1 | تعریف اصول و قواعد تصمیم‌گیری فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.2.2.1.1 | نهیه دستورالعمل های مربوطه شماره 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619500% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.1.2.2.1.2 | نهیه دستورالعمل های مربوطه شماره 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.1.3 | نهیه دستورالعمل های مربوطه شماره 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.1.4 | نهیه دستورالعمل های مربوطه شماره 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.2 | تهیه و تصویب آیین نامه شورای نوآوری و فناوری خوارزمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.2.2.2.1 | بازبینی آیین نامه نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619500% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.1.2.2.2.2 | بازبینی آیین نامه نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.2.3 | بازبینی آیین نامه نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.2.4 | بازبینی آیین نامه نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.3 | تدوین رویه تصمیم‌گیری از ورودی‌ها تا تصویب نهایی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.1.2.2.3.1 | تدوین رویه تصمیم‌گیری از ورودی‌ها تا تصویب نهایی نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.1.2.2.3.2 | تدوین رویه تصمیم‌گیری از ورودی‌ها تا تصویب نهایی نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.3.3 | تدوین رویه تصمیم‌گیری از ورودی‌ها تا تصویب نهایی نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.3.4 | تدوین رویه تصمیم‌گیری از ورودی‌ها تا تصویب نهایی نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز | 275 days | 10% | 4610400% | 4648600% | 8% | 1405/1/3 | 1406/1/20 | 0% | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% | 87% | 95% | 0.08 | 0.1
1.1.2.2.4.1 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 1 | 23 days | 100% | 4610400% | 4613400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/2/2 | 0% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.2.4.2 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 2 | 24 days | 17% | 4613500% | 4616800% | 0% | 1405/2/3 | 1405/3/5 | 0% | 0% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.17
1.1.2.2.4.3 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 3 | 22 days | 0% | 4616900% | 4619800% | 0% | 1405/3/6 | 1405/4/4 | 0% | 0% | 0% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.4 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 4 | 24 days | 0% | 4619900% | 4623200% | 0% | 1405/4/5 | 1405/5/7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.5 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 5 | 23 days | 0% | 4623300% | 4626500% | 0% | 1405/5/8 | 1405/6/9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.6 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 6 | 23 days | 0% | 4626600% | 4629600% | 0% | 1405/6/10 | 1405/7/9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.7 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 7 | 23 days | 0% | 4629700% | 4632900% | 0% | 1405/7/10 | 1405/8/12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.8 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 8 | 23 days | 0% | 4633000% | 4636000% | 0% | 1405/8/13 | 1405/9/13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.9 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 9 | 22 days | 0% | 4636300% | 4639200% | 0% | 1405/9/16 | 1405/10/15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.10 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 10 | 23 days | 0% | 4639300% | 4642300% | 0% | 1405/10/16 | 1405/11/16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.11 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 11 | 23 days | 0% | 4642600% | 4645600% | 0% | 1405/11/19 | 1405/12/19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.4.12 | پایش و گزارش‌دهی راهبردی تصمیم‌ساز نوبت 12 | 22 days | 0% | 4645700% | 4648600% | 0% | 1405/12/20 | 1406/1/20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0 | 0
1.1.2.2.5 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.1.2.2.5.1 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.1.2.2.5.2 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.5.3 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.5.4 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.6 | هم‌راستاسازی KPIهای فردی با KPIهای دارایی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.1.2.2.6.1 | هم‌راستاسازی KPIهای فردی با KPIهای دارایی نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.1.2.2.6.2 | هم‌راستاسازی KPIهای فردی با KPIهای دارایی نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.6.3 | هم‌راستاسازی KPIهای فردی با KPIهای دارایی نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.2.6.4 | هم‌راستاسازی KPIهای فردی با KPIهای دارایی نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3 | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | 260 days | 6% | 4610200% | 4646600% | 40% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 5% | 11% | 36% | 61% | 66% | 71% | 76% | 81% | 86% | 91% | 95% | 100% | 0.4 | 0.06
1.1.2.3.1 | مدیریت شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) | 260 days | 3% | 4610200% | 4646600% | 67% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 2% | 6% | 44% | 82% | 85% | 87% | 89% | 91% | 93% | 96% | 98% | 100% | 0.67 | 0.03
1.1.2.3.1.1 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 1 | 22 days | 100% | 4610200% | 4613200% | 100% | 1405/1/3 | 1405/2/1 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.1.2.3.1.2 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 2 | 23 days | 26% | 4613300% | 4616300% | 0% | 1405/2/1 | 1405/2/31 | 0% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.26
1.1.2.3.1.3 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 3 | 22 days | 0% | 4616400% | 4619400% | 0% | 1405/3/1 | 1405/4/1 | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.4 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 4 | 23 days | 0% | 4619500% | 4622500% | 0% | 1405/4/1 | 1405/4/31 | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.5 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 5 | 23 days | 0% | 4622600% | 4625600% | 0% | 1405/5/1 | 1405/6/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.6 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 6 | 23 days | 0% | 4625700% | 4628700% | 0% | 1405/6/2 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.7 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 7 | 22 days | 0% | 4628800% | 4631700% | 0% | 1405/7/1 | 1405/7/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.8 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 8 | 22 days | 0% | 4631800% | 4634700% | 0% | 1405/8/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.9 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 9 | 22 days | 0% | 4634800% | 4637700% | 0% | 1405/9/2 | 1405/10/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.10 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 10 | 22 days | 0% | 4637800% | 4640700% | 0% | 1405/10/1 | 1405/10/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.11 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 11 | 23 days | 0% | 4640800% | 4643800% | 0% | 1405/11/1 | 1405/12/3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.12 | شناسایی انواع داده، دانش و اطلاعات موردنیاز دارایی (تصمیم) 12 | 22 days | 0% | 4643800% | 4646600% | 0% | 1405/12/3 | 1406/1/3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.13 | هماهنگی جلسه با ویست لیکوئید سفیر پارس | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.14 | هماهنگی های لازم جهت بازدید از طرح vc | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.15 | هماهنگی جلسه با آقای زیدانی | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.16 | هماهنگی جلسه با رئیس دانشگاه ماهشهر | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.17 | هماهنگی جلسه با شرکت ونداشیمی آقای رنگاور | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.18 | شرکت در جلسه رئیس دانشگاه ماهشهر | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.19 | شرکت در جلسه ویست لیکوئید سفیر پارس | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.20 | شرکت در جلسه آقای زیدانی | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.21 | شرکت در جلسه شرکت ونداشیمی آقای رنگاور | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.22 | شرکت در جلسه با شرکت اسپرلوس | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.23 | تهیه صورتجلسه با شرکت ونداشیمی آقای رنگاور | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.24 | تهیه صورتجلسه با رئیس دانشگاه ماهشهر | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.25 | تهیه صورتجلسه با آقای زیدانی | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.26 | تهیه صورتجلسه با ویست لیکوئید سفیر پارس | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 0% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.1.27 | تهیه صورتجلسه با شرکت اسپرلوس | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.28 | ایجاد WBS برای هر دارایی به صورت مجزا | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 100% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.1.2.3.1.29 | تهیه میزان تناژ مصرف آنتی فوم در bipc | 43 days | 0% | 4616400% | 4622400% | 0% | 1405/3/1 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.2 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.1.2.3.2.1 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.1.2.3.2.2 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.2.3 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.2.4 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.3 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.1.2.3.3.1 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.1.2.3.3.2 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.3.3 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.3.4 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.4 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.2.3.4.1 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.1.2.3.4.2 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.4.3 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.2.3.4.4 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.3 | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.3.1 | پایش و ارزیابی تصمیم‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.3.1.1 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.3.1.1.1 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.1.3.1.1.2 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.1.3 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.1.4 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.2 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.3.1.2.1 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.1.3.1.2.2 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.2.3 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.2.4 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.3 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.3.1.3.1 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.1.3.1.3.2 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.3.3 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.3.4 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.4 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.1.3.1.4.1 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.1.3.1.4.2 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.4.3 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.1.3.1.4.4 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2 | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.2.1 | ایجاد پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | 260 days | 12% | 4610200% | 4646600% | 12% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 10% | 19% | 27% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 85% | 92% | 100% | 0.12 | 0.12
1.2.1.1 | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | 260 days | 13% | 4610200% | 4646600% | 14% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 10% | 21% | 29% | 37% | 45% | 53% | 61% | 69% | 77% | 85% | 93% | 100% | 0.14 | 0.13
1.2.1.1.1 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه | 260 days | 18% | 4610200% | 4646500% | 22% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 1% | 15% | 29% | 37% | 44% | 51% | 58% | 66% | 72% | 79% | 87% | 93% | 100% | 0.22 | 0.18
1.2.1.1.1.1 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.2.1.1.1.2 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.1.3 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.1.4 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.1.5 | بازدید از واحد vc | 22 days | 100% | 4610200% | 4613200% | 100% | 1405/1/3 | 1405/2/1 | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.2.1.1.1.6 | تهیه پرسشنامه دارایی های داخلی | 22 days | 27% | 4613300% | 4616200% | 100% | 1405/2/1 | 1405/2/30 | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.27
1.2.1.1.2 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.2.1.1.2.1 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.2.1.1.2.2 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.2.3 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.2.4 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.3 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی (سطح بلوغ و ریسک فناوری) اقتصادی (اندازه بازار، هزینه، بازده) راهبردی (هم‌راستایی با BIPC و خوارزمی) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.1.1.3.1 | ارزیابی دارایی داخلی 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.1.1.3.2 | ارزیابی دارایی داخلی 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.3.3 | ارزیابی دارایی داخلی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.3.4 | ارزیابی دارایی داخلی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.3.5 | ارزیابی دارایی داخلی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.3.6 | ارزیابی دارایی داخلی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.4 | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک یا توسعه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.2.1.1.4.1 | اولویت بندی نوبت 1 | 89 days | 31% | 4610200% | 4622500% | 25% | 1405/1/3 | 1405/5/1 | 1% | 26% | 52% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.25 | 0.31
1.2.1.1.4.2 | اولویت بندی نوبت 2 | 88 days | 0% | 4622500% | 4634600% | 0% | 1405/4/31 | 1405/8/29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 26% | 52% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.1.4.3 | اولویت بندی نوبت 3 | 87 days | 0% | 4634600% | 4646600% | 0% | 1405/8/29 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 26% | 52% | 76% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2 | تملک و توسعه دارایی فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 11% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 26% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.11 | 0.11
1.2.1.2.1 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.2.1.2.1.1 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.2.1.2.1.2 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.1.3 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.2 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.1.2.2.1 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.1.2.2.2 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.2.3 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.2.4 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.2.5 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.2.6 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.3 | نهایی‌سازی تصمیم تملک دارایی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.1.2.3.1 | نهایی‌سازی تصمیم تملک دارایی شماره 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.1.2.3.2 | نهایی‌سازی تصمیم تملک دارایی شماره 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.3.3 | نهایی‌سازی تصمیم تملک دارایی شماره 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.3.4 | نهایی‌سازی تصمیم تملک دارایی شماره 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.3.5 | نهایی‌سازی تصمیم تملک دارایی شماره 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.3.6 | نهایی‌سازی تصمیم تملک دارایی شماره 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.4 | توسعه نمونه و تطبیق دارایی با نیازهای عملیاتی بازار | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.1.2.4.1 | توسعه نمونه و تطبیق دارایی با نیازهای عملیاتی بازار دارایی 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.1.2.4.2 | توسعه نمونه و تطبیق دارایی با نیازهای عملیاتی بازار دارایی 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.4.3 | توسعه نمونه و تطبیق دارایی با نیازهای عملیاتی بازار دارایی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.4.4 | توسعه نمونه و تطبیق دارایی با نیازهای عملیاتی بازار دارایی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.4.5 | توسعه نمونه و تطبیق دارایی با نیازهای عملیاتی بازار دارایی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.1.2.4.6 | توسعه نمونه و تطبیق دارایی با نیازهای عملیاتی بازار دارایی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.2 | اتصال خوارزمی به اکوسیستم سرمایه گذاری | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 15% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.15 | 0.1
1.2.2.1 | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.2.1.1 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.2.1.1.1 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.2.1.1.2 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.1.3 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.1.4 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.1.5 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.1.6 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.2 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.2.1.2.1 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.2.1.2.2 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.2.3 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.2.4 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.2.5 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.2.6 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.3 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.2.1.3.1 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.2.1.3.2 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.3.3 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.3.4 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.3.5 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.1.3.6 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2 | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 14% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.14 | 0.1
1.2.2.2.1 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.2.2.1.1 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.2.2.1.2 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.1.3 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.1.4 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.1.5 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.1.6 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.2 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.2.2.2.1 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.2.2.2.2 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.2.3 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.2.4 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.2.5 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.2.6 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.3 | معرفی رسمی دارایی به بازار | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.2.2.3.1 | معرفی رسمی دارایی به بازار 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.2.2.3.2 | معرفی رسمی دارایی به بازار 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.3.3 | معرفی رسمی دارایی به بازار 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.3.4 | معرفی رسمی دارایی به بازار 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.3.5 | معرفی رسمی دارایی به بازار 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.3.6 | معرفی رسمی دارایی به بازار 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.4 | مذاکره تجاری با مشتریان | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 17% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.17 | 0.1
1.2.2.2.4.1 | مذاکره تجاری با مشتریان 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.61
1.2.2.2.4.2 | مذاکره تجاری با مشتریان 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.4.3 | مذاکره تجاری با مشتریان 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.4.4 | مذاکره تجاری با مشتریان 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.4.5 | مذاکره تجاری با مشتریان 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.4.6 | مذاکره تجاری با مشتریان 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.5 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.2.2.5.1 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.2.2.5.2 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.5.3 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.5.4 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.5.5 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.2.2.5.6 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.3 | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 3% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.03 | 0.11
1.2.3.1 | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 6% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.06 | 0.11
1.2.3.1.1 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.2.3.1.1.1 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.2.3.1.1.2 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.1.1.3 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.1.1.4 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.3.1.2 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.08 | 0.11
1.2.3.1.2.1 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 33% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.33 | 0.42
1.2.3.1.2.2 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.1.2.3 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.1.2.4 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.3.1.3 | ارائه پیشنهادات اصلاحی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.2.3.1.3.1 | ارائه پیشنهادات اصلاحی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.2.3.1.3.2 | ارائه پیشنهادات اصلاحی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.1.3.3 | ارائه پیشنهادات اصلاحی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.1.3.4 | ارائه پیشنهادات اصلاحی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2 | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.2.3.2.1 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.2.3.2.1.1 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.2.3.2.1.2 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2.1.3 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2.1.4 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2.2 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.2.3.2.2.1 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.2.3.2.2.2 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2.2.3 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2.2.4 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2.3 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.2.3.2.3.1 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.2.3.2.3.2 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2.3.3 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.3.2.3.4 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.2.4 | تضمین پایداری، صیانت و پشتیبانی عملیاتی دارایی‌های فناورانه داخلی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.1 | فرآیند تأمین و تخصیص پشتیبانی تخصصی دارایی‌ها | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.1.1 | تعیین نیازهای تخصصی هر دارایی در چرخه عمر آن | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.1.1.1 | تعیین نیازهای تخصصی هر دارایی در چرخه عمر آن 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.4.1.1.2 | تعیین نیازهای تخصصی هر دارایی در چرخه عمر آن 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.1.3 | تعیین نیازهای تخصصی هر دارایی در چرخه عمر آن 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.1.4 | تعیین نیازهای تخصصی هر دارایی در چرخه عمر آن 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.1.5 | تعیین نیازهای تخصصی هر دارایی در چرخه عمر آن 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.1.6 | تعیین نیازهای تخصصی هر دارایی در چرخه عمر آن 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.2 | تخصیص منابع تخصصی و عملیاتی به دارایی‌های اولویت‌دار | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.1.2.1 | تخصیص منابع تخصصی و عملیاتی به دارایی‌های اولویت‌دار 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.4.1.2.2 | تخصیص منابع تخصصی و عملیاتی به دارایی‌های اولویت‌دار 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.2.3 | تخصیص منابع تخصصی و عملیاتی به دارایی‌های اولویت‌دار 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.2.4 | تخصیص منابع تخصصی و عملیاتی به دارایی‌های اولویت‌دار 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.2.5 | تخصیص منابع تخصصی و عملیاتی به دارایی‌های اولویت‌دار 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.2.6 | تخصیص منابع تخصصی و عملیاتی به دارایی‌های اولویت‌دار 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.3 | پایش اثربخشی پشتیبانی تخصصی در عملکرد دارایی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.1.3.1 | پایش اثربخشی پشتیبانی تخصصی در عملکرد دارایی 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.4.1.3.2 | پایش اثربخشی پشتیبانی تخصصی در عملکرد دارایی 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.3.3 | پایش اثربخشی پشتیبانی تخصصی در عملکرد دارایی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.3.4 | پایش اثربخشی پشتیبانی تخصصی در عملکرد دارایی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.3.5 | پایش اثربخشی پشتیبانی تخصصی در عملکرد دارایی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.1.3.6 | پایش اثربخشی پشتیبانی تخصصی در عملکرد دارایی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2 | فرآیند حفاظت و صیانت از دارایی‌های فناورانه | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.2.1 | ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها در بلوغ دارایی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.2.1.1 | ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها در بلوغ دارایی 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.4.2.1.2 | ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها در بلوغ دارایی 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.1.3 | ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها در بلوغ دارایی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.1.4 | ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها در بلوغ دارایی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.1.5 | ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها در بلوغ دارایی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.1.6 | ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها در بلوغ دارایی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.2 | تعیین چارچوب‌های حقوقی و محرمانگی دارایی‌ها | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.2.2.1 | تعیین چارچوب‌های حقوقی و محرمانگی دارایی‌ها 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.4.2.2.2 | تعیین چارچوب‌های حقوقی و محرمانگی دارایی‌ها 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.2.3 | تعیین چارچوب‌های حقوقی و محرمانگی دارایی‌ها 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.2.4 | تعیین چارچوب‌های حقوقی و محرمانگی دارایی‌ها 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.2.5 | تعیین چارچوب‌های حقوقی و محرمانگی دارایی‌ها 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.2.6 | تعیین چارچوب‌های حقوقی و محرمانگی دارایی‌ها 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.3 | پایش رعایت الزامات بهره‌برداری و مالکیت | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.2.3.1 | پایش رعایت الزامات بهره‌برداری و مالکیت 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.4.2.3.2 | پایش رعایت الزامات بهره‌برداری و مالکیت 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.3.3 | پایش رعایت الزامات بهره‌برداری و مالکیت 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.3.4 | پایش رعایت الزامات بهره‌برداری و مالکیت 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.3.5 | پایش رعایت الزامات بهره‌برداری و مالکیت 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.3.6 | پایش رعایت الزامات بهره‌برداری و مالکیت 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.4 | مدیریت ریسک‌های حقوقی، قراردادی و سوءاستفاده از دارایی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.2.4.2.4.1 | مدیریت ریسک‌های حقوقی، قراردادی و سوءاستفاده از دارایی 1 (SDS) | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.2.4.2.4.2 | مدیریت ریسک‌های حقوقی، قراردادی و سوءاستفاده از دارایی 2 (سامانه برآورد) | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.4.3 | مدیریت ریسک‌های حقوقی، قراردادی و سوءاستفاده از دارایی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.4.4 | مدیریت ریسک‌های حقوقی، قراردادی و سوءاستفاده از دارایی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.4.5 | مدیریت ریسک‌های حقوقی، قراردادی و سوءاستفاده از دارایی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.2.4.2.4.6 | مدیریت ریسک‌های حقوقی، قراردادی و سوءاستفاده از دارایی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3 | توسعه، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 1% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0.01 | 0.11
1.3.1 | ایجاد پرتفوی دارایی‌های بیرونی خوارزمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 1% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 26% | 36% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 85% | 92% | 100% | 0.01 | 0.11
1.3.1.1 | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | 260 days | 13% | 4610200% | 4646600% | 4% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 10% | 21% | 28% | 39% | 46% | 55% | 62% | 70% | 77% | 85% | 93% | 100% | 0.04 | 0.13
1.3.1.1.1 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | 260 days | 18% | 4610200% | 4646600% | 10% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 1% | 15% | 31% | 37% | 45% | 51% | 59% | 66% | 73% | 80% | 87% | 93% | 100% | 0.1 | 0.18
1.3.1.1.1.1 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.1.1.2 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.1.3 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.1.4 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.1.5 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.1.6 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.1.7 | تهیه صورتجلسه جهاد دانشگاهی | 8 days | 100% | 4610200% | 4611200% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/12 | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.3.1.1.1.8 | تهیه صورتجلسه شرکت اسپرلوس | 9 days | 100% | 4611200% | 4612200% | 100% | 1405/1/11 | 1405/1/21 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.3.1.1.1.9 | تهیه صورتجلسه شرکت برنا انرژی | 7 days | 100% | 4612200% | 4613200% | 100% | 1405/1/21 | 1405/1/31 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.3.1.1.1.10 | بررسی پروپوزال جهاد دانشگاهی در خصوص نظام مسائل HR | 9 days | 67% | 4613300% | 4614300% | 0% | 1405/2/1 | 1405/2/11 | 0% | 11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.67
1.3.1.1.1.11 | هماهنگی جلسه با شرکت اسپرلوس | 8 days | 0% | 4614200% | 4615200% | 100% | 1405/2/10 | 1405/2/21 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.3.1.1.1.12 | تهیه پرسشنامه دارایی های بیرونی | 9 days | 0% | 4615300% | 4616300% | 0% | 1405/2/21 | 1405/2/31 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.2 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.1.1.2.1 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.1.1.2.2 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.2.3 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.2.4 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.3 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی (سطح بلوغ و ریسک فناوری) اقتصادی (اندازه بازار، هزینه، بازده) راهبردی (هم‌راستایی با و خوارزمی) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 6% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 8% | 16% | 24% | 40% | 47% | 55% | 63% | 70% | 78% | 86% | 93% | 100% | 0.06 | 0.1
1.3.1.1.3.1 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها، فنی (سطح بلوغ و ریسک فناوری)اقتصادی (اندازه بازار، هزینه، بازده) راهبردی (هم‌راستایی با و خوارزمی) 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.1.3.2 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها، فنی (سطح بلوغ و ریسک فناوری)اقتصادی (اندازه بازار، هزینه، بازده) راهبردی (هم‌راستایی با و خوارزمی) 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.3.3 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها، فنی (سطح بلوغ و ریسک فناوری)اقتصادی (اندازه بازار، هزینه، بازده) راهبردی (هم‌راستایی با و خوارزمی) 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.3.4 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها، فنی (سطح بلوغ و ریسک فناوری)اقتصادی (اندازه بازار، هزینه، بازده) راهبردی (هم‌راستایی با و خوارزمی) 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.3.5 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها، فنی (سطح بلوغ و ریسک فناوری)اقتصادی (اندازه بازار، هزینه، بازده) راهبردی (هم‌راستایی با و خوارزمی) 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.3.6 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها، فنی (سطح بلوغ و ریسک فناوری)اقتصادی (اندازه بازار، هزینه، بازده) راهبردی (هم‌راستایی با و خوارزمی) 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.3.7 | ارسال اطلاعات دارایی فیزیکی به شرکت برنا انرژی (آقای رضایی) | 6 days | 0% | 4619500% | 4620200% | 100% | 1405/4/1 | 1405/4/8 | 0% | 0% | 0% | 17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.3.1.1.3.8 | بررسی اسناد و طرح کارخانه waste liquid | 6 days | 0% | 4620200% | 4620900% | 100% | 1405/4/8 | 1405/4/15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.3.1.1.3.9 | تهیه ارائه طرح waste Liquid با همکاری همکاران دکتر تقوی | 6 days | 0% | 4621000% | 4621700% | 0% | 1405/4/16 | 1405/4/23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.3.10 | معرفی کارشناس جهت تیم تهیه pre FS , طرح Waste Liquid | 7 days | 0% | 4621600% | 4622400% | 100% | 1405/4/22 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.3.1.1.4 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.1.1.4.1 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.1.1.4.2 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.4.3 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.1.4.4 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2 | طراحی و استقرار مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری دارایی‌محور | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.2.1 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.2.1.1 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.2.1.2 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.1.3 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.1.4 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.1.5 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.1.6 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.2 | تعریف منطق خلق ارزش مشترک | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.2.2.1 | تعریف منطق خلق ارزش مشترک 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.2.2.2 | تعریف منطق خلق ارزش مشترک 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.2.3 | تعریف منطق خلق ارزش مشترک 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.2.4 | تعریف منطق خلق ارزش مشترک 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.2.5 | تعریف منطق خلق ارزش مشترک 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.2.2.6 | تعریف منطق خلق ارزش مشترک 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3 | طراحی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.3.1 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.3.1.1 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.3.1.2 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.1.3 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.1.4 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.1.5 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.1.6 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.2 | تعیین حقوق مالکیت فکری، منافع و تعهدات طرفین | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.3.2.1 | تعیین حقوق مالکیت فکری، منافع و تعهدات طرفین 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.3.2.2 | تعیین حقوق مالکیت فکری، منافع و تعهدات طرفین 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.2.3 | تعیین حقوق مالکیت فکری، منافع و تعهدات طرفین 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.2.4 | تعیین حقوق مالکیت فکری، منافع و تعهدات طرفین 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.2.5 | تعیین حقوق مالکیت فکری، منافع و تعهدات طرفین 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.2.6 | تعیین حقوق مالکیت فکری، منافع و تعهدات طرفین 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.3 | پیش‌بینی سازوکار خروج، فسخ یا توسعه همکاری | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.3.3.1 | پیش‌بینی سازوکار خروج، فسخ یا توسعه همکاری 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.3.3.2 | پیش‌بینی سازوکار خروج، فسخ یا توسعه همکاری 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.3.3 | پیش‌بینی سازوکار خروج، فسخ یا توسعه همکاری 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.3.4 | پیش‌بینی سازوکار خروج، فسخ یا توسعه همکاری 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.3.5 | پیش‌بینی سازوکار خروج، فسخ یا توسعه همکاری 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.3.3.6 | پیش‌بینی سازوکار خروج، فسخ یا توسعه همکاری 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4 | توسعه مشترک و بلوغ دارایی‌های فناورانه بیرونی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 51% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.1.4.1 | تعریف نقشه راه توسعه مشترک دارایی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.4.1.1 | تعریف نقشه راه توسعه مشترک دارایی 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.4.1.2 | تعریف نقشه راه توسعه مشترک دارایی 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.1.3 | تعریف نقشه راه توسعه مشترک دارایی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.1.4 | تعریف نقشه راه توسعه مشترک دارایی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.1.5 | تعریف نقشه راه توسعه مشترک دارایی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.1.6 | تعریف نقشه راه توسعه مشترک دارایی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.2 | پایش پیشرفت فنی و تحقق نقاط عطف | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.1.4.2.1 | پایش پیشرفت فنی و تحقق نقاط عطف 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.1.4.2.2 | پایش پیشرفت فنی و تحقق نقاط عطف 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.2.3 | پایش پیشرفت فنی و تحقق نقاط عطف 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.2.4 | پایش پیشرفت فنی و تحقق نقاط عطف 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.3 | مدیریت ریسک‌های فنی و اجرایی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.1.4.3.1 | مدیریت ریسک‌های فنی و اجرایی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.1.4.3.2 | مدیریت ریسک‌های فنی و اجرایی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.3.3 | مدیریت ریسک‌های فنی و اجرایی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.4.3.4 | مدیریت ریسک‌های فنی و اجرایی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5 | انطباق دارایی بیرونی با نیاز بازار و صنعت | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.5.1 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.5.1.1 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.5.1.2 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.1.3 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.1.4 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.1.5 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.1.6 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.2 | آماده‌سازی دارایی برای بهره‌برداری صنعتی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.5.2.1 | آماده‌سازی دارایی برای بهره‌برداری صنعتی 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.5.2.2 | آماده‌سازی دارایی برای بهره‌برداری صنعتی 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.2.3 | آماده‌سازی دارایی برای بهره‌برداری صنعتی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.2.4 | آماده‌سازی دارایی برای بهره‌برداری صنعتی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.2.5 | آماده‌سازی دارایی برای بهره‌برداری صنعتی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.2.6 | آماده‌سازی دارایی برای بهره‌برداری صنعتی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.3 | ارزیابی مجدد ارزش اقتصادی دارایی پس از توسعه | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.1.5.3.1 | ارزیابی مجدد ارزش اقتصادی دارایی پس از توسعه 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.1.5.3.2 | ارزیابی مجدد ارزش اقتصادی دارایی پس از توسعه 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.3.3 | ارزیابی مجدد ارزش اقتصادی دارایی پس از توسعه 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.3.4 | ارزیابی مجدد ارزش اقتصادی دارایی پس از توسعه 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.3.5 | ارزیابی مجدد ارزش اقتصادی دارایی پس از توسعه 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.1.5.3.6 | ارزیابی مجدد ارزش اقتصادی دارایی پس از توسعه 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.2 | اتصال خوارزمی به اکوسیستم سرمایه گذاری | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 42% | 51% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.2.1 | اهرم‌سازی و تجاری‌سازی دارایی‌های بیرونی در بازار | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 51% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.2.1.1 | تعیین مدل درآمدی (سهم بازار، لایسنس، فروش مشترک) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.2.1.1.1 | تعیین مدل درآمدی (سهم بازار، لایسنس، فروش مشترک) 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.2.1.1.2 | تعیین مدل درآمدی (سهم بازار، لایسنس، فروش مشترک) 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.1.3 | تعیین مدل درآمدی (سهم بازار، لایسنس، فروش مشترک) 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.1.4 | تعیین مدل درآمدی (سهم بازار، لایسنس، فروش مشترک) 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.1.5 | تعیین مدل درآمدی (سهم بازار، لایسنس، فروش مشترک) 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.1.6 | تعیین مدل درآمدی (سهم بازار، لایسنس، فروش مشترک) 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.2 | تعریف بازارهای هدف (BIPC، صنعت، ملی، منطقه‌ای) | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.2.1.2.1 | تعریف بازارهای هدف (BIPC، صنعت، ملی، منطقه‌ای) 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.2.1.2.2 | تعریف بازارهای هدف (BIPC، صنعت، ملی، منطقه‌ای) 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.2.3 | تعریف بازارهای هدف (BIPC، صنعت، ملی، منطقه‌ای) 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.2.4 | تعریف بازارهای هدف (BIPC، صنعت، ملی، منطقه‌ای) 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.3 | طراحی بسته ارزش پیشنهادی مشترک | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.2.1.3.1 | طراحی بسته ارزش پیشنهادی مشترک 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.2.1.3.2 | طراحی بسته ارزش پیشنهادی مشترک 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.3.3 | طراحی بسته ارزش پیشنهادی مشترک 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.1.3.4 | طراحی بسته ارزش پیشنهادی مشترک 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2 | عرضه و توسعه بازار دارایی‌های مشارکتی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 26% | 34% | 42% | 51% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.2.2.1 | معرفی دارایی به بازارهای هدف | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.2.2.1.1 | معرفی دارایی به بازارهای هدف 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.2.2.1.2 | معرفی دارایی به بازارهای هدف 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.1.3 | معرفی دارایی به بازارهای هدف 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.1.4 | معرفی دارایی به بازارهای هدف 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.1.5 | معرفی دارایی به بازارهای هدف 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.1.6 | معرفی دارایی به بازارهای هدف 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.2 | مذاکره و عقد قراردادهای تجاری | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.3.2.2.2.1 | مذاکره و عقد قراردادهای تجاری 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.3.2.2.2.2 | مذاکره و عقد قراردادهای تجاری 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.2.3 | مذاکره و عقد قراردادهای تجاری 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.2.4 | مذاکره و عقد قراردادهای تجاری 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.2.5 | مذاکره و عقد قراردادهای تجاری 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.2.6 | مذاکره و عقد قراردادهای تجاری 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.3 | مدیریت روابط تجاری با شرکای بازار | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.2.2.3.1 | مدیریت روابط تجاری با شرکای بازار 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.2.2.3.2 | مدیریت روابط تجاری با شرکای بازار 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.3.3 | مدیریت روابط تجاری با شرکای بازار 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.2.2.3.4 | مدیریت روابط تجاری با شرکای بازار 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3 | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.1 | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.1.1 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.1.1.1 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.1.1.2 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.1.1.3 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.1.1.4 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3.1.2 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.1.2.1 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.1.2.2 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.1.2.3 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.1.2.4 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3.1.3 | تصمیم‌گیری درباره توسعه، توقف یا مقیاس‌پذیری | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.1.3.1 | تصمیم‌گیری درباره توسعه، توقف یا مقیاس‌پذیری 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.1.3.2 | تصمیم‌گیری درباره توسعه، توقف یا مقیاس‌پذیری 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.1.3.3 | تصمیم‌گیری درباره توسعه، توقف یا مقیاس‌پذیری 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.1.3.4 | تصمیم‌گیری درباره توسعه، توقف یا مقیاس‌پذیری 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.2.1 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.2.1.1 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.2.1.2 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2.1.3 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2.1.4 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2.2 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.2.2.1 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.2.2.2 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2.2.3 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2.2.4 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2.3 | تصمیم‌گیری درباره تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.2.3.1 | تصمیم‌گیری درباره تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.2.3.2 | تصمیم‌گیری درباره تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2.3.3 | تصمیم‌گیری درباره تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.2.3.4 | تصمیم‌گیری درباره تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3 | استخراج و انباشت دانش مشارکت | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.3.1 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.3.1.1 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.3.1.2 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3.1.3 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3.1.4 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3.2 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.3.2.1 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.3.2.2 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3.2.3 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3.2.4 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3.3 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.3.3.3.1 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.3.3.3.2 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3.3.3 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.3.3.3.4 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.4 | توانمندسازی سازمان برای کار با بازیگران بیرونی و مدل‌های مشارکتی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.4.1 | توسعه شایستگی‌های مشارکت و همکاری | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.4.1.1 | تعریف شایستگی‌های همکاری با استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.4.1.1.1 | تعریف شایستگی‌های همکاری با استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.4.1.1.2 | تعریف شایستگی‌های همکاری با استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.4.1.1.3 | تعریف شایستگی‌های همکاری با استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.4.1.1.4 | تعریف شایستگی‌های همکاری با استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.4.1.2 | آموزش و آماده‌سازی مدیران برای نقش‌های مذاکره، مشارکت و مدیریت رابطه فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.4.1.2.1 | آموزش و آماده‌سازی مدیران برای نقش‌های مذاکره، مشارکت و مدیریت رابطه فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.4.1.2.2 | آموزش و آماده‌سازی مدیران برای نقش‌های مذاکره، مشارکت و مدیریت رابطه فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.4.1.2.3 | آموزش و آماده‌سازی مدیران برای نقش‌های مذاکره، مشارکت و مدیریت رابطه فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.4.1.2.4 | آموزش و آماده‌سازی مدیران برای نقش‌های مذاکره، مشارکت و مدیریت رابطه فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.4.2 | مدیریت تغییر سازمانی در همکاری‌های بیرونی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.4.2.1 | تسهیل تطبیق ساختار با مدل‌های مشارکتی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.4.2.1.1 | تسهیل تطبیق ساختار با مدل‌های مشارکتی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.4.2.1.2 | تسهیل تطبیق ساختار با مدل‌های مشارکتی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.4.2.1.3 | تسهیل تطبیق ساختار با مدل‌های مشارکتی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.4.2.1.4 | تسهیل تطبیق ساختار با مدل‌های مشارکتی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.3.4.2.2 | پایش اثر همکاری‌های بیرونی بر فرهنگ سازمانی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.3.4.2.2.1 | پایش اثر همکاری‌های بیرونی بر فرهنگ سازمانی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.3.4.2.2.2 | پایش اثر همکاری‌های بیرونی بر فرهنگ سازمانی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.4.2.2.3 | پایش اثر همکاری‌های بیرونی بر فرهنگ سازمانی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.3.4.2.2.4 | پایش اثر همکاری‌های بیرونی بر فرهنگ سازمانی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4 | توسعه،حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 1% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 27% | 36% | 44% | 52% | 61% | 68% | 76% | 85% | 92% | 100% | 0.01 | 0.11
1.4.1 | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646600% | 1% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 19% | 27% | 36% | 44% | 52% | 60% | 68% | 76% | 85% | 92% | 100% | 0.01 | 0.11
1.4.1.1 | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | 260 days | 13% | 4610200% | 4646600% | 3% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 11% | 21% | 32% | 40% | 47% | 55% | 63% | 70% | 78% | 86% | 93% | 100% | 0.03 | 0.13
1.4.1.1.1 | طراحی چارچوب شناسایی و معیارهای پذیرش دارایی دانشی | 260 days | 18% | 4610200% | 4646500% | 5% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 1% | 15% | 30% | 37% | 44% | 51% | 59% | 66% | 72% | 80% | 87% | 94% | 100% | 0.05 | 0.18
1.4.1.1.1.1 | طراحی چارچوب شناسایی و معیارهای پذیرش دارایی دانشی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.1.1.1.2 | طراحی چارچوب شناسایی و معیارهای پذیرش دارایی دانشی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.1.3 | طراحی چارچوب شناسایی و معیارهای پذیرش دارایی دانشی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.1.4 | طراحی چارچوب شناسایی و معیارهای پذیرش دارایی دانشی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.1.5 | تهیه پرسشنامه دارایی های دانشی | 16 days | 100% | 4610200% | 4612200% | 0% | 1405/1/3 | 1405/1/24 | 6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1
1.4.1.1.1.6 | بررسی نحوه تهیه گزارشات فرآیندهای پروسسی مبتنی بر تحلیل داده | 15 days | 80% | 4612500% | 4614300% | 0% | 1405/1/24 | 1405/2/11 | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.8
1.4.1.1.1.7 | تهیه فرم امتیازبندی تلنت ها | 15 days | 0% | 4614200% | 4616200% | 100% | 1405/2/10 | 1405/2/30 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.4.1.1.2 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | 260 days | 9% | 4610200% | 4646600% | 3% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 8% | 16% | 32% | 41% | 48% | 56% | 63% | 71% | 78% | 86% | 93% | 100% | 0.03 | 0.09
1.4.1.1.2.1 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.1.2.2 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.2.3 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.2.4 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.2.5 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.2.6 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.2.7 | ارسال نامه برگزاری کارگاه نوآوری در راستای هوش مصنوعی ماهان به منابع انسانی بندرامام | 3 days | 0% | 4616400% | 4616800% | 0% | 1405/3/1 | 1405/3/5 | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.2.8 | دریافت پروپوزال موسسه آموزشی هاروارد | 5 days | 0% | 4616900% | 4617500% | 0% | 1405/3/6 | 1405/3/12 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.2.9 | تهیه pdf معرفی بندرامام جهت گروه فیلترهای کربن زدایی | 6 days | 0% | 4617300% | 4617800% | 100% | 1405/3/11 | 1405/3/18 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.4.1.1.2.10 | بررسی پروپوزال ماهان | 4 days | 0% | 4617800% | 4618300% | 50% | 1405/3/15 | 1405/3/20 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.5 | 0
1.4.1.1.2.11 | گرفتن آنالیز نمک در صورت وجود از آزمایشگاه مرکزی و کیمیا | 4 days | 0% | 4618300% | 4618800% | 50% | 1405/3/20 | 1405/3/25 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.5 | 0
1.4.1.1.2.12 | دریافت پروپوزال از شرکت برنا انرژی (آقای رضایی) | 6 days | 0% | 4618900% | 4619600% | 0% | 1405/3/26 | 1405/4/2 | 0% | 0% | 0% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.3 | تصویب ورود و ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.1.3.1 | تصویب ورود و ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.1.3.2 | تصویب ورود و ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.3.3 | تصویب ورود و ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.3.4 | تصویب ورود و ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.3.5 | تصویب ورود و ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.1.3.6 | تصویب ورود و ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2 | فرآیند توسعه و آماده‌سازی برای عرضه | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.2.1 | ارتقاء بلوغ دارایی (تکمیل مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.2.1.1 | ارتقاء بلوغ دارایی (تکمیل مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی) 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.2.1.2 | ارتقاء بلوغ دارایی (تکمیل مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی) 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.1.3 | ارتقاء بلوغ دارایی (تکمیل مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی) 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.1.4 | ارتقاء بلوغ دارایی (تکمیل مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی) 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.1.5 | ارتقاء بلوغ دارایی (تکمیل مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی) 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.1.6 | ارتقاء بلوغ دارایی (تکمیل مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی) 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.2 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.2.2.1 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.2.2.2 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.2.3 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.2.4 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.2.5 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.2.6 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.3 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.2.3.1 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.2.3.2 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.3.3 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.3.4 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.3.5 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.2.3.6 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3 | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.3.1 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.3.1.1 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.3.1.2 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.1.3 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.1.4 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.1.5 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.1.6 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.2 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.3.2.1 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.3.2.2 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.2.3 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.2.4 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.2.5 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.2.6 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.3 | تصویب مدل تجاری‌سازی و تخصیص منابع برای ورود به بازار | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.3.3.1 | تصویب مدل تجاری‌سازی و تخصیص منابع برای ورود به بازار 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.3.3.2 | تصویب مدل تجاری‌سازی و تخصیص منابع برای ورود به بازار 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.3.3 | تصویب مدل تجاری‌سازی و تخصیص منابع برای ورود به بازار 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.3.4 | تصویب مدل تجاری‌سازی و تخصیص منابع برای ورود به بازار 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.3.5 | تصویب مدل تجاری‌سازی و تخصیص منابع برای ورود به بازار 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.3.3.6 | تصویب مدل تجاری‌سازی و تخصیص منابع برای ورود به بازار 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4 | فرآیند عرضه و توسعه دارایی در بازار | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.4.1 | اجرای برنامه ورود به بازار و عقد قراردادهای بهره‌برداری | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.4.1.1 | اجرای برنامه ورود به بازار و عقد قراردادهای بهره‌برداری 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.4.1.2 | اجرای برنامه ورود به بازار و عقد قراردادهای بهره‌برداری 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.1.3 | اجرای برنامه ورود به بازار و عقد قراردادهای بهره‌برداری 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.1.4 | اجرای برنامه ورود به بازار و عقد قراردادهای بهره‌برداری 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.1.5 | اجرای برنامه ورود به بازار و عقد قراردادهای بهره‌برداری 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.1.6 | اجرای برنامه ورود به بازار و عقد قراردادهای بهره‌برداری 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.2 | پایش عملکرد بازار (درآمد، بازده، نفوذ، رضایت ذی‌نفعان) | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.4.2.1 | پایش عملکرد بازار (درآمد، بازده، نفوذ، رضایت ذی‌نفعان) 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.4.2.2 | پایش عملکرد بازار (درآمد، بازده، نفوذ، رضایت ذی‌نفعان) 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.2.3 | پایش عملکرد بازار (درآمد، بازده، نفوذ، رضایت ذی‌نفعان) 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.2.4 | پایش عملکرد بازار (درآمد، بازده، نفوذ، رضایت ذی‌نفعان) 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.2.5 | پایش عملکرد بازار (درآمد، بازده، نفوذ، رضایت ذی‌نفعان) 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.2.6 | پایش عملکرد بازار (درآمد، بازده، نفوذ، رضایت ذی‌نفعان) 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.3 | ارزیابی عملکرد دارایی و تصمیم استمرار، توسعه یا خروج از پرتفوی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 18% | 25% | 34% | 42% | 51% | 59% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.4.1.4.3.1 | ارزیابی عملکرد دارایی و تصمیم استمرار، توسعه یا خروج از پرتفوی 1 | 46 days | 61% | 4610200% | 4616400% | 0% | 1405/1/3 | 1405/3/4 | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.61
1.4.1.4.3.2 | ارزیابی عملکرد دارایی و تصمیم استمرار، توسعه یا خروج از پرتفوی 2 | 45 days | 0% | 4616400% | 4622600% | 0% | 1405/3/1 | 1405/5/1 | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.3.3 | ارزیابی عملکرد دارایی و تصمیم استمرار، توسعه یا خروج از پرتفوی 3 | 45 days | 0% | 4622600% | 4628800% | 0% | 1405/5/1 | 1405/7/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.3.4 | ارزیابی عملکرد دارایی و تصمیم استمرار، توسعه یا خروج از پرتفوی 4 | 44 days | 0% | 4628800% | 4634800% | 0% | 1405/7/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.3.5 | ارزیابی عملکرد دارایی و تصمیم استمرار، توسعه یا خروج از پرتفوی 5 | 45 days | 0% | 4634800% | 4640800% | 0% | 1405/9/2 | 1405/11/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.1.4.3.6 | ارزیابی عملکرد دارایی و تصمیم استمرار، توسعه یا خروج از پرتفوی 6 | 43 days | 0% | 4640800% | 4646600% | 0% | 1405/11/1 | 1406/1/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 0 | 0
1.4.2 | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 3% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 27% | 36% | 44% | 53% | 61% | 69% | 77% | 85% | 93% | 100% | 0.03 | 0.11
1.4.2.1 | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.1.1 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.1.1.1 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.1.1.2 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.1.1.3 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.1.1.4 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.1.2 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.1.2.1 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.1.2.2 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.1.2.3 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.1.2.4 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.1.3 | طبقه‌بندی، اعتبارسنجی و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.1.3.1 | طبقه‌بندی، اعتبارسنجی و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.1.3.2 | طبقه‌بندی، اعتبارسنجی و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.1.3.3 | طبقه‌بندی، اعتبارسنجی و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.1.3.4 | طبقه‌بندی، اعتبارسنجی و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2 | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | 260 days | 12% | 4610200% | 4646500% | 3% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 10% | 19% | 28% | 37% | 45% | 53% | 61% | 69% | 77% | 85% | 93% | 100% | 0.03 | 0.12
1.4.2.2.1 | طراحی و به‌روزرسانی نظام مسائل BIPC | 260 days | 17% | 4610200% | 4646500% | 20% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 1% | 14% | 28% | 41% | 48% | 54% | 61% | 68% | 74% | 81% | 88% | 94% | 100% | 0.2 | 0.17
1.4.2.2.1.1 | طراحی و به‌روزرسانی نظام مسائل BIPC 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.2.1.2 | طراحی و به‌روزرسانی نظام مسائل BIPC 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.1.3 | طراحی و به‌روزرسانی نظام مسائل BIPC 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.1.4 | طراحی و به‌روزرسانی نظام مسائل BIPC 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.1.5 | تهیه گزارش اولیه از صورتجلسات صبحگاهی بندرامام | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 100% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.42
1.4.2.2.2 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.2.2.1 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.2.2.2 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.2.3 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.2.4 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.3 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.2.3.1 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.2.3.2 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.3.3 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.3.4 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.4 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.2.4.1 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.2.4.2 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.4.3 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.4.4 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.5 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.2.5.1 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.2.5.2 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.5.3 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.5.4 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.6 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.2.6.1 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.2.6.2 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.6.3 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.6.4 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.7 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.2.7.1 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.2.7.2 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.7.3 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.7.4 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.8 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.2.8.1 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.2.8.2 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.8.3 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.2.8.4 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3 | راهبری تصمیم‌های فناورانه کلان BIPC مبتنی بر دارایی‌های دانشی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.3.1 | طراحی و ارائه سناریوهای تصمیم‌سازی دارایی‌محور | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.3.1.1 | طراحی و ارائه سناریوهای تصمیم‌سازی دارایی‌محور 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.3.1.2 | طراحی و ارائه سناریوهای تصمیم‌سازی دارایی‌محور 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3.1.3 | طراحی و ارائه سناریوهای تصمیم‌سازی دارایی‌محور 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3.1.4 | طراحی و ارائه سناریوهای تصمیم‌سازی دارایی‌محور 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3.2 | مستندسازی منطق تصمیم‌ها و نتایج راهبردی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.3.2.1 | مستندسازی منطق تصمیم‌ها و نتایج راهبردی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.3.2.2 | مستندسازی منطق تصمیم‌ها و نتایج راهبردی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3.2.3 | مستندسازی منطق تصمیم‌ها و نتایج راهبردی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3.2.4 | مستندسازی منطق تصمیم‌ها و نتایج راهبردی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3.3 | انتقال دانش های تصمیم‌سازی به لایه‌های مدیریتی و سازمانی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.3.3.1 | انتقال دانش های تصمیم‌سازی به لایه‌های مدیریتی و سازمانی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.3.3.2 | انتقال دانش های تصمیم‌سازی به لایه‌های مدیریتی و سازمانی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3.3.3 | انتقال دانش های تصمیم‌سازی به لایه‌های مدیریتی و سازمانی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.3.3.4 | انتقال دانش های تصمیم‌سازی به لایه‌های مدیریتی و سازمانی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4 | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646500% | 7% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 8% | 16% | 25% | 36% | 45% | 55% | 63% | 70% | 78% | 86% | 93% | 100% | 0.07 | 0.1
1.4.2.4.1 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی در BIPC | 260 days | 9% | 4610200% | 4646500% | 12% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 7% | 15% | 27% | 44% | 51% | 59% | 66% | 72% | 79% | 87% | 93% | 100% | 0.12 | 0.09
1.4.2.4.1.1 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی در BIPC 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.4.1.2 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی در BIPC 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.1.3 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی در BIPC 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.1.4 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی در BIPC 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.1.5 | تهیه لیست تالنتهای بندرامام | 22.2 days | 0% | 4616400% | 4620500% | 60% | 1405/3/1 | 1405/4/11 | 0% | 0% | 5% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.6 | 0
1.4.2.4.1.6 | تهیه صورتجلسه جلسه با تلنت هاب Bipc | 23 days | 0% | 4619400% | 4622400% | 100% | 1405/4/1 | 1405/4/31 | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.4.2.4.2 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان | 260 days | 9% | 4610200% | 4646500% | 14% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 8% | 15% | 22% | 30% | 44% | 58% | 66% | 72% | 79% | 87% | 93% | 100% | 0.14 | 0.09
1.4.2.4.2.1 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.4.2.2 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.2.3 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.2.4 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.2.5 | اصلاح پرسشنامه خوارزمی (تلنت ها) | 43 days | 0% | 4622600% | 4628600% | 100% | 1405/5/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.4.2.4.3 | طراحی مسیر جانشینی برای نقش‌های کلیدی و اتصال جانشین‌پروری به نقشه راه دارایی‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.4.3.1 | طراحی مسیر جانشینی برای نقش‌های کلیدی و اتصال جانشین‌پروری به نقشه راه دارایی‌ها 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.4.3.2 | طراحی مسیر جانشینی برای نقش‌های کلیدی و اتصال جانشین‌پروری به نقشه راه دارایی‌ها 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.3.3 | طراحی مسیر جانشینی برای نقش‌های کلیدی و اتصال جانشین‌پروری به نقشه راه دارایی‌ها 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.3.4 | طراحی مسیر جانشینی برای نقش‌های کلیدی و اتصال جانشین‌پروری به نقشه راه دارایی‌ها 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.4 | پایش ریسک سرمایه انسانی در تصمیم‌های کلان | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.2.4.4.1 | پایش ریسک سرمایه انسانی در تصمیم‌های کلان 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.2.4.4.2 | پایش ریسک سرمایه انسانی در تصمیم‌های کلان 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.4.3 | پایش ریسک سرمایه انسانی در تصمیم‌های کلان 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.2.4.4.4 | پایش ریسک سرمایه انسانی در تصمیم‌های کلان 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3 | تثبیت خوارزمی به‌عنوان معمار آینده اقتصاد دارایی‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.1 | معماری آینده اقتصاد دارایی‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.1.1 | رصد و تحلیل روندهای آینده فناوری، صنعت و سرمایه‌گذاری | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.1.1.1 | رصد و تحلیل روندهای آینده فناوری، صنعت و سرمایه‌گذاری 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.1.1.2 | رصد و تحلیل روندهای آینده فناوری، صنعت و سرمایه‌گذاری 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.1.1.3 | رصد و تحلیل روندهای آینده فناوری، صنعت و سرمایه‌گذاری 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.1.1.4 | رصد و تحلیل روندهای آینده فناوری، صنعت و سرمایه‌گذاری 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3.1.2 | ترسیم سناریوهای اقتصادی دارایی‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.1.2.1 | ترسیم سناریوهای اقتصادی دارایی‌های فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.1.2.2 | ترسیم سناریوهای اقتصادی دارایی‌های فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.1.2.3 | ترسیم سناریوهای اقتصادی دارایی‌های فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.1.2.4 | ترسیم سناریوهای اقتصادی دارایی‌های فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3.1.3 | طراحی تصویر مطلوب اقتصاد دارایی‌های فناورانه در افق ۱۴۰۵ | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.1.3.1 | طراحی تصویر مطلوب اقتصاد دارایی‌های فناورانه در افق ۱۴۰۵ 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.1.3.2 | طراحی تصویر مطلوب اقتصاد دارایی‌های فناورانه در افق ۱۴۰۵ 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.1.3.3 | طراحی تصویر مطلوب اقتصاد دارایی‌های فناورانه در افق ۱۴۰۵ 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.1.3.4 | طراحی تصویر مطلوب اقتصاد دارایی‌های فناورانه در افق ۱۴۰۵ 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2 | سیاست‌گذاری و راهبری آینده‌محور دارایی‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.2.1 | تدوین اصول و سیاست‌های کلان اقتصاد دارایی‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.2.1.1 | تدوین اصول و سیاست‌های کلان اقتصاد دارایی‌های فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.2.1.2 | تدوین اصول و سیاست‌های کلان اقتصاد دارایی‌های فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2.1.3 | تدوین اصول و سیاست‌های کلان اقتصاد دارایی‌های فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2.1.4 | تدوین اصول و سیاست‌های کلان اقتصاد دارایی‌های فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2.2 | هدایت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سناریوهای آینده | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.2.2.1 | هدایت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سناریوهای آینده 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.2.2.2 | هدایت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سناریوهای آینده 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2.2.3 | هدایت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سناریوهای آینده 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2.2.4 | هدایت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سناریوهای آینده 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2.3 | تعریف قواعد ورود، خروج و اولویت‌بندی دارایی‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.2.3.1 | تعریف قواعد ورود، خروج و اولویت‌بندی دارایی‌ها 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.2.3.2 | تعریف قواعد ورود، خروج و اولویت‌بندی دارایی‌ها 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2.3.3 | تعریف قواعد ورود، خروج و اولویت‌بندی دارایی‌ها 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.2.3.4 | تعریف قواعد ورود، خروج و اولویت‌بندی دارایی‌ها 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3 | تبدیل آینده‌پژوهی به تصمیم‌های اقتصادی الزام‌آور | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.3.1 | ترجمه سناریوهای آینده به بسته‌های تصمیم‌سازی اقتصادی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.3.1.1 | ترجمه سناریوهای آینده به بسته‌های تصمیم‌سازی اقتصادی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.3.1.2 | ترجمه سناریوهای آینده به بسته‌های تصمیم‌سازی اقتصادی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3.1.3 | ترجمه سناریوهای آینده به بسته‌های تصمیم‌سازی اقتصادی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3.1.4 | ترجمه سناریوهای آینده به بسته‌های تصمیم‌سازی اقتصادی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3.2 | ارائه تصمیم‌های آینده‌محور در ورودی‌های حاکمیتی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.3.2.1 | ارائه تصمیم‌های آینده‌محور در ورودی‌های حاکمیتی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.3.2.2 | ارائه تصمیم‌های آینده‌محور در ورودی‌های حاکمیتی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3.2.3 | ارائه تصمیم‌های آینده‌محور در ورودی‌های حاکمیتی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3.2.4 | ارائه تصمیم‌های آینده‌محور در ورودی‌های حاکمیتی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3.3 | ثبت و تثبیت منطق تصمیم‌ها به‌عنوان دارایی دانشی مرجع | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.3.3.3.1 | ثبت و تثبیت منطق تصمیم‌ها به‌عنوان دارایی دانشی مرجع 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.3.3.3.2 | ثبت و تثبیت منطق تصمیم‌ها به‌عنوان دارایی دانشی مرجع 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3.3.3 | ثبت و تثبیت منطق تصمیم‌ها به‌عنوان دارایی دانشی مرجع 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.3.3.3.4 | ثبت و تثبیت منطق تصمیم‌ها به‌عنوان دارایی دانشی مرجع 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.4 | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.1 | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.1.1 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.1.1.1 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.4.1.1.2 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.1.1.3 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.1.1.4 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.4.1.2 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.1.2.1 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.4.1.2.2 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.1.2.3 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.1.2.4 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.4.2 | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.2.1 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.2.1.1 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.4.2.1.2 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.2.1.3 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.2.1.4 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.4.2.2 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.2.2.1 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.4.2.2.2 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.2.2.3 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.2.2.4 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3 | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.3.1 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.3.1.1 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.4.3.1.2 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3.1.3 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3.1.4 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3.2 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.3.2.1 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.4.3.2.2 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3.2.3 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3.2.4 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3.3 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.4.4.3.3.1 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.4.4.3.3.2 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3.3.3 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.4.4.3.3.4 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5 | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 3% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 9% | 17% | 26% | 34% | 42% | 52% | 60% | 68% | 77% | 85% | 93% | 100% | 0.03 | 0.1
1.5.1 | ایجاد جریان درآمدی پایدار مبتنی بر دارایی‌ها | 260 days | 10% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 8% | 16% | 24% | 32% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.5.1.1 | طراحی و مدیریت سبد خدمات و درآمد دارایی‌محور | 260 days | 10% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 8% | 16% | 24% | 32% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.1
1.5.1.1.1 | طراحی و تعریف بسته‌های خدمات تصمیم‌ساز، دانشی و فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.1.1.1.1 | طراحی و تعریف بسته‌های خدمات تصمیم‌ساز، دانشی و فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.1.1.1.2 | طراحی و تعریف بسته‌های خدمات تصمیم‌ساز، دانشی و فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.1.3 | طراحی و تعریف بسته‌های خدمات تصمیم‌ساز، دانشی و فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.1.4 | طراحی و تعریف بسته‌های خدمات تصمیم‌ساز، دانشی و فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.2 | تدوین مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.1.1.2.1 | تدوین مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.1.1.2.2 | تدوین مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.2.3 | تدوین مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.2.4 | تدوین مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.3 | تعیین قیمت خدمات و دارایی‌ها متناسب با ارزش اقتصادی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.1.1.3.1 | تعیین قیمت خدمات و دارایی‌ها متناسب با ارزش اقتصادی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.1.1.3.2 | تعیین قیمت خدمات و دارایی‌ها متناسب با ارزش اقتصادی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.3.3 | تعیین قیمت خدمات و دارایی‌ها متناسب با ارزش اقتصادی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.3.4 | تعیین قیمت خدمات و دارایی‌ها متناسب با ارزش اقتصادی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.4 | مدیریت قراردادهای درآمدزا | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.1.1.4.1 | مدیریت قراردادهای درآمدزا 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.1.1.4.2 | مدیریت قراردادهای درآمدزا 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.4.3 | مدیریت قراردادهای درآمدزا 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.4.4 | مدیریت قراردادهای درآمدزا 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.5 | عقد قراردادهای خدمات دارایی‌محور | 260 days | 7% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 6% | 11% | 17% | 22% | 28% | 40% | 50% | 60% | 71% | 82% | 92% | 100% | 0 | 0.07
1.5.1.1.5.1 | عقد قراردادهای خدمات دارایی‌محور 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.1.1.5.2 | عقد قراردادهای خدمات دارایی‌محور 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.5.3 | عقد قراردادهای خدمات دارایی‌محور 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.5.4 | عقد قراردادهای خدمات دارایی‌محور 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.5.5 | تهیه قرارداد ارائه خدمات دارایی محور تصمیم ساز به پتروشیمی بندرامام | 73 days | 0% | 4625200% | 4635200% | 0% | 1405/5/27 | 1405/9/5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 37% | 67% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.5.6 | تهیه متن پیش نویس قرارداد ارائه خدمات دارایی محور تصمیم ساز به پتروشیمی بندرامام | 73 days | 0% | 4635300% | 4645500% | 0% | 1405/9/6 | 1405/12/18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 55% | 84% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.6 | پایش تعهدات مالی و تحقق درآمد قراردادها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.1.1.6.1 | پایش تعهدات مالی و تحقق درآمد قراردادها 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.1.1.6.2 | پایش تعهدات مالی و تحقق درآمد قراردادها 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.6.3 | پایش تعهدات مالی و تحقق درآمد قراردادها 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.1.1.6.4 | پایش تعهدات مالی و تحقق درآمد قراردادها 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2 | نهادینه‌سازی منطق اقتصادی دارایی‌محور | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 1% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 41% | 49% | 57% | 66% | 74% | 83% | 92% | 100% | 0.01 | 0.1
1.5.2.1 | تحلیل اقتصادی دارایی‌های فناورانه | 260 days | 10% | 4610200% | 4646500% | 3% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 17% | 25% | 34% | 42% | 50% | 58% | 68% | 77% | 85% | 93% | 100% | 0.03 | 0.1
1.5.2.1.1 | طراحی مدل اقتصادی دارایی‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.2.1.1.1 | طراحی مدل اقتصادی دارایی‌های فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.1.1.2 | طراحی مدل اقتصادی دارایی‌های فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.1.3 | طراحی مدل اقتصادی دارایی‌های فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.1.4 | طراحی مدل اقتصادی دارایی‌های فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.2 | محاسبه بازده اقتصادی تصمیم‌های فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.2.1.2.1 | محاسبه بازده اقتصادی تصمیم‌های فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.1.2.2 | محاسبه بازده اقتصادی تصمیم‌های فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.2.3 | محاسبه بازده اقتصادی تصمیم‌های فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.2.4 | محاسبه بازده اقتصادی تصمیم‌های فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.3 | ارائه تحلیل های اقتصادی به مدیریت | 260 days | 10% | 4610200% | 4646500% | 8% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 8% | 16% | 24% | 32% | 39% | 48% | 56% | 70% | 78% | 86% | 93% | 100% | 0.08 | 0.1
1.5.2.1.3.1 | ارائه تحلیل های اقتصادی به مدیریت 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.1.3.2 | ارائه تحلیل های اقتصادی به مدیریت 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.3.3 | ارائه تحلیل های اقتصادی به مدیریت 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.3.4 | ارائه تحلیل های اقتصادی به مدیریت 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.1.3.5 | پیگیری حساب های مالی و گزارش مربوطه از آقای میاحی | 22 days | 0% | 4631800% | 4634700% | 100% | 1405/8/1 | 1405/9/2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.5.2.2 | پایش ، کنترل و اصلاح ارزش‌آفرینی دارایی‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.2.2.1 | پایش تحقق ارزش اقتصادی دارایی‌ها | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.2.2.1.1 | پایش تحقق ارزش اقتصادی دارایی‌ها 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.2.1.2 | پایش تحقق ارزش اقتصادی دارایی‌ها 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.2.1.3 | پایش تحقق ارزش اقتصادی دارایی‌ها 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.2.1.4 | پایش تحقق ارزش اقتصادی دارایی‌ها 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.2.2 | اصلاح تصمیم‌ها بر مبنای عملکرد اقتصادی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.2.2.2.1 | اصلاح تصمیم‌ها بر مبنای عملکرد اقتصادی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.2.2.2 | اصلاح تصمیم‌ها بر مبنای عملکرد اقتصادی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.2.2.3 | اصلاح تصمیم‌ها بر مبنای عملکرد اقتصادی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.2.2.4 | اصلاح تصمیم‌ها بر مبنای عملکرد اقتصادی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.2.3 | ممیزی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.2.2.3.1 | ممیزی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.2.3.2 | ممیزی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.2.3.3 | ممیزی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.2.3.4 | ممیزی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3 | کنترل مالی و پایداری اقتصادی | 260 days | 10% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 8% | 16% | 23% | 31% | 38% | 46% | 54% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100% | 0 | 0.1
1.5.2.3.1 | مستندسازی الگوهای موفق اقتصادی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.2.3.1.1 | مستندسازی الگوهای موفق اقتصادی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.3.1.2 | مستندسازی الگوهای موفق اقتصادی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.1.3 | مستندسازی الگوهای موفق اقتصادی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.1.4 | مستندسازی الگوهای موفق اقتصادی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.2 | پایش نسبت های مالی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.2.3.2.1 | پایش نسبت های مالی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.3.2.2 | پایش نسبت های مالی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.2.3 | پایش نسبت های مالی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.2.4 | پایش نسبت های مالی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.3 | گزارش‌دهی پایداری مالی به مدیریت ارشد | 260 days | 8% | 4610200% | 4646600% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/29 | 0% | 7% | 13% | 19% | 26% | 32% | 39% | 45% | 51% | 64% | 76% | 88% | 100% | 0 | 0.08
1.5.2.3.3.1 | گزارش‌دهی پایداری مالی به مدیریت ارشد 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.2.3.3.2 | گزارش‌دهی پایداری مالی به مدیریت ارشد 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.3.3 | گزارش‌دهی پایداری مالی به مدیریت ارشد 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.3.4 | گزارش‌دهی پایداری مالی به مدیریت ارشد 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.2.3.3.5 | تهیه لیست دارایی‌های خوارزمی بر اساس آخرین صورت مالی | 87 days | 0% | 4634800% | 4646600% | 0% | 1405/9/2 | 1406/1/3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 26% | 52% | 76% | 100% | 0 | 0
1.5.3 | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه کشور | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 19% | 28% | 36% | 44% | 54% | 62% | 69% | 77% | 85% | 93% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.1 | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | 260 days | 12% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 10% | 21% | 30% | 38% | 45% | 58% | 65% | 72% | 79% | 86% | 93% | 100% | 0 | 0.12
1.5.3.1.1 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی | 260 days | 17% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 1% | 14% | 28% | 41% | 48% | 54% | 61% | 68% | 74% | 81% | 88% | 94% | 100% | 0 | 0.17
1.5.3.1.1.1 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.1.1.2 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.1.3 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.1.4 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.1.5 | برندینگ خوارزمی | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.1.2 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.1.2.1 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.1.2.2 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.2.3 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.2.4 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.3 | تولید و انتشار محتوای مرجع | 260 days | 9% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 8% | 15% | 22% | 30% | 37% | 58% | 66% | 72% | 79% | 87% | 93% | 100% | 0 | 0.09
1.5.3.1.3.1 | تولید و انتشار محتوای مرجع 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.1.3.2 | تولید و انتشار محتوای مرجع 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.3.3 | تولید و انتشار محتوای مرجع 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.3.4 | تولید و انتشار محتوای مرجع 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.3.5 | سفارش و نصب پوستر شرکت خوارزمی | 22 days | 0% | 4625700% | 4628600% | 0% | 1405/6/2 | 1405/6/31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.1.3.6 | راه اندازی لینکدین خوارزمی | 22 days | 0% | 4625700% | 4628600% | 0% | 1405/6/2 | 1405/6/31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.2 | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.2.1 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.2.1.1 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.2.1.2 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.2.1.3 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.2.1.4 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.3.2.2 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.2.2.1 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.2.2.2 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.2.2.3 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.2.2.4 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3 | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.3.1 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.3.1.1 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.3.1.2 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3.1.3 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3.1.4 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3.2 | جذب استعدادهای کلیدی فناورانه | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.3.2.1 | جذب استعدادهای کلیدی فناورانه 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.3.2.2 | جذب استعدادهای کلیدی فناورانه 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3.2.3 | جذب استعدادهای کلیدی فناورانه 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3.2.4 | جذب استعدادهای کلیدی فناورانه 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3.3 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.3.3.3.1 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.3.3.3.2 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3.3.3 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.3.3.3.4 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.4 | ایجاد زیرساخت دیجیتال تصمیم‌ساز | 260 days | 9% | 4610200% | 4646500% | 10% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 7% | 17% | 25% | 35% | 45% | 55% | 64% | 72% | 81% | 87% | 94% | 100% | 0.1 | 0.09
1.5.4.1 | مدیریت سیستم‌ها و اطلاعات | 260 days | 9% | 4610200% | 4646500% | 10% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 7% | 17% | 25% | 35% | 45% | 55% | 64% | 72% | 81% | 87% | 94% | 100% | 0.1 | 0.09
1.5.4.1.1 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | 260 days | 10% | 4610200% | 4646500% | 1% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 7% | 20% | 33% | 46% | 57% | 64% | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% | 0.01 | 0.1
1.5.4.1.1.1 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.4.1.1.2 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.3 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.4 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.5 | تهیه فلوچارت حاکمیت داده های خوارزمی | 5 days | 100% | 4613300% | 4613800% | 100% | 1405/2/1 | 1405/2/7 | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.5.4.1.1.6 | ایجاد مدل اولیه هوش مصنوعی شرکت خوارزمی | 6 days | 33% | 4613900% | 4614600% | 0% | 1405/2/7 | 1405/2/14 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.33
1.5.4.1.1.7 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای دارایی های داخلی بندر امام | 4 days | 0% | 4614700% | 4615000% | 0% | 1405/2/15 | 1405/2/18 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.8 | توسعه و Train مدل ML برای دارایی های داخلی بندر امام | 4 days | 0% | 4615300% | 4615600% | 0% | 1405/2/21 | 1405/2/24 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.9 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای ارزیابی شرکت های بیرونی | 6 days | 0% | 4615700% | 4616400% | 0% | 1405/2/25 | 1405/3/1 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.10 | توسعه و Train مدل ML برای ارزیابی شرکت های بیرونی | 5 days | 0% | 4616700% | 4617100% | 0% | 1405/3/4 | 1405/3/8 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.11 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای ارزش گذاری مالی دارایی ها | 4 days | 0% | 4617400% | 4617700% | 0% | 1405/3/11 | 1405/3/14 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.12 | توسعه و Train مدل ML برای ارزش گذاری مالی دارایی ها | 5 days | 0% | 4617800% | 4618400% | 0% | 1405/3/15 | 1405/3/21 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.13 | ارسال دیتابیس توقفات تولید جهت ارتقای مدل ماشین تحلیل صورتجلسات صبحگاهی | 6 days | 0% | 4618500% | 4619200% | 0% | 1405/3/22 | 1405/3/29 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.14 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML تحلیل صورتجلسات صبحگاهی با توقفات تولید | 4 days | 0% | 4619500% | 4619800% | 0% | 1405/4/1 | 1405/4/4 | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.15 | توسعه و Train مدل ML تحلیل صورتجلسات صبحگاهی با توقفات | 4 days | 0% | 4619900% | 4620400% | 0% | 1405/4/5 | 1405/4/10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.16 | تهیه دیتابیس صورتجلسات هیئت مدیره خوارزمی | 6 days | 0% | 4620500% | 4621200% | 0% | 1405/4/11 | 1405/4/18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.17 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML تحلیل صورتجلسات هیئت مدیره خوارزمی تولید | 5 days | 0% | 4621300% | 4621900% | 0% | 1405/4/19 | 1405/4/25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.18 | توسعه و Train مدل ML تحلیل صورتجلسات هیئت مدیره خوارزمی | 4 days | 0% | 4622000% | 4622500% | 0% | 1405/4/26 | 1405/4/31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.19 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML فرآیندهای پروسسی | 5 days | 0% | 4622600% | 4623200% | 0% | 1405/5/1 | 1405/5/7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.20 | توسعه و Train مدل ML فرآیندهای پروسسی | 6 days | 0% | 4623300% | 4624000% | 0% | 1405/5/8 | 1405/5/15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.21 | مکانیزه کردن شناسنامه و امتیازبندی تلنت ها | 4 days | 0% | 4624100% | 4624600% | 0% | 1405/5/16 | 1405/5/21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.1.22 | مکانیزه کردن مدیریت جلسات هیئت مدیره | 5 days | 0% | 4624700% | 4625300% | 0% | 1405/5/22 | 1405/5/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.2 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب | 260 days | 9% | 4610200% | 4646500% | 20% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 7% | 14% | 21% | 28% | 41% | 55% | 68% | 74% | 81% | 88% | 94% | 100% | 0.2 | 0.09
1.5.4.1.2.1 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.4.1.2.2 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.2.3 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.2.4 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.2.5 | تهیه و ارسال نامه وبسایت شرکت خوارزمی | 66 days | 0% | 4622600% | 4631700% | 100% | 1405/5/1 | 1405/7/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.5.4.1.3 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی | 260 days | 9% | 4610200% | 4646500% | 10% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 8% | 15% | 22% | 30% | 37% | 44% | 52% | 65% | 79% | 87% | 93% | 100% | 0.1 | 0.09
1.5.4.1.3.1 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.4.1.3.2 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.3.3 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.3.4 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.4.1.3.5 | تهیه سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد | 42 days | 0% | 4631800% | 4637700% | 70% | 1405/8/1 | 1405/9/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.7 | 0
1.5.5 | استقرار نظام خدمات پشتیبانی کارآمد و پایدار | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 10% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 27% | 36% | 44% | 54% | 63% | 71% | 81% | 88% | 94% | 100% | 0.1 | 0.11
1.5.5.1 | فرآیند مدیریت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 10% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 27% | 36% | 44% | 54% | 63% | 71% | 81% | 88% | 94% | 100% | 0.1 | 0.11
1.5.5.1.1 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | 260 days | 17% | 4610200% | 4646500% | 16% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 1% | 14% | 29% | 42% | 49% | 55% | 62% | 68% | 74% | 81% | 88% | 94% | 100% | 0.16 | 0.17
1.5.5.1.1.1 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.5.1.1.2 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.1.3 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.1.4 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.1.5 | هماهنگی با پژوهشگاه نفت برای ارسال نمونه | 17 days | 100% | 4610200% | 4612400% | 100% | 1405/1/3 | 1405/1/25 | 6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
1.5.5.1.1.6 | هماهنگی با پروهشگاه نفت جهت گرفتن نمونه | 18 days | 72% | 4612400% | 4614700% | 100% | 1405/1/24 | 1405/2/16 | 0% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0.72
1.5.5.1.1.7 | نهایی سازی وضعیت اختصاص اتاق ها به خوارزمی در مرکزپژوهش | 18 days | 0% | 4614700% | 4617000% | 100% | 1405/2/15 | 1405/3/7 | 0% | 0% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.5.5.1.1.8 | تهیه طرح بازسازی اتاق های جدید در R&D | 18 days | 0% | 4617000% | 4619300% | 0% | 1405/3/7 | 1405/4/1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2 | مدیریت خدمات و پشتیبانی | 260 days | 7% | 4610200% | 4646500% | 11% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 5% | 11% | 16% | 28% | 37% | 50% | 61% | 70% | 83% | 90% | 95% | 100% | 0.11 | 0.07
1.5.5.1.2.1 | مدیریت خدمات و پشتیبانی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.5.1.2.2 | مدیریت خدمات و پشتیبانی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.3 | مدیریت خدمات و پشتیبانی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.4 | مدیریت خدمات و پشتیبانی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.5 | تعیین تکلیف کارشناس مالی | 11 days | 0% | 4619500% | 4620800% | 0% | 1405/4/1 | 1405/4/15 | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.6 | راه اندازی ایمیل شرکت Khoffice@bipc.ir | 12 days | 0% | 4620800% | 4622100% | 100% | 1405/4/15 | 1405/4/30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.5.5.1.2.7 | پیگیری و خرید وایت برد در اتاق جدید | 12 days | 0% | 4622300% | 4623800% | 0% | 1405/4/29 | 1405/5/13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.8 | تهیه و ارسال نامه دسترسی به فولدر share خوارزمی به IT بندرامام برای هاشم پور | 12 days | 0% | 4623900% | 4625400% | 0% | 1405/5/14 | 1405/5/29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.9 | تهیه فرمت ارائه جهت جلسات هیئت‌مدیره خوارزمی | 12 days | 0% | 4625500% | 4627200% | 0% | 1405/5/30 | 1405/6/16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.10 | نهایی سازی PMS سازمانی خوارزمی | 11 days | 0% | 4626300% | 4627600% | 100% | 1405/6/9 | 1405/6/23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.5.5.1.2.11 | تهیه Resource Usage | 12 days | 0% | 4627700% | 4629100% | 100% | 1405/6/23 | 1405/7/7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.5.5.1.2.12 | تهیه RFP مکانیزه کردن فرآیندهای خوارزمی در بستر شبکه bipc | 12 days | 0% | 4629300% | 4630800% | 0% | 1405/7/6 | 1405/7/21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.13 | تهیه فرم‌ RFP شرکت خوارزمی بندرامام | 12 days | 0% | 4630900% | 4632400% | 0% | 1405/7/22 | 1405/8/7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.14 | چک کردن ایمیل شرکت | 12 days | 0% | 4632500% | 4634200% | 0% | 1405/8/8 | 1405/8/25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.15 | تشکیل جلسات صبحگاهی | 12 days | 0% | 4634300% | 4635800% | 0% | 1405/8/26 | 1405/9/11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.16 | تهیه گزارش عملکرد ماهانه برای شرکت | 12 days | 0% | 4635900% | 4637400% | 0% | 1405/9/12 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.2.17 | اخذ تایید اختصاص لب تاب به خوارزمی | 12 days | 0% | 4636100% | 4637500% | 100% | 1405/9/16 | 1405/10/1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 0
1.5.5.1.2.18 | اجرای بازسازی اتاق های جدید در R&D | 12 days | 0% | 4637700% | 4639200% | 0% | 1405/9/30 | 1405/10/15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.3 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی | 260 days | 11% | 4610200% | 4646500% | 0% | 1405/1/1 | 1405/12/28 | 0% | 9% | 18% | 26% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 0 | 0.11
1.5.5.1.3.1 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 1 | 67 days | 42% | 4610200% | 4619300% | 0% | 1405/1/3 | 1405/4/2 | 1% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.42
1.5.5.1.3.2 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 2 | 66 days | 0% | 4619500% | 4628600% | 0% | 1405/4/1 | 1405/6/30 | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.3.3 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 3 | 64 days | 0% | 4628700% | 4637400% | 0% | 1405/6/31 | 1405/9/27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0
1.5.5.1.3.4 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 4 | 65 days | 0% | 4637700% | 4646500% | 0% | 1405/9/30 | 1405/12/28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 0 | 0

## WBS_PMS (hidden)
کد WBS | شرح فعالیت | سطح | مدت (روز) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیش‌نیاز
1 | چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | 1 | 319 | 1404/10/30 | 1406/1/20
1.1 | S1: حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | 2 | 262 | 1404/10/30 | 1406/1/20
1.1.1 | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی | 3 | 262 | 1404/10/30 | 1406/1/20
1.1.1.1 | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات | 4 | 262 | 1404/10/30 | 1406/1/20
1.1.1.1.1 | برنامه ریزی جلسات و کمیته‌های مدیریتی | 5 | 67 | 1404/10/30 | 1405/11/22
1.1.1.1.2 | ثبت و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | 5 | 66 | 1404/10/30 | 1406/1/13
1.1.2 | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری | 3 | 65 | 1405/1/1 | 1406/1/17
1.1.2.1 | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی | 4 | 132 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.1.2.1.1 | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | 5 | 67 | 1405/1/1 | 1405/4/9
1.1.3 | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور | 3 | 196 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.2 | S2: تثبیت، تملک، توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 2 | 262 | 1405/1/1 | 1406/1/2
1.2.1 | ایجاد پرتفوی دارایی‌های داخلی | 3 | 155 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.2.1.1 | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | 4 | 155 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.2.1.1.5 | بازدید از واحد VC | 5 | 22 | 1405/1/3 | 1405/2/1
1.2.1.2 | تملک و توسعه دارایی فناورانه | 4 | 133 | 1405/2/1 | 1405/12/7
1.2.2 | اتصال به اکوسیستم سرمایه‌گذاری | 3 | 152 | 1405/5/1 | 1405/11/30
1.2.2.1 | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی | 4 | 88 | 1405/5/1 | 1405/9/2
1.2.2.1.1 | تدوین مشخصات فنی و SDS | 5 | 43 | 1405/5/1 | 1405/6/30
1.2.2.2 | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | 4 | 131 | 1405/6/1 | 1405/11/30
1.3 | S3: توسعه، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | 2 | 262 | 1405/1/1 | 1406/1/3
1.3.1 | ایجاد پرتفوی دارایی‌های بیرونی | 3 | 208 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.3.1.1 | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | 4 | 88 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.3.1.1.8 | بررسی پروپوزال جهاد دانشگاهی | 5 | 9 | 1405/2/1 | 1405/2/11
1.3.1.2 | طراحی مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری | 4 | 87 | 1405/3/1 | 1405/6/30
1.3.1.3 | طراحی چارچوب حقوقی و قراردادی | 4 | 66 | 1405/5/1 | 1405/7/30
1.3.1.4 | توسعه مشترک و بلوغ دارایی‌ها | 4 | 87 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.3.2 | اتصال به اکوسیستم سرمایه‌گذاری | 3 | 87 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.4 | S4: توسعه، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 2 | 262 | 1405/1/1 | 1406/1/2
1.4.1 | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی | 3 | 252 | 1405/1/1 | 1406/1/2
1.4.1.1 | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | 4 | 88 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.4.2 | تثبیت جایگاه مرجع فکری | 3 | 175 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.4.2.2 | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه | 4 | 262 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.4.2.2.1 | طراحی و به‌روزرسانی نظام مسائل BIPC | 5 | 67 | 1405/1/3 | 1405/4/2
1.4.2.2.1.5 | تهیه گزارش اولیه صورتجلسات صبحگاهی | 6 | 67 | 1405/1/3 | 1405/4/2
1.4.3 | معماری آینده اقتصاد دارایی‌های فناورانه | 3 | 196 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.5 | S5: پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه | 2 | 262 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.5.1 | ایجاد جریان درآمدی پایدار | 3 | 132 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.5.2 | نهادینه‌سازی منطق اقتصادی | 3 | 240 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.5.3 | تثبیت برند خوارزمی | 3 | 241 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.5.4 | ایجاد زیرساخت دیجیتال تصمیم‌ساز | 3 | 175 | 1405/1/1 | 1405/12/28
1.5.5 | استقرار نظام خدمات پشتیبانی | 3 | 262 | 1405/1/1 | 1405/12/29
1.3.1.1.3 | پروژه Waste Liquid | 5 | 180 | 1405/1/1 | 1405/9/30
1.3.1.1.3.6 | بررسی اسناد کارخانه waste liquid | 6 | 6 | 1405/4/8 | 1405/4/15
1.3.1.1.3.7 | تهیه ارائه طرح waste Liquid | 6 | 6 | 1405/4/16 | 1405/4/23

## WBS
WBS | Task Name | Duration | % Complete | %Plan | Start | Finish | HR (Plan) | HR (Actual) | day_complete | هاشم پور | بلدزاده | AC (Actual Cost) | Cost Variance | Schedule Variance | 4604200% | 4607300% | 4610200% | 4613300% | 4616400% | 4619500% | 4622600% | 4625700% | 4628800% | 4631800% | 4634800% | 4637800% | 4640800% | 4643800% | 4646700% |  |  |  | 6
1 | چشم انداز شرکت خوارزمی بندر امام | 325 | 10% | 23% | 2025-12-22 | 2027-03-19 | هیئت مدیره |  | 74.75 | 0 | 0 |  |  |  | 1% | 2% | 3% | 7% | 15% | 23% | 32% | 40% | 49% | 59% | 67% | 76% | 84% | 93% | 100%
1.1 | حکمرانی دارایی‌محور تصمیم‌ساز فناورانه | 325 | 31% | 45% | 2025-12-22 | 2027-03-19 | مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 146.25 | 0 | 0 |  |  |  | 4% | 11% | 20% | 28% | 38% | 45% | 52% | 58% | 65% | 72% | 78% | 84% | 91% | 97% | 100%
1.1.1 | استقرار و مدیریت نظام حاکمیتی راهبردی دارایی‌محور | 324 | 21% | 29% | 2025-12-22 | 2027-03-18 | مدیر عامل,شورای نوآوری و فناوری |  | 93.96 | 0 | 0 |  |  |  | 3% | 6% | 9% | 11% | 19% | 29% | 38% | 46% | 55% | 64% | 72% | 81% | 90% | 98% | 100%
1.1.1.1 | فرآیند راهبری و انسجام‌بخشی تصمیمات دارایی‌محور | 324 | 21% | 29% | 2025-12-22 | 2027-03-18 | مدیر عامل |  | 93.96 | 0 | 0 |  |  |  | 3% | 6% | 9% | 11% | 19% | 29% | 38% | 46% | 55% | 64% | 72% | 81% | 90% | 98% | 100%
1.1.1.1.1 | مدیریت جلسات و کمیته‌های مدیریتی | 303 | 16% | 26% | 2025-12-22 | 2027-02-17 |  |  | 78.78 | 0 | 0 |  |  |  | 6% | 6% | 6% | 7% | 17% | 26% | 36% | 45% | 55% | 64% | 73% | 82% | 92% | 100% | 100%
1.1.1.1.1.1 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/22 | 15 | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2026-01-09 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.1.2 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/23 | 22 | 100% | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.1.3 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/24 | 22 | 0% | 100% | 2026-05-20 | 2026-06-18 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 46042 | 1
1.1.1.1.1.4 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/25 | 22 | 0% | 9% | 2026-06-19 | 2026-07-20 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 1.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 46073 | 2
1.1.1.1.1.5 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/26 | 22 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-08-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 46102 | 3
1.1.1.1.1.6 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/27 | 22 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-18 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 46133 | 4
1.1.1.1.1.7 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/28 | 22 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-20 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 46164 | 5
1.1.1.1.1.8 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/29 | 22 | 0% | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 46195 | 6
1.1.1.1.1.9 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/30 | 22 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-12-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 46226 | 7
1.1.1.1.1.10 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/31 | 22 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-01-20 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 46257 | 8
1.1.1.1.1.11 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره ش/32 | 20 | 0% | 0% | 2027-01-21 | 2027-02-17 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 46288 | 9
1.1.1.1.2 | شرکت، ثبت، کدگذاری و طبقه‌بندی مستندات مدیریتی | 288 | 5% | 25% | 2026-01-12 | 2027-02-17 |  |  | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 3% | 13% | 25% | 35% | 44% | 54% | 64% | 73% | 82% | 92% | 100% | 100% | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 46318 | 10
1.1.1.1.2.1 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/23 | 22 | 0% | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-19 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 46348 | 11
1.1.1.1.2.2 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/24 | 22 | 0% | 100% | 2026-05-20 | 2026-06-18 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 46378 | 12
1.1.1.1.2.3 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/25 | 22 | 0% | 9% | 2026-06-19 | 2026-07-20 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 1.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 46408 | 13
1.1.1.1.2.4 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/26 | 22 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-08-19 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2027-02-20 | 2027-02-20 | 46438 | 14
1.1.1.1.2.5 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/27 | 22 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-18 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2027-03-21 | 2027-03-21 | 46467 | 15
1.1.1.1.2.6 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/28 | 22 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-20 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.7 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/29 | 22 | 0% | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-19 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.8 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/30 | 22 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-12-21 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.9 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/31 | 20 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-01-18 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.10 | شرکت در جلسه هئیت مدیره ش/32 | 22 | 0% | 0% | 2027-01-19 | 2027-02-17 | هیئت مدیره,مدیر عامل | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.11 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/23 | 22 | 0% | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.12 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/24 | 22 | 0% | 100% | 2026-05-20 | 2026-06-18 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.13 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/25 | 22 | 0% | 9% | 2026-06-19 | 2026-07-20 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 1.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.14 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/26 | 22 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-08-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.15 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/27 | 22 | 0% | 0% | 2026-08-20 | 2026-09-18 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.16 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/28 | 22 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-10-20 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.17 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/29 | 22 | 0% | 0% | 2026-10-21 | 2026-11-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.18 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/30 | 22 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2026-12-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.19 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/31 | 22 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-01-20 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.20 | تهیه صورتجلسه هئیت مدیره ش/32 | 20 | 0% | 0% | 2027-01-21 | 2027-02-17 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.21 | تهیه صورتجلسه هییت مدیره خوارزمی ش/22 | 8 | 100% | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.2.22 | تهیه و پر کردن فرم های بانکی برای معرفی اعضاء هئیت مدیره خوارزمی به بانک | 15 | 100% | 100% | 2026-05-20 | 2026-06-09 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.3 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات | 292 | 36% | 34% | 2026-01-09 | 2027-02-22 |  |  | 99.28 | 0 | 0 |  |  |  | 3% | 11% | 17% | 21% | 26% | 34% | 42% | 50% | 58% | 66% | 73% | 81% | 89% | 96% | 100%
1.1.1.1.3.1 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 1 | 67 | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2026-05-25 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1% | 31% | 64% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.3.2 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 2 | 66 | 0% | 30% | 2026-05-26 | 2026-08-25 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 19.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 65% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.3.3 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 3 | 64 | 0% | 0% | 2026-08-26 | 2026-11-23 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.3.4 | ارزیابی و پایش پیشرفت اجرای مصوبات و تصمیمات 4 | 63 | 0% | 0% | 2026-11-24 | 2027-02-18 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 68% | 100% | 100%
1.1.1.1.3.5 | بررسی مصوبات هیئت مدیره خوارزمی تا کنون | 37 | 100% | 100% | 2026-01-09 | 2026-03-02 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 22% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.3.6 | بررسی و مطالعه مستندات مربوط به مصوبه 4 صورتجلسه 22 هیئت مدیره | 37 | 100% | 100% | 2026-01-09 | 2026-03-02 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 22% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.3.7 | اخذ گزارشات دوره ای رفع گلوگاه های NF ها و مبدل های آروماتیک از سبحانی | 200 | 25% | 11% | 2026-05-19 | 2027-02-22 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 11% | 22% | 32% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.1.1.1.4 | گزارش‌دهی راهبردی دوره‌ای به مدیریت ارشد | 256 | 31% | 23% | 2026-03-26 | 2027-03-18 |  |  | 58.88 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 6% | 15% | 23% | 32% | 39% | 48% | 56% | 64% | 72% | 81% | 89% | 100%
1.1.1.1.4.1 | گزارش ماهانه راهبردی اسفند ماه 1404 | 7 | 100% | 100% | 2026-03-26 | 2026-04-03 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.2 | گزارش ماهانه راهبردی فروردین ماه 1405 | 11 | 100% | 100% | 2026-04-21 | 2026-05-05 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.3 | گزارش ماهانه راهبردی اردیبهشت ماه 1405 | 11 | 100% | 100% | 2026-05-22 | 2026-06-05 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.4 | گزارش ماهانه راهبردی خرداد ماه 1405 | 11 | 100% | 9% | 2026-06-22 | 2026-07-06 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.5 | گزارش ماهانه راهبردی تیر ماه 1405 | 11 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-08-06 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.6 | گزارش ماهانه راهبردی مرداد ماه 1405 | 10 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-04 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.7 | گزارش ماهانه راهبردی شهریور ماه 1405 | 11 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2026-10-07 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.8 | گزارش ماهانه راهبردی مهر ماه 1405 | 11 | 0% | 0% | 2026-10-23 | 2026-11-06 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.9 | گزارش ماهانه راهبردی آبان ماه 1405 | 10 | 0% | 0% | 2026-11-23 | 2026-12-04 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.10 | گزارش ماهانه راهبردی آذر ماه 1405 | 11 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-01-05 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.11 | گزارش ماهانه راهبردی دی ماه 1405 | 11 | 0% | 0% | 2027-01-21 | 2027-02-04 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100%
1.1.1.1.4.12 | گزارش ماهانه راهبردی بهمن ماه 1405 | 10 | 0% | 0% | 2027-02-19 | 2027-03-04 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100%
1.1.1.1.4.13 | گزارش ماهانه راهبردی اسفند ماه 1405 | 5 | 0% | 0% | 2027-03-12 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.1.1.5 | فعالیت های مجمع | 1 | 0% | 0% | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | تهیه گزارش عملکرد سالانه | 12 | 100% | 0% | 2026-05-25 | 2026-06-09 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.7 | هماهنگی جلسه مجمع | 7 | 100% | 0% | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.8 | شرکت در جلسه مجمع | 1 | 100% | 0% | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.9 | تهیه صورتجلسه مجمع | 1 | 100% | 0% | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.10 | بررسی و پایش تکالیف مجمع | 190 | 10% | 0% | 2026-06-23 | 2027-03-15 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | نهادینه‌سازی منطق دارایی‌محوری در تصمیم‌های فناورانه | 325 | 47% | 56% | 2025-12-22 | 2027-03-19 | مدیر فناوری و توسعه کسب وکار,رئیس نوآوری و برنامه ریزی استراتژیک |  | 182 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 17% | 28% | 40% | 51% | 56% | 61% | 66% | 71% | 77% | 81% | 86% | 91% | 96% | 100%
1.1.2.1 | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌محور | 322 | 80% | 79% | 2025-12-22 | 2027-03-16 | مدیر عامل,شورای نوآوری و فناوری |  | 254.38 | 0 | 0 |  |  |  | 9% | 30% | 49% | 63% | 76% | 79% | 81% | 84% | 86% | 89% | 91% | 93% | 95% | 98% | 100%
1.1.2.1.1 | طراحی چارچوب حکمرانی دارایی‌محور | 286 | 37% | 35% | 2026-02-10 | 2027-03-16 |  |  | 100.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 6% | 15% | 23% | 31% | 35% | 40% | 44% | 53% | 62% | 70% | 76% | 84% | 93% | 100%
1.1.2.1.1.1 | تهیه طرح کسب و کار جدید خوارزمی | 14 | 100% | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-27 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.2 | نهایی سازی اساسنامه خوارزمی | 67 | 100% | 100% | 2026-02-10 | 2026-05-13 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 13% | 43% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.3 | ارسال فایل بازآرایی اهداف و چارت خوارزمی | 2 | 100% | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-11 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.4 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل دامنه شمول و حدود اختیارات سند | 14 | 100% | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-27 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.5 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مقدمه و ضرورت تأسیس خوارزمی | 14 | 100% | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.6 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل هویت و جهت‌گیری کلان | 14 | 100% | 100% | 2026-03-20 | 2026-04-08 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.7 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل تحلیل وضعیت موجود | 14 | 100% | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-28 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.8 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل استراتژی کلان شرکت خوارزمی | 14 | 100% | 100% | 2026-04-29 | 2026-05-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.9 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل استراتژی فازبندی‌شده خوارزمی | 14 | 100% | 100% | 2026-05-19 | 2026-06-05 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.10 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل اهداف استراتژیک و تاکتیک‌ها | 14 | 100% | 79% | 2026-06-08 | 2026-06-25 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 11.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.11 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نقشه راه و برنامه زمان‌بندی | 14 | 50% | 0% | 2026-06-26 | 2026-07-15 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.12 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام شاخص‌ها و کنترل عملکرد | 14 | 0% | 0% | 2026-07-16 | 2026-08-04 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.13 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل کارت امتیازات متوازن (BSC) | 14 | 0% | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-24 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.14 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مدیریت ریسک و عدم قطعیت | 14 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-09-11 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.15 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مدل درآمدی و جریان نقدی | 15 | 0% | 0% | 2026-09-14 | 2026-10-02 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.16 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل معماری حاکمیت داده‌مبنا | 15 | 0% | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-23 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.17 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل ساختار سازمانی و نقش‌ها | 15 | 0% | 0% | 2026-10-26 | 2026-11-13 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.18 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل الزامات اجرایی و پیش‌نیازها | 15 | 0% | 0% | 2026-11-16 | 2026-12-04 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.19 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام پایش، گزارش‌دهی و بازنگری | 14 | 0% | 0% | 2026-12-28 | 2027-01-14 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.20 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام فرآیندها و معماری اجرایی فازهای خوارزمی | 14 | 0% | 0% | 2027-01-15 | 2027-02-03 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 100% | 100%
1.1.2.1.1.21 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان و دارایی‌ها (CRM خوارزمی) | 14 | 0% | 0% | 2027-02-04 | 2027-02-23 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 100%
1.1.2.1.1.22 | تهیه گزارش نهایی سند چارچوب حکمرانی | 15 | 0% | 0% | 2027-02-24 | 2027-03-16 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1.2.1.1.23 | تهیه آیین نامه معاملات خوارزمی | 147 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-16 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 31% | 44% | 59% | 74% | 88% | 100%
1.1.2.1.1.24 | ارسال نامه به بانک جهت مشخص کردن اعضای هییت مدیره | 5 | 0% | 0% | 2027-02-10 | 2027-02-16 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.1.2.1.2 | هم‌راستاسازی چارچوب حکمرانی با اسناد بالادستی BIPC | 175 | 97% | 96% | 2025-12-22 | 2026-08-21 |  |  | 168 | 0 | 0 |  |  |  | 12% | 40% | 63% | 79% | 95% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.1 | تهیه سند شیوه نامه هماهنگی و مدیریت تعاملات اجرایی بندرامام–خوارزمی | 110 | 69% | 60% | 2026-03-23 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 41% | 60% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.2 | هماهنگی جلسه با روابط عمومی | 64 | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 34% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.3 | هماهنگی جلسه با برنامه ریزی | 64 | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 34% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.4 | شرکت در جلسه با روابط عمومی | 64 | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | دکتر اکبری نوری,آقای هاشم پور | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 34% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.5 | شرکت در جلسه با برنامه ریزی | 64 | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | دکتر اکبری نوری,آقای هاشم پور | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 34% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.6 | تهیه صورتجلسه با روابط عمومی | 87 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-05-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 26% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.7 | تهیه صورتجلسه با برنامه ریزی | 87 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-05-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 26% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.8 | تهیه صورتجلسه ساخت داخل | 87 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-05-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 26% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.9 | تهیه صورتجلسه واحد فناوری و اطلاعات بچاری | 87 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-05-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 26% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.10 | تهیه صورتجلسه دارایی های فیزیکی سالم پور | 87 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-05-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 26% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.11 | تهیه صورتجلسه بازدید از آزمایشگاه مرکزی نوروزی خواه | 87 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-05-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 26% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.12 | هماهنگی جلسه با رئیس مرکز پژوهش | 64 | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 34% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.13 | شرکت در جلسه با رئیس مرکز پژوهش | 64 | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | دکتر اکبری نوری,آقای هاشم پور | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 34% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.14 | جلسه با سید ضیا محمدی رئیس خدمات مهندسی و برنامه ریزی تولید | 64 | 100% | 100% | 2025-12-22 | 2026-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | دکتر اکبری نوری,آقای هاشم پور | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 34% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.15 | تهیه صورتجلسه با رئیس مرکز پژوهش | 87 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-05-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 26% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.1.2.16 | تهیه صورتجلسه با رئیس خدمات مهندسی و برنامه ریزی تولید | 87 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-05-21 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای خوبی نژاد | 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 26% | 49% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.2 | استقرار ساختار تصمیمات دارایی‌محور | 260 | 8% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | شورای نوآوری و فناوری,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.1.2.2.1 | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | 260 | 17% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.1.2.2.1.1 | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 1 | 65 | 66% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.2.1.2 | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.2.1.3 | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.2.1.4 | طراحی و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.1.2.2.2 | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.1.2.2.2.1 | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | هیئت مدیره | هیئت مدیره | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.2.2.2 | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | هیئت مدیره | هیئت مدیره | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.2.2.3 | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | هیئت مدیره | هیئت مدیره | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.2.2.4 | تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های حکمرانی دارایی محور 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | هیئت مدیره | هیئت مدیره | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.1.2.3 | مدیریت دارایی‌محور تصمیمات فناورانه | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | مدیر فناوری و توسعه کسب وکار |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.1.2.3.1 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.1.2.3.1.1 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.1.2 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.1.3 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.1.4 | اعتبارسنجی فنی و اولویت‌بندی ورودی‌ها و طرح های نوآورانه 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.1.2.3.2 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.1.2.3.2.1 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.2.2 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.2.3 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.2.4 | تحلیل فنی، اقتصادی و ریسکی گزینه ها و تولید و ارائه تصمیمات نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.1.2.3.3 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.1.2.3.3.1 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.3.2 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.3.3 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.2.3.3.4 | تصویب نهایی و ثبت تصمیمات نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | شورای نوآوری و فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.1.3 | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | 260 | 0% | 33% | 2026-02-20 | 2027-02-18 | مدیر پشتیبانی |  | 85.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 59% | 68% | 75% | 84% | 92% | 100% | 100%
1.1.3.1 | ممیزی تصمیم‌های فناورانه | 260 | 0% | 33% | 2026-02-20 | 2027-02-18 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 85.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 59% | 68% | 75% | 84% | 92% | 100% | 100%
1.1.3.1.1 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب | 260 | 0% | 33% | 2026-02-20 | 2027-02-18 |  |  | 85.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 59% | 68% | 75% | 84% | 92% | 100% | 100%
1.1.3.1.1.1 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-02-20 | 2026-05-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 2% | 32% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.1.2 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 2 | 65 | 0% | 34% | 2026-05-22 | 2026-08-20 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.1.3 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-11-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.1.4 | پایش اجرای تصمیم‌های مصوب نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2027-02-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 35% | 69% | 100% | 100%
1.1.3.1.2 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم | 260 | 0% | 33% | 2026-02-20 | 2027-02-18 |  |  | 85.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 59% | 68% | 75% | 84% | 92% | 100% | 100%
1.1.3.1.2.1 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-02-20 | 2026-05-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 2% | 32% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.2.2 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 2 | 65 | 0% | 34% | 2026-05-22 | 2026-08-20 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.2.3 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-11-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.2.4 | سنجش میزان تحقق اهداف تصمیم نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2027-02-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 35% | 69% | 100% | 100%
1.1.3.1.3 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه | 260 | 0% | 33% | 2026-02-20 | 2027-02-18 |  |  | 85.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 59% | 68% | 75% | 84% | 92% | 100% | 100%
1.1.3.1.3.1 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-02-20 | 2026-05-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 2% | 32% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.3.2 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 2 | 65 | 0% | 34% | 2026-05-22 | 2026-08-20 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.3.3 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-11-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.3.4 | ارزیابی انحراف از مفروضات اولیه نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2027-02-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 35% | 69% | 100% | 100%
1.1.3.1.4 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها | 260 | 0% | 33% | 2026-02-20 | 2027-02-18 |  |  | 85.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 59% | 68% | 75% | 84% | 92% | 100% | 100%
1.1.3.1.4.1 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-02-20 | 2026-05-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 2% | 32% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.4.2 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 2 | 65 | 0% | 34% | 2026-05-22 | 2026-08-20 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.4.3 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-11-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.1.3.1.4.4 | استخراج درس‌آموخته‌های تصمیم‌ها نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2027-02-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 35% | 69% | 100% | 100%
1.2 | تثبیت،تملک،توسعه و عرضه دارایی‌های فناورانه داخلی | 281 | 10% | 20% | 2026-02-20 | 2027-03-19 | مدیر عامل,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار,مدیر بازاریابی و فروش | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 56.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 13% | 20% | 30% | 36% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.2.1 | تثبیت پرتفوی دارایی‌های داخلی خوارزمی | 281 | 22% | 53% | 2026-02-20 | 2027-03-19 | مدیر فناوری و توسعه کسب وکار,رئیس فنی و ارزیابی |  | 148.93 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 1% | 14% | 35% | 53% | 65% | 69% | 74% | 79% | 83% | 88% | 92% | 97% | 100%
1.2.1.1 | شناسایی و ارزیابی دارایی‌های فناورانه | 281 | 28% | 30% | 2026-02-20 | 2027-03-19 | رئیس فنی و ارزیابی,سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری |  | 84.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 2% | 12% | 23% | 30% | 39% | 47% | 55% | 63% | 71% | 79% | 87% | 94% | 100%
1.2.1.1.1 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه | 260 | 36% | 36% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 93.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 14% | 29% | 36% | 44% | 51% | 58% | 65% | 72% | 79% | 87% | 93% | 100%
1.2.1.1.1.1 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.1.2 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.1.3 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.1.4 | رصد و شناسایی نظام‌مند فناوری‌ها و دارایی‌های بالقوه نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.2.1.1.1.5 | بازدید از واحد vc | 22 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-04-21 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | دکتر اکبری نوری,آقای هاشم پور | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.1.6 | تهیه پرسشنامه دارایی های داخلی | 22 | 100% | 100% | 2026-04-22 | 2026-05-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.2 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد | 260 | 25% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.1.1.2.1 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.2.2 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.2.3 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.2.4 | دسته‌بندی دارایی‌ها بر اساس نوع و کاربرد نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.2.1.1.3 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | 260 | 26% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.1.1.3.1 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.3.2 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 2 | 65 | 5% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.3.3 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.3.4 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.2.1.1.4 | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک | 260 | 25% | 33% | 2026-02-20 | 2027-02-18 |  |  | 85.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 33% | 42% | 50% | 59% | 68% | 75% | 84% | 92% | 100% | 100%
1.2.1.1.4.1 | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک نوبت 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2026-05-21 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 2% | 32% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.4.2 | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک نوبت 2 | 65 | 0% | 34% | 2026-05-22 | 2026-08-20 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.4.3 | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2026-11-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.1.4.4 | اولویت‌بندی دارایی‌ها برای تملک نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-11-20 | 2027-02-18 |  | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 35% | 69% | 100% | 100%
1.2.1.2 | تملک دارایی فناورانه | 88 | 13% | 83% | 2026-03-23 | 2026-07-22 | رئیس فنی و ارزیابی,سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری |  | 73.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 17% | 52% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.1 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) | 65 | 8% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.1.1 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 1 (SDS) | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.1.2 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 2 (سامانه برآورد) | 65 | 50% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.1.3 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 3 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.1.4 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 4 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.1.5 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 5 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.1.6 | طراحی و انتخاب مدل تملک (مالکیت، مشارکت، لایسنس، سرمایه‌گذاری) نوبت 6 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.2 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک | 67 | 18% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 |  |  | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.2.1 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 1 (SDS) | 67 | 100% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.2.2 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 2 (سامانه برآورد) | 67 | 5% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.2.3 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 3 | 67 | 0% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.2.4 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 4 | 67 | 0% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.2.5 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 5 | 67 | 0% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.1.2.2.6 | مذاکره و تنظیم چارچوب حقوقی تملک دارایی 6 | 67 | 0% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2 | استانداردسازی و تجاری سازی دارایی داخلی | 239 | 9% | 6% | 2026-04-21 | 2027-03-19 | مدیر فناوری و توسعه کسب وکار,سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید |  | 14.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 16% | 22% | 40% | 50% | 60% | 70% | 81% | 91% | 100%
1.2.2.1 | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | 111 | 13% | 9% | 2026-04-21 | 2026-09-22 | سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید |  | 9.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 9% | 43% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.1 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | 67 | 18% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 |  |  | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.1.1 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 1 (SDS) | 67 | 100% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.1.2 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 2 (سامانه برآورد) | 67 | 5% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.1.3 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 3 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.1.4 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 4 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.1.5 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 5 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.1.6 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد دارایی شماره 6 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.2 | انطباق با استانداردهای صنعتی | 111 | 13% | 12% | 2026-04-21 | 2026-09-22 |  |  | 13.32 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 47% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.2.1 | انطباق با استانداردهای صنعتی 1 (SDS) | 67 | 80% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.2.2 | انطباق با استانداردهای صنعتی 2 (سامانه برآورد) | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.2.3 | انطباق با استانداردهای صنعتی 3 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.2.4 | انطباق با استانداردهای صنعتی 4 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.2.5 | انطباق با استانداردهای صنعتی 5 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.2.6 | انطباق با استانداردهای صنعتی 6 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.3 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | 111 | 9% | 12% | 2026-04-21 | 2026-09-22 |  |  | 13.32 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 47% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.3.1 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 1 (SDS) | 67 | 50% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.3.2 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 2 (سامانه برآورد) | 67 | 5% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.3.3 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 3 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.3.4 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 4 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.3.5 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 5 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.1.3.6 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 6 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2 | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | 239 | 7% | 6% | 2026-04-21 | 2027-03-19 | مدیر بازاریابی و فروش,سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید |  | 14.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 8% | 22% | 36% | 48% | 61% | 75% | 88% | 100%
1.2.2.2.1 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | 239 | 7% | 6% | 2026-04-21 | 2027-03-19 |  |  | 14.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 8% | 22% | 36% | 48% | 61% | 75% | 88% | 100%
1.2.2.2.1.1 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 1 (SDS) | 67 | 70% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2.1.2 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 2 (سامانه برآورد) | 150 | 5% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.1.3 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 3 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.1.4 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 4 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.1.5 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 5 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.1.6 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 6 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.2 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | 239 | 15% | 6% | 2026-04-21 | 2027-03-19 |  |  | 14.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 8% | 22% | 36% | 48% | 61% | 75% | 88% | 100%
1.2.2.2.2.1 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 1 (SDS) | 67 | 70% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2.2.2 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 2 (سامانه برآورد) | 150 | 50% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.2.3 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 3 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.2.4 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 4 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.2.5 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 5 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.2.6 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 6 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.3 | معرفی رسمی دارایی به بازار | 239 | 9% | 6% | 2026-04-21 | 2027-03-19 |  |  | 14.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 8% | 22% | 36% | 48% | 61% | 75% | 88% | 100%
1.2.2.2.3.1 | معرفی رسمی دارایی به بازار 1 (SDS) | 67 | 100% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2.3.2 | معرفی رسمی دارایی به بازار 2 (سامانه برآورد) | 150 | 5% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.3.3 | معرفی رسمی دارایی به بازار 3 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.3.4 | معرفی رسمی دارایی به بازار 4 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.3.5 | معرفی رسمی دارایی به بازار 5 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.3.6 | معرفی رسمی دارایی به بازار 6 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.4 | مذاکره تجاری با مشتریان | 239 | 5% | 6% | 2026-04-21 | 2027-03-19 |  |  | 14.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 8% | 22% | 36% | 48% | 61% | 75% | 88% | 100%
1.2.2.2.4.1 | مذاکره تجاری با مشتریان 1 (SDS) | 67 | 60% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2.4.2 | مذاکره تجاری با مشتریان 2 (سامانه برآورد) | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.4.3 | مذاکره تجاری با مشتریان 3 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.4.4 | مذاکره تجاری با مشتریان 4 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.4.5 | مذاکره تجاری با مشتریان 5 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.4.6 | مذاکره تجاری با مشتریان 6 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.5 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | 239 | 0% | 6% | 2026-04-21 | 2027-03-19 |  |  | 14.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 8% | 8% | 22% | 36% | 48% | 61% | 75% | 88% | 100%
1.2.2.2.5.1 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 1 (SDS) | 67 | 0% | 67% | 2026-04-21 | 2026-07-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 44.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.2.2.5.2 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 2 (سامانه برآورد) | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.5.3 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 3 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.5.4 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 4 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.5.5 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 5 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.2.2.5.6 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 6 | 150 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 43% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.2.3 | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | مدیر پشتیبانی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.1 | فرآیند پایش عملکرد دارایی‌ها | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.1.1 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.1.1.1 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.1.2 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.1.3 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.1.4 | تعریف شاخص‌های عملکرد فنی و اقتصادی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.2.3.1.2 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.1.2.1 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.2.2 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.2.3 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.2.4 | جمع‌آوری ، تحلیل و گزارش انحرافات داده‌های عملکرد 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.2.3.1.3 | ارائه پیشنهادات اصلاحی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.1.3.1 | ارائه پیشنهادات اصلاحی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.3.2 | ارائه پیشنهادات اصلاحی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.3.3 | ارائه پیشنهادات اصلاحی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.1.3.4 | ارائه پیشنهادات اصلاحی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.2.3.2 | فرآیند بازنگری و ارتقاء دارایی‌ها | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | مدیر فناوری و توسعه کسب وکار,رئیس فنی و ارزیابی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.2.1 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.2.1.1 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.1.2 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.1.3 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.1.4 | تحلیل شکاف عملکرد , تعریف پروژه‌های ارتقاء دارایی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد جریان نوآوری,کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.2.3.2.2 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.2.2.1 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.2.2 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.2.3 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.2.4 | اجرای اقدامات بهبود و ارزیابی نتایج ارتقاء 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.2.3.2.3 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.2.3.2.3.1 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.3.2 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.3.3 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2.3.2.3.4 | به‌روزرسانی شناسنامه دارایی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3 | شناسایی، مشارکت و اهرم‌سازی دارایی‌های بیرونی | 317 | 8% | 18% | 2026-01-01 | 2027-03-19 | مدیر عامل,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار,مدیر بازاریابی و فروش | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 57.06 | 0 | 0 |  |  |  | 1% | 4% | 4% | 8% | 13% | 18% | 28% | 37% | 44% | 57% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.3.1 | شناسایی و ارزیابی پرتفوی دارایی‌های بیرونی | 317 | 30% | 47% | 2026-01-01 | 2027-03-19 | رئیس فنی و ارزیابی,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار |  | 148.99 | 0 | 0 |  |  |  | 5% | 13% | 16% | 23% | 35% | 47% | 73% | 89% | 91% | 92% | 94% | 95% | 97% | 99% | 100%
1.3.1.1 | شناسایی و ارزیابی اکوسیستم بیرونی | 317 | 42% | 66% | 2026-01-01 | 2027-03-19 | سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری,رئیس فنی و ارزیابی |  | 209.22 | 0 | 0 |  |  |  | 7% | 19% | 23% | 33% | 50% | 66% | 82% | 84% | 87% | 89% | 91% | 93% | 96% | 98% | 100%
1.3.1.1.1 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی | 145 | 65% | 82% | 2026-01-01 | 2026-07-22 |  |  | 118.9 | 0 | 0 |  |  |  | 11% | 29% | 29% | 47% | 65% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.1 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 1 (نظام مسائل BIPC) | 88 | 100% | 75% | 2026-03-23 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 51% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.2 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 2 (Waste Liquid) | 88 | 100% | 75% | 2026-03-23 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 51% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.3 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 3 (ایزوکورت) | 88 | 100% | 75% | 2026-03-23 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 51% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.4 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 4 | 88 | 0% | 75% | 2026-03-23 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 51% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.5 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 5 | 88 | 0% | 75% | 2026-03-23 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 51% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.6 | رصد نظام‌مند و شناسایی استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی 6 | 88 | 0% | 75% | 2026-03-23 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 51% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.7 | تهیه صورتجلسه جهاد دانشگاهی | 36 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-02-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.8 | تهیه صورتجلسه شرکت اسپرلوس | 36 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-02-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.9 | تهیه صورتجلسه شرکت برنا انرژی | 36 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-02-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.10 | بررسی پروپوزال جهاد دانشگاهی در خصوص نظام مسائل HR | 36 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-02-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.11 | هماهنگی جلسه با شرکت اسپرلوس | 36 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-02-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.1.12 | تهیه پرسشنامه دارایی های بیرونی | 36 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-02-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 36 | 0 | 0 |  |  |  | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.2 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی | 260 | 25% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.1.1.2.1 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.2.2 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.2.3 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.2.4 | ایجاد بانک اولیه فرصت‌های فناورانه بیرونی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3.1.1.3 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی | 145 | 40% | 79% | 2026-01-01 | 2026-07-22 |  |  | 114.55 | 0 | 0 |  |  |  | 9% | 24% | 34% | 37% | 59% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.1 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 1 (نظام مسائل BIPC) | 69 | 20% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.2 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی (Waste Liquid)2 | 69 | 20% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.3 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 3 (ایزوکورت) | 69 | 20% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.4 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 4 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.5 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 5 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.6 | ارزیابی چندبعدی دارایی‌ها فنی، اقتصادی، راهبردی 6 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.7 | ارسال اطلاعات دارایی فیزیکی به شرکت برنا انرژی (آقای رضایی) | 53 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-03-16 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 53 | 0 | 0 |  |  |  | 26% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.8 | بررسی اسناد و طرح کارخانه waste liquid | 53 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-03-16 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 53 | 0 | 0 |  |  |  | 26% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.9 | تهیه ارائه طرح waste Liquid با همکاری همکاران دکتر تقوی | 53 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-03-16 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 53 | 0 | 0 |  |  |  | 26% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.3.10 | معرفی کارشناس جهت تیم تهیه pre FS , طرح Waste Liquid | 53 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-03-16 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 53 | 0 | 0 |  |  |  | 26% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.4 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.1.1.4.1 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.4.2 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.4.3 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.1.4.4 | اولویت‌بندی با تمرکز بر فرصت‌های اولویت‌دار 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3.1.2 | طراحی و استقرار مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری دارایی‌محور | 45 | 3% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری,رئیس فنی و ارزیابی |  | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2.1 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) | 45 | 3% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2.1.1 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 1 (نظام مسائل BIPC) | 45 | 5% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2.1.2 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 2 (Waste Liquid) | 45 | 5% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2.1.3 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 3 (ایزوکورت) | 45 | 5% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2.1.4 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 4 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2.1.5 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 5 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.2.1.6 | طراحی مدل و انتخاب نوع مشارکت (هم‌توسعه، سرمایه‌گذاری، پایلوت، لایسنس) 6 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3 | پیاده سازی چارچوب حقوقی و قراردادی مشارکت | 45 | 1% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری,رئیس فنی و ارزیابی |  | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.1 | طراحی و تدوین ساختار قرارداد مشارکت | 45 | 3% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.1.1 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 1 (نظام مسائل BIPC) | 45 | 5% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.1.2 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 2 (Waste Liquid) | 45 | 5% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.1.3 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 3 (ایزوکورت) | 45 | 5% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.1.4 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 4 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.1.5 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 5 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.1.6 | تدوین ساختار قرارداد مشارکت یا سرمایه‌گذاری 6 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.2 | تنظیم قرارداد مشارکت | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.2.1 | تنظیم قرارداد مشارکت 1 (نظام مسائل BIPC) | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.2.2 | تنظیم قرارداد مشارکت 2 (Waste Liquid) | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.2.3 | تنظیم قرارداد مشارکت 3 (ایزوکورت) | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.2.4 | تنظیم قرارداد مشارکت 4 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.2.5 | تنظیم قرارداد مشارکت 5 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.1.3.2.6 | تنظیم قرارداد مشارکت 6 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2 | استاندارد سازی و تجاری سازی | 172 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 37% | 49% | 62% | 76% | 88% | 100%
1.3.2.1 | استانداردسازی و آماده‌سازی دارایی برای عرضه | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | رئیس فنی و ارزیابی,سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.1 | تدوین مشخصات فنی،الزامات بهره‌برداری و نگهداشت و مستندات استاندارد | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.1.1 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 1 (نظام مسائل BIPC) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.1.2 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 2 (Waste Liquid) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.1.3 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 3 (ایزوکورت) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.1.4 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 4 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.1.5 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 5 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.1.6 | تطبیق فناوری با شرایط عملیاتی صنعت 6 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.2 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.2.1 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 1 (نظام مسائل BIPC) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.2.2 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 2 (Waste Liquid) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.2.3 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 3 (ایزوکورت) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.2.4 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 4 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.2.5 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 5 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.2.6 | انطباق با استانداردهای صنعتی و مقرراتی دارایی شماره 6 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.3 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.3.1 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 1 (نظام مسائل BIPC) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.3.2 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 2 (Waste Liquid) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.3.3 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 3 (ایزوکورت) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.3.4 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 4 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.3.5 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 5 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.1.3.6 | طراحی الگوی قیمت‌گذاری استاندارد دارایی شماره 6 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.2.2 | تجاری‌سازی و عرضه دارایی به بازار | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | رئیس فنی و ارزیابی,سرپرست تیم بازاریابی صنعتی,سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.1 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.1.1 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 1 (نظام مسائل BIPC) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.1.2 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 2 (Waste Liquid) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.1.3 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 3 (ایزوکورت) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.1.4 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 4 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.1.5 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 5 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.1.6 | طراحی و انتخاب مدل تجاری‌سازی (فروش، لایسنس، BOT، مشارکت) 6 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.2 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.2.1 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 1 (نظام مسائل BIPC) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.2.2 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 2 (Waste Liquid) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.2.3 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 3 (ایزوکورت) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.2.4 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 4 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.2.5 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 5 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.2.6 | تعیین بازار هدف (داخلی، گروهی، ملی، بین‌المللی) 6 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.3 | معرفی رسمی دارایی به بازار | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.3.1 | معرفی رسمی دارایی به بازار 1 (نظام مسائل BIPC) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.3.2 | معرفی رسمی دارایی به بازار 2 (Waste Liquid) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.3.3 | معرفی رسمی دارایی به بازار 3 (ایزوکورت) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.3.4 | معرفی رسمی دارایی به بازار 4 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.3.5 | معرفی رسمی دارایی به بازار 5 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.3.6 | معرفی رسمی دارایی به بازار 6 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.4 | مذاکره تجاری با مشتریان | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.4.1 | مذاکره تجاری با مشتریان 1 (نظام مسائل BIPC) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.4.2 | مذاکره تجاری با مشتریان 2 (Waste Liquid) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.4.3 | مذاکره تجاری با مشتریان 3 (ایزوکورت) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.4.4 | مذاکره تجاری با مشتریان 4 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.4.5 | مذاکره تجاری با مشتریان 5 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.4.6 | مذاکره تجاری با مشتریان 6 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.5 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.5.1 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 1 (نظام مسائل BIPC) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.5.2 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 2 (Waste Liquid) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.5.3 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 3 (ایزوکورت) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.5.4 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 4 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.5.5 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 5 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.2.2.5.6 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 6 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.3.3 | نظام بهبود مستمر دارایی‌محور خوارزمی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | مدیر پشتیبانی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.1 | مدیریت چرخه عمر دارایی در بازار | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | مدیر بازاریابی و فروش,مدیر پشتیبانی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.1.1 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.1.1.1 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.1.1.2 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.1.1.3 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.1.1.4 | پایش درآمد، هزینه و سودآوری 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3.3.1.2 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.1.2.1 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.1.2.2 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.1.2.3 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.1.2.4 | ارزیابی رضایت مشتری و عملکرد بازار 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3.3.2 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.2.1 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.2.1.1 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.1.2 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.1.3 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.1.4 | پایش بازده سرمایه‌گذاری و منافع اقتصادی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3.3.2.2 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.2.2.1 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.2.2 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.2.3 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.2.4 | ارزیابی عملکرد شرکای فناور 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3.3.2.3 | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.2.3.1 | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 1 | 43 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-05-20 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 43 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.3.2 | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 2 | 43 | 0% | 53% | 2026-05-21 | 2026-07-20 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22.79 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.3.3 | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 3 | 45 | 0% | 0% | 2026-07-21 | 2026-09-21 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.3.4 | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 4 | 45 | 0% | 0% | 2026-09-22 | 2026-11-23 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 53% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.3.5 | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 5 | 42 | 0% | 0% | 2026-11-24 | 2027-01-20 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.2.3.6 | ارزیابی تداوم، توسعه یا خروج از مشارکت 6 | 42 | 0% | 0% | 2027-01-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 52% | 100%
1.3.3.3 | استخراج و انباشت دانش مشارکت | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی,مدیر پشتیبانی,رئیس نوآوری و برنامه ریزی استراتژیک |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.3.1 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.3.1.1 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.1.2 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.1.3 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.1.4 | مستندسازی تجربیات مشارکت و هم‌توسعه 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3.3.3.2 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.3.2.1 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.2.2 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.2.3 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.2.4 | تبدیل تجربه به دارایی دانشی قابل استفاده 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.3.3.3.3 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.3.3.3.3.1 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.3.2 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.3.3 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3.3.3.3.4 | تغذیه نظام حکمرانی دارایی‌محور (موضوع ۱) 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4 | شناسایی، حکمرانی و مرجعیت فکری دارایی‌های دانشی | 317 | 11% | 24% | 2026-01-01 | 2027-03-19 | مدیر عامل,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار,مدیر بازاریابی و فروش | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 76.08 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1% | 2% | 7% | 16% | 24% | 36% | 48% | 58% | 69% | 75% | 81% | 88% | 94% | 100%
1.4.1 | ایجاد و مدیریت پرتفوی دارایی‌های دانشی خوارزمی | 317 | 20% | 22% | 2026-01-01 | 2027-03-19 | رئیس نوآوری و برنامه ریزی استراتژیک,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار,رئیس فنی و ارزیابی |  | 69.74 | 0 | 0 |  |  |  | 1% | 2% | 3% | 5% | 14% | 22% | 37% | 54% | 65% | 79% | 83% | 87% | 92% | 96% | 100%
1.4.1.1 | فرآیند شناسایی و ارزیابی دارایی‌های دانشی | 317 | 44% | 57% | 2026-01-01 | 2027-03-19 | رئیس فنی و ارزیابی,سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری |  | 180.69 | 0 | 0 |  |  |  | 2% | 5% | 7% | 14% | 36% | 57% | 77% | 80% | 83% | 86% | 89% | 92% | 95% | 97% | 100%
1.4.1.1.1 | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی | 317 | 59% | 53% | 2026-01-01 | 2027-03-19 |  |  | 168.01 | 0 | 0 |  |  |  | 7% | 18% | 26% | 32% | 43% | 53% | 58% | 64% | 69% | 75% | 79% | 85% | 90% | 95% | 100%
1.4.1.1.1.1 | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی 1 | 65 | 60% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.1.2 | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی 2 | 65 | 60% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.1.3 | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی 3 | 65 | 10% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.1.4 | شناسایی نظام مند دارایی های دانشی 4 | 65 | 10% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.1.1.1.5 | تهیه پرسشنامه دارایی های دانشی | 53 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-03-16 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 53 | 0 | 0 |  |  |  | 26% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.1.6 | بررسی نحوه تهیه گزارشات فرآیندهای پروسسی مبتنی بر تحلیل داده | 53 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-03-16 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 53 | 0 | 0 |  |  |  | 26% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.1.7 | تهیه فرم امتیازبندی تلنت ها | 46 | 100% | 100% | 2026-04-17 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.2 | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی | 260 | 35% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.1.1.2.1 | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی 1 | 65 | 60% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.2.2 | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی 2 | 65 | 60% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.2.3 | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی 3 | 65 | 10% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.2.4 | ایجاد بانک اولیه دارایی های دانشی 4 | 65 | 10% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.1.1.3 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی | 69 | 52% | 69% | 2026-04-17 | 2026-07-22 |  |  | 47.61 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 40% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.1 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) | 69 | 100% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.2 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) | 69 | 100% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.3 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 3 (تدارکات) | 69 | 100% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.4 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 4 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.5 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 5 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.6 | انجام ارزیابی فنی، اقتصادی و راهبردی و ارزش‌گذاری اولیه دارایی 6 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.7 | ارسال نامه برگزاری کارگاه نوآوری در راستای هوش مصنوعی ماهان به منابع انسانی بندرامام | 3 | 100% | 100% | 2026-04-17 | 2026-04-21 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.8 | دریافت پروپوزال موسسه آموزشی هاروارد | 3 | 100% | 100% | 2026-04-17 | 2026-04-21 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.9 | تهیه pdf معرفی بندرامام جهت گروه فیلترهای کربن زدایی | 3 | 100% | 100% | 2026-04-17 | 2026-04-21 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.10 | بررسی پروپوزال ماهان | 3 | 100% | 100% | 2026-04-17 | 2026-04-21 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.11 | گرفتن آنالیز نمک در صورت وجود از آزمایشگاه مرکزی و کیمیا | 3 | 100% | 100% | 2026-04-17 | 2026-04-21 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.3.12 | دریافت پروپوزال از شرکت برنا انرژی | 3 | 100% | 100% | 2026-04-17 | 2026-04-21 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.4 | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی | 69 | 25% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 |  |  | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.4.1 | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) | 69 | 50% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.4.2 | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) | 69 | 50% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.4.3 | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 3 (تدارکات) | 69 | 50% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.4.4 | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 4 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.4.5 | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 5 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.1.4.6 | ثبت دارایی در سامانه پرتفوی دانشی 6 | 69 | 0% | 68% | 2026-04-17 | 2026-07-22 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.92 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 38% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2 | فرآیند استانداردسازی و آماده‌سازی برای عرضه | 45 | 19% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید,رئیس فنی و ارزیابی |  | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.1 | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی | 45 | 30% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.1.1 | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) | 45 | 100% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.1.2 | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) | 45 | 40% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.1.3 | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 3 (تدارکات) | 45 | 40% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.1.4 | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 4 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.1.5 | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 5 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.1.6 | تهیه مستندات فنی و نمونه اولیه یا بسته خدماتی 6 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.2 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی | 45 | 8% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.2.1 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) | 45 | 50% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.2.2 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.2.3 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 3 (تدارکات) | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.2.4 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 4 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.2.5 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 5 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.2.2.6 | انجام ارزش‌گذاری به‌روزشده و تعیین شرایط ورود به فاز اهرم‌سازی 6 | 45 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-08-21 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3 | فرآیند اهرم‌سازی و تجاری‌سازی | 66 | 2% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | مدیر بازاریابی و فروش,سرپرست تیم بازاریابی صنعتی,رئیس فنی و ارزیابی,سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.1 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی | 66 | 2% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.1.1 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) | 66 | 10% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.1.2 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.1.3 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 3 (تدارکات) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.1.4 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 4 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.1.5 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 5 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.1.6 | طراحی ساختار حقوقی و مالی بهره‌برداری از دارایی 6 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.2 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف | 66 | 2% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.2.1 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) | 66 | 10% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.2.2 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 2 (علل توقفات ده ساله تولید) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.2.3 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 3 (تدارکات) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.2.4 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 4 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.2.5 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 5 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.2.6 | شناسایی و مذاکره با شرکای صنعتی، سرمایه‌گذاران یا بازار هدف 6 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.3 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) | 66 | 2% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.3.1 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) | 66 | 10% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.3.2 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 2 (علل توقفات ده ساله تولید) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.3.3 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 3 (تدارکات) | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.3.4 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 4 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.3.5 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 5 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.3.3.6 | طراحی مدل بهره‌برداری (لایسنس، مشارکت، انتقال فناوری، Spin-off و ...) 6 | 66 | 0% | 0% | 2026-07-23 | 2026-10-22 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.1.4 | فرآیند عرضه و توسعه دارایی در بازار | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | مدیر بازاریابی و فروش,سرپرست تیم فروش |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.4.1.4.1 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.4.1.4.1.1 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 1 (صورتجلسات 4 ساله صبحگاهی) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.4.1.4.1.2 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 2 (علل توقفات ده ساله تولید) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.4.1.4.1.3 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 3 (تدارکات) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.4.1.4.1.4 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 4 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.4.1.4.1.5 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 5 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.4.1.4.1.6 | عقد قرارداد و آغاز بهره‌برداری اقتصادی 6 | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها,کارشناس و کارشناس ارشد فروش | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.4.2 | تثبیت جایگاه خوارزمی به‌عنوان مرجع فکری و حکمرانی دارایی‌های دانشی | 317 | 7% | 27% | 2026-01-01 | 2027-03-19 | شورای نوآوری و فناوری,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار |  | 85.59 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1% | 2% | 10% | 19% | 27% | 35% | 43% | 52% | 60% | 68% | 76% | 85% | 92% | 100%
1.4.2.1 | سیاست‌گذاری و تدوین چارچوب‌های حکمرانی دارایی‌های دانشی | 260 | 18% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس فنی و ارزیابی,رئیس نوآوری و برنامه ریزی استراتژیک,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.1.1 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه | 260 | 18% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.1.1.1 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 1 | 65 | 70% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.1.1.2 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.1.1.3 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.1.1.4 | تعریف نقش‌ها، اختیارات و حدود تصمیم‌سازی فناورانه 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.1.2 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز | 260 | 18% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.1.2.1 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 1 | 65 | 70% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.1.2.2 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.1.2.3 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.1.2.4 | طراحی و استقرار نظام دارایی‌های دانشی تصمیم‌ساز 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.2 | ایجاد مرجعیت آینده‌نگر فناورانه و صنعتی دانشی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس نوآوری و برنامه ریزی استراتژیک,مدیر فناوری و توسعه کسب وکار |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.2.1 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.2.1.1 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.1.2 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.1.3 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.1.4 | برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.2.2 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.2.2.1 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.2.2 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.2.3 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.2.4 | رصد روندهای جهانی فناوری و صنعت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.2.3 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.2.3.1 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.3.2 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.3.3 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.3.4 | شناسایی فناوری‌های پیشران و گلوگاهی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.2.4 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.2.4.1 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.4.2 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.4.3 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.4.4 | تحلیل سناریوهای آینده صنعت پتروشیمی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.2.5 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.2.5.1 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.5.2 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.5.3 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.5.4 | استخراج پیامدها و مسیرهای سرمایه‌گذاری فناورانه 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.2.6 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.2.6.1 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.6.2 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.6.3 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.6.4 | تدوین و ارایه گزارش‌های دانشی تصمیم‌ساز آینده‌محور 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.2.7 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.2.7.1 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.7.2 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.7.3 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.2.7.4 | انباشت و به‌روزرسانی دارایی‌های دانشی آینده‌محور 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری,کارشناس ارشد جریان نوآوری | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.3 | حکمرانی سرمایه انسانی دانشی | 317 | 17% | 32% | 2026-01-01 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی,مدیر پشتیبانی,رئیس نوآوری و برنامه ریزی استراتژیک |  | 101.44 | 0 | 0 |  |  |  | 2% | 6% | 9% | 17% | 25% | 32% | 40% | 48% | 56% | 63% | 70% | 78% | 86% | 93% | 100%
1.4.2.3.1 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی | 317 | 31% | 38% | 2026-01-01 | 2027-03-19 |  |  | 120.46 | 0 | 0 |  |  |  | 4% | 12% | 17% | 24% | 31% | 38% | 45% | 52% | 59% | 66% | 73% | 80% | 87% | 94% | 100%
1.4.2.3.1.1 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی 1 | 65 | 70% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.3.1.2 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.3.1.3 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.3.1.4 | شناسایی خبرگان کلیدی و دانشی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.2.3.1.5 | تهیه صورتجلسه جلسه با تلنت هاب Bipc | 53 | 100% | 100% | 2026-01-01 | 2026-03-16 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 53 | 0 | 0 |  |  |  | 26% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.3.2 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.2.3.2.1 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.3.2.2 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.3.2.3 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.2.3.2.4 | طراحی مدل نگهداشت و انگیزش خبرگان 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.3 | پیاده‌سازی نظام بهبود مستمر دارایی‌های دانشی خوارزمی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | مدیر پشتیبانی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.1 | فرآیند مدیریت چرخه عمر دارایی‌های دانشی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.1.1 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.1.1.1 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.1.1.2 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.1.1.3 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.1.1.4 | ارزیابی دوره‌ای کیفیت، به‌روز بودن و کارایی دارایی‌های دانشی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.3.1.2 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.1.2.1 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.1.2.2 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.1.2.3 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.1.2.4 | بازنگری و به‌روزرسانی یا خروج دارایی‌های دانشی کم‌اثر از پرتفوی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.3.2 | فرآیند بهبود و ارتقای کیفیت تحلیل‌های تصمیم‌ساز | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.2.1 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.2.1.1 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.2.1.2 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.2.1.3 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.2.1.4 | تعریف استانداردهای تولید گزارش‌های تحلیلی و آینده‌پژوهی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.3.2.2 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.2.2.1 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.2.2.2 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.2.2.3 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.2.2.4 | توسعه و به‌روزرسانی ابزارها و مدل‌های تحلیلی مورد استفاده در تصمیم‌سازی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.3.3 | فرآیند نهادینه‌سازی دانش | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.3.1 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.3.1.1 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.1.2 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.1.3 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.1.4 | مستندسازی درس‌آموخته‌ها و تصمیم‌های فناورانه 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.3.3.2 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.3.2.1 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.2.2 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.2.3 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.2.4 | برگزاری جلسات بازنگری دانشی برای انتقال تجربیات کلیدی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.4.3.3.3 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.4.3.3.3.1 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.3.2 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.3.3 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4.3.3.3.4 | ایجاد مخزن دانشی یکپارچه و قابل جست‌وجو برای استفاده در تصمیم‌های آتی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5 | پایداری مالی، برند مرجع و نظام پشتیبانی یکپارچه دارایی محور | 304 | 5% | 20% | 2026-01-20 | 2027-03-19 | مدیر عامل,مدیر پشتیبانی | هیئت مدیره,دکتر اکبری نوری | 60.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 4% | 12% | 20% | 29% | 36% | 46% | 55% | 64% | 73% | 83% | 92% | 100%
1.5.1 | مدیریت مالی دارایی محور | 260 | 2% | 21% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی,مدیر پشتیبانی |  | 54.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 2% | 12% | 21% | 30% | 38% | 48% | 57% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.1 | برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر دارایی | 60 | 20% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.1 | شناسایی و طبقه بندی دارایی ها | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 |  |  | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.1.1 | تهیه فهرست کامل دارایی های خریداری شده و در اختیار واحدها | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.1.2 | طبقه بندی دارایی ها به عملیاتی، پشتیبانی و درآمدزا | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.1.3 | ثبت مشخصات کلیدی هر دارایی: بهای تمام شده، عمر مفید، محل استقرار، واحد بهره بردار | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.2 | اتصال دارایی ها به جریان های درآمدی | 60 | 60% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 |  |  | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.2.1 | تعیین اینکه هر دارایی در کدام جریان درآمدی نقش دارد | 60 | 60% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.2.2 | برآورد سهم هر دارایی در تولید درآمد داخلی، فروش بیرونی، مشارکت و پروژه ها | 60 | 60% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.2.3 | تعریف منطق تخصیص هزینه به هر دارایی یا خدمت | 60 | 60% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.3 | بودجه ریزی سالانه | 60 | 20% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 |  |  | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.3.1 | تدوین بودجه هزینه های نیروی انسانی، تجهیزات، مجوزها و هزینه های جانبی | 60 | 60% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.3.2 | پیش بینی هزینه های نگهداری، تعمیرات، استهلاک و بهره برداری دارایی ها | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.3.3 | تعیین سقف بودجه برای هر مرکز هزینه و هر واحد بهره بردار | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.4 | بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 |  |  | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.4.1 | اتصال بودجه به اهداف درآمدی و صرفه جویی | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.4.2 | تعریف شاخص های انحراف از بودجه | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.1.4.3 | پیش بینی سناریوهای خوش بینانه، محتمل و محافظه کارانه | 60 | 0% | 87% | 2026-04-10 | 2026-07-02 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 52.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 52% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2 | حسابداری بهای تمام شده و تخصیص هزینه | 245 | 0% | 19% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 46.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 2% | 9% | 19% | 33% | 45% | 59% | 69% | 75% | 81% | 88% | 94% | 100%
1.5.1.2.1 | طراحی مراکز هزینه و مراکز درآمد | 90 | 0% | 12% | 2026-06-08 | 2026-10-09 |  |  | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 38% | 61% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.1.1 | تعریف مراکز هزینه برای واحدهای پشتیبانی و عملیاتی | 30 | 0% | 37% | 2026-06-08 | 2026-07-17 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 11.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.1.2 | تعریف مراکز درآمد برای فروش داخلی، فروش بیرونی و پروژه ها | 30 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-08-28 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.1.3 | تعیین مسئول هر مرکز هزینه و درآمد | 30 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-10-09 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.2 | تخصیص هزینه های مستقیم | 90 | 0% | 12% | 2026-06-08 | 2026-10-09 |  |  | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 38% | 61% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.2.1 | ثبت مستقیم حقوق و دستمزد مرتبط با هر فعالیت | 30 | 0% | 37% | 2026-06-08 | 2026-07-17 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 11.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.2.2 | تخصیص مستقیم هزینه تجهیزات، لوازم و مجوزها به پروژه یا دارایی مربوطه | 30 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-08-28 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.2.3 | ثبت هزینه های اختصاصی هر پروژه یا خدمت | 30 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-10-09 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.3 | تسهیم هزینه های غیرمستقیم | 90 | 0% | 12% | 2026-06-08 | 2026-10-09 |  |  | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 38% | 61% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.3.1 | تعیین مبنای تسهیم هزینه های عمومی بین واحدها | 30 | 0% | 37% | 2026-06-08 | 2026-07-17 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 11.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.3.2 | تسهیم هزینه های ستادی، اداری و پشتیبانی | 30 | 0% | 0% | 2026-07-20 | 2026-08-28 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.3.3 | محاسبه سهم هر دارایی یا خدمت از هزینه های مشترک | 30 | 0% | 0% | 2026-08-31 | 2026-10-09 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.2.4 | محاسبه بهای تمام شده خدمات و پروژه ها | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 |  |  | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.2.4.1 | محاسبه بهای تمام شده خدمات داخلی | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.2.4.2 | محاسبه بهای تمام شده فروش بیرونی و لایسنس | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.2.4.3 | محاسبه بهای تمام شده پروژه های مطالعاتی و نوآورانه | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3 | کنترل و پایش هزینه های اصلی | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.1 | کنترل حقوق و دستمزد | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 |  |  | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.1.1 | طراحی ساختار حقوق متناسب با نقش ها و سطوح شغلی | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.1.2 | پایش اضافه کاری، مأموریت و مزایای غیرمستمر | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.1.3 | کنترل رشد هزینه نیروی انسانی نسبت به درآمد | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.2 | کنترل هزینه تجهیزات فیزیکی | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 |  |  | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.2.1 | ثبت خرید، استقرار و بهره برداری از تجهیزات | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.2.2 | پایش تعمیرات، نگهداری و خرابی تجهیزات | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.2.3 | ارزیابی نرخ استفاده از تجهیزات و حذف دارایی های کم بازده | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.3 | کنترل هزینه مجوزها و گواهینامه ها | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 |  |  | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.3.1 | شناسایی مجوزهای الزامی و غیرالزامی | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.3.2 | بررسی هزینه-فایده تمدید مجوزها | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.3.3 | زمان بندی پرداخت و جلوگیری از جریمه تأخیر | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.4 | کنترل هزینه های جانبی | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 |  |  | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.4.1 | شناسایی اقلام متفرقه و پراکنده | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.4.2 | تعیین سقف خرید و پرداخت برای هزینه های خرد | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.3.4.3 | تجمیع خریدهای کوچک برای کاهش هزینه واحد | 245 | 0% | 21% | 2026-04-10 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 51.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 21% | 31% | 39% | 49% | 58% | 66% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.4 | ارزیابی اقتصادی دارایی ها و پروژه ها | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.1 | ارزیابی بازده دارایی ها | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.1.1 | سنجش درآمد یا صرفه جویی منتسب به هر دارایی | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.1.2 | محاسبه نرخ بازگشت دارایی ها | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.1.3 | مقایسه دارایی های پربازده و کم بازده | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.2 | ارزیابی اقتصادی جریان های درآمدی | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.2.1 | تحلیل سودآوری فروش خدمات داخلی | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.2.2 | تحلیل سودآوری فروش بیرونی و لایسنس | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.2.3 | تحلیل مشارکت در شرکت های دانش بنیان و محصولات نوآورانه | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.3 | ارزیابی پروژه های مطالعاتی و نوآورانه | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.3.1 | برآورد هزینه کل هر پروژه | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.3.2 | برآورد منافع مالی مستقیم و غیرمستقیم | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.4.3.3 | تصمیم گیری برای ادامه، اصلاح یا توقف پروژه ها | 149 | 0% | 0% | 2026-08-24 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 30% | 44% | 58% | 73% | 87% | 100%
1.5.1.5 | گزارش گیری مدیریتی و انحراف سنجی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.1 | طراحی گزارش های دوره ای | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.1.1 | گزارش ماهانه هزینه به تفکیک دارایی، واحد و نوع هزینه | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.1.2 | گزارش درآمد به تفکیک جریان های شش گانه | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.1.3 | گزارش سود/زیان هر خدمت یا پروژه | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.2 | تحلیل انحراف از بودجه | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.2.1 | مقایسه هزینه واقعی با بودجه مصوب | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.2.2 | تحلیل علل انحراف مثبت و منفی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.2.3 | ارائه اقدام اصلاحی برای کاهش انحراف | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.3 | داشبورد مدیریت هزینه | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.3.1 | طراحی شاخص های کلیدی مالی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.3.2 | نمایش روند مصرف منابع و بهره وری دارایی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.5.3.3 | ارائه هشدار برای هزینه های غیرعادی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6 | مدیریت خزانه و امور مالیاتی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.1 | مدیریت جریان نقدی و خزانه | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.1.1 | تهیه پیش بینی جریان نقدی ماهانه و فصلی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.1.2 | پایش ورود و خروج نقد از محل فروش داخلی، فروش بیرونی و پروژه ها | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.1.3 | تعیین حداقل موجودی نقد برای تداوم عملیات | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.2 | مدیریت حساب ها و پرداخت ها | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.2.1 | کنترل مانده حساب های بانکی و تنخواه ها | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.2.2 | زمان بندی پرداخت تعهدات به منظور کاهش فشار نقدی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.2.3 | اولویت بندی پرداخت ها بر اساس سررسید و اهمیت عملیاتی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.3 | مدیریت وصول مطالبات | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.3.1 | ثبت و طبقه بندی مطالبات از مشتریان داخلی و بیرونی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.3.2 | پیگیری وصول به موقع مطالبات | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.3.3 | تعریف سیاست اعتباری و کنترل ریسک | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.4 | مدیریت مالیات و الزامات قانونی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.4.1 | شناسایی انواع مالیات های مرتبط با فعالیت های سازمان | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.4.2 | ثبت و نگهداری مستندات مالی برای رسیدگی های مالیاتی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.6.4.3 | تهیه و ارسال اظهارنامه ها و گزارش های قانونی در موعد مقرر | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7 | بهینه سازی و صرفه جویی ارزش گذاری شده | 260 | 3% | 20% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 20% | 29% | 38% | 48% | 57% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.1 | شناسایی فرصت های صرفه جویی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.1.1 | شناسایی هزینه های تکراری یا قابل حذف | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.1.2 | شناسایی ظرفیت خالی دارایی ها | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.1.3 | شناسایی امکان استفاده مشترک بین واحدها | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.2 | ثبت صرفه جویی ارزش گذاری شده داخلی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 |  |  | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.2.1 | محاسبه ارزش جلوگیری از سفارش پروژه مشابه | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.2.2 | محاسبه صرفه جویی حاصل از استفاده مجدد از دارایی ها | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.2.3 | ثبت رسمی صرفه جویی در گزارش های مالی مدیریتی | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.3 | بهبود مستمر هزینه | 260 | 7% | 21% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 54.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 12% | 21% | 30% | 39% | 48% | 57% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.3.1 | برگزاری جلسات بازنگری هزینه با واحدها | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.3.2 | تعریف پروژه های کاهش هزینه | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.3.3 | پایش تحقق صرفه جویی ها در طول سال | 238 | 0% | 19% | 2026-04-21 | 2027-03-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 45.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 19% | 29% | 37% | 47% | 56% | 65% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.1.7.3.4 | حسابرسی مالی | 260 | 25% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.1.7.3.4.1 | حسابرسی مالی 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.7.3.4.2 | حسابرسی مالی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.7.3.4.3 | حسابرسی مالی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.1.7.3.4.4 | حسابرسی مالی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس مالی | آقای میاحی | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.2 | تثبیت برند خوارزمی به‌عنوان مرجع دارایی‌های فناورانه | 260 | 1% | 29% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | مدیر پشتیبانی,رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 75.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 19% | 29% | 38% | 46% | 54% | 62% | 69% | 77% | 85% | 93% | 100%
1.5.2.1 | مدیریت برند و هویت دارایی‌محور | 260 | 0% | 32% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 83.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 21% | 32% | 42% | 49% | 57% | 65% | 71% | 79% | 86% | 93% | 100%
1.5.2.1.1 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی | 260 | 0% | 34% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 88.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 21% | 34% | 48% | 54% | 61% | 68% | 74% | 81% | 87% | 94% | 100%
1.5.2.1.1.1 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.1.2 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.1.3 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.1.4 | تدوین استراتژی برندینگ دارایی‌محور خوارزمی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.2.1.1.5 | برندینگ خوارزمی | 67 | 0% | 69% | 2026-04-20 | 2026-07-21 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.2 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.2.1.2.1 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.2.2 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.2.3 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.2.4 | یکپارچه‌سازی پیام برند با نقش مرجعیت خوارزمی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.2.1.3 | تولید و انتشار محتوای مرجع | 260 | 0% | 36% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 93.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 23% | 36% | 44% | 51% | 58% | 65% | 72% | 79% | 87% | 93% | 100%
1.5.2.1.3.1 | تولید و انتشار محتوای مرجع 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.3.2 | تولید و انتشار محتوای مرجع 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.3.3 | تولید و انتشار محتوای مرجع 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.3.4 | تولید و انتشار محتوای مرجع 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.2.1.3.5 | سفارش و نصب پوستر شرکت خوارزمی | 22 | 0% | 100% | 2026-04-20 | 2026-05-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.1.3.6 | راه اندازی لینکدین خوارزمی | 22 | 0% | 100% | 2026-05-20 | 2026-06-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 22 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.2 | مدیریت تعاملات و حضور بیرونی | 260 | 4% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.2.2.1 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی | 260 | 8% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.2.2.1.1 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 1 | 65 | 30% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.2.1.2 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.2.1.3 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.2.1.4 | حضور هدفمند در رویدادهای ملی و تخصصی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.2.2.2 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.2.2.2.1 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.2.2.2 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.2.2.3 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.2.2.4 | توسعه شبکه مرجعیت خوارزمی در اکوسیستم فناوری 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.2.3 | فرآیند توسعه برند کارفرمایی دارایی‌محور | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.2.3.1 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.2.3.1.1 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.3.1.2 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.3.1.3 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.3.1.4 | معرفی خوارزمی به‌عنوان محیط مرجع دارایی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.2.3.2 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.2.3.2.1 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.3.2.2 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.3.2.3 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.2.3.2.4 | تقویت تصویر برند خوارزمی در اکوسیستم نوآوری 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.3 | ایجاد زیرساخت ونظام خدمات پشتیبانی | 304 | 17% | 21% | 2026-01-20 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی,مدیر پشتیبانی |  | 63.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 1% | 3% | 9% | 16% | 21% | 26% | 30% | 41% | 51% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.3.1 | مدیریت زیرساخت‌ها و سیستم‌ها | 260 | 12% | 13% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 33.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 9% | 13% | 17% | 20% | 33% | 45% | 56% | 68% | 79% | 90% | 100%
1.5.3.1.1 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده | 260 | 9% | 9% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 23.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 9% | 11% | 13% | 27% | 40% | 52% | 65% | 78% | 89% | 100%
1.5.3.1.1.1 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 1 | 65 | 30% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.1.2 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.1.3 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.1.4 | طراحی و استقرار چارچوب حکمرانی داده 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.3.1.1.5 | تهیه فلوچارت حاکمیت داده های خوارزمی | 180 | 6% | 26% | 2026-04-20 | 2026-12-25 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 46.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 14% | 26% | 38% | 50% | 63% | 75% | 86% | 98% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.1.6 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای دارایی های داخلی بندر امام | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.7 | توسعه و Train مدل ML برای دارایی های داخلی بندر امام | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.8 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای ارزیابی شرکت های بیرونی | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.9 | توسعه و Train مدل ML برای ارزیابی شرکت های بیرونی | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.10 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای ارزش گذاری مالی دارایی ها | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.11 | توسعه و Train مدل ML برای ارزش گذاری مالی دارایی ها | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.12 | ارسال دیتابیس توقفات تولید جهت ارتقای مدل ماشین تحلیل صورتجلسات صبحگاهی | 30 | 100% | 100% | 2026-04-14 | 2026-05-25 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.1.13 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML تحلیل صورتجلسات صبحگاهی با توقفات تولید | 30 | 100% | 100% | 2026-04-14 | 2026-05-25 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.1.14 | توسعه و Train مدل ML تحلیل صورتجلسات صبحگاهی با توقفات | 150 | 50% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.15 | تهیه دیتابیس صورتجلسات هیئت مدیره خوارزمی | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.16 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML تحلیل صورتجلسات هیئت مدیره خوارزمی تولید | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.17 | توسعه و Train مدل ML تحلیل صورتجلسات هیئت مدیره خوارزمی | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.18 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML فرآیندهای پروسسی | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.19 | توسعه و Train مدل ML فرآیندهای پروسسی | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.1.20 | مکانیزه کردن شناسنامه و امتیازبندی تلنت ها | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.1.21 | مکانیزه کردن مدیریت جلسات هیئت مدیره | 150 | 0% | 0% | 2026-08-21 | 2027-03-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | 31% | 44% | 59% | 73% | 87% | 100%
1.5.3.1.2 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب | 260 | 8% | 23% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 59.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 16% | 23% | 31% | 39% | 47% | 55% | 62% | 69% | 78% | 93% | 100%
1.5.3.1.2.1 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.2.2 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.2.3 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.2.4 | طراحی و استقرار سامانه‌های تحت وب 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.3.1.2.5 | تهیه و ارسال نامه وبسایت شرکت خوارزمی | 24 | 100% | 0% | 2027-01-20 | 2027-02-22 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 96% | 100%
1.5.3.1.3 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی | 260 | 31% | 30% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 78 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 6% | 19% | 30% | 43% | 54% | 66% | 72% | 77% | 83% | 89% | 95% | 100%
1.5.3.1.3.1 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 1 | 65 | 60% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.3.2 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.3.3 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.1.3.4 | طراحی و استقرار داشبوردهای مدیریتی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.3.1.3.5 | تهیه سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد | 110 | 70% | 42% | 2026-04-20 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 46.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 2% | 23% | 42% | 63% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2 | فرآیند مدیریت خدمات عمومی | 304 | 30% | 40% | 2026-01-20 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 121.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 4% | 9% | 21% | 30% | 40% | 47% | 53% | 60% | 66% | 72% | 78% | 85% | 94% | 100%
1.5.3.2.1 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی | 260 | 43% | 28% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 72.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 6% | 16% | 28% | 36% | 42% | 49% | 56% | 61% | 68% | 75% | 94% | 100%
1.5.3.2.1.1 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.1.2 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.1.3 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.1.4 | برنامه‌ریزی و پایش خدمات و پشتیبانی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.3.2.1.5 | هماهنگی با پژوهشگاه نفت برای ارسال نمونه | 24 | 100% | 0% | 2027-01-20 | 2027-02-22 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 96% | 100%
1.5.3.2.1.6 | هماهنگی با پروهشگاه نفت جهت گرفتن نمونه | 24 | 100% | 0% | 2027-01-20 | 2027-02-22 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای خوبی نژاد | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 96% | 100%
1.5.3.2.1.7 | نهایی سازی وضعیت اختصاص اتاق ها به خوارزمی در مرکزپژوهش | 18 | 100% | 100% | 2026-05-11 | 2026-06-03 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای خوبی نژاد | 18 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.1.8 | تهیه طرح بازسازی اتاق های جدید در R&D | 18 | 100% | 72% | 2026-06-04 | 2026-06-29 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 12.96 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2 | مدیریت خدمات و پشتیبانی | 304 | 35% | 50% | 2026-01-20 | 2027-03-19 |  |  | 152 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 8% | 16% | 32% | 41% | 50% | 56% | 61% | 67% | 73% | 78% | 84% | 89% | 95% | 100%
1.5.3.2.2.1 | مدیریت خدمات و پشتیبانی 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.2 | مدیریت خدمات و پشتیبانی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.3 | مدیریت خدمات و پشتیبانی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.4 | مدیریت خدمات و پشتیبانی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.3.2.2.5 | تعیین تکلیف کارشناس مالی | 66 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-22 | کارشناس مالی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 33% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.6 | راه اندازی ایمیل شرکت Khoffice@bipc.ir | 12 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-04-07 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای خوبی نژاد | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.7 | پیگیری و خرید وایت برد در اتاق جدید | 12 | 0% | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-23 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.8 | تهیه فرمت ارائه جهت جلسات هیئت‌مدیره خوارزمی | 12 | 0% | 100% | 2026-01-20 | 2026-02-04 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.9 | نهایی سازی PMS سازمانی خوارزمی | 11 | 100% | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 11 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.10 | تهیه Resource Usage | 12 | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2026-03-09 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.11 | تهیه RFP مکانیزه کردن فرآیندهای خوارزمی در بستر شبکه bipc | 12 | 0% | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-25 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.12 | تهیه فرم‌ RFP شرکت خوارزمی بندرامام | 12 | 0% | 100% | 2026-03-26 | 2026-04-10 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.13 | تشکیل جلسات صبحگاهی | 304 | 30% | 36% | 2026-01-20 | 2027-03-19 | مسئول دفتر مدیرعامل | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 109.44 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 8% | 14% | 22% | 29% | 36% | 44% | 51% | 58% | 65% | 72% | 79% | 87% | 93% | 100%
1.5.3.2.2.14 | اخذ تایید اختصاص لب تاب به خوارزمی | 12 | 100% | 100% | 2026-01-20 | 2026-02-04 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.2.15 | اجرای بازسازی اتاق های جدید در R&D | 45 | 0% | 100% | 2026-02-20 | 2026-04-23 | کارشناس ارشد سیستم ها,کارشناس روابط عمومی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 2% | 47% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.3 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی | 260 | 0% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.3.2.3.1 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 1 | 65 | 0% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.3.2 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.3.3 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.3.2.3.4 | ارزیابی و پایش خدمات و پشتیبانی 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.4 | مدیریت منابع انسانی | 260 | 2% | 15% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 39 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 15% | 24% | 31% | 40% | 51% | 61% | 71% | 82% | 91% | 100%
1.5.4.1 | جذب ومدیریت استعدادها (TalentAcquisition&Management) | 260 | 4% | 12% | 2026-03-23 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 31.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 12% | 23% | 32% | 44% | 54% | 64% | 74% | 83% | 92% | 100%
1.5.4.1.1 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی | 260 | 25% | 25% | 2026-03-23 | 2027-03-19 |  |  | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 25% | 34% | 42% | 51% | 60% | 67% | 76% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.1.1.1 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 1 | 65 | 100% | 100% | 2026-03-23 | 2026-06-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.1.2 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 2 | 65 | 0% | 2% | 2026-06-22 | 2026-09-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 37% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.1.3 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 3 | 65 | 0% | 0% | 2026-09-21 | 2026-12-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.1.4 | طراحی شناسنامه شغل‌ها بر مبنای نقش در زنجیره ارزش دارایی نوبت 4 | 65 | 0% | 0% | 2026-12-21 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 69% | 100%
1.5.4.1.2 | جذب و استخدام (Recruitment & Hiring) | 148 | 17% | 13% | 2026-05-13 | 2026-12-04 |  |  | 19.24 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 13% | 23% | 33% | 53% | 73% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.1 | تحلیل نیازهای استراتژیک به منابع انسانی (هم‌راستا با ۵ موضوع استراتژیک و ریسک‌ها) | 74 | 50% | 39% | 2026-05-13 | 2026-08-24 |  |  | 28.86 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 39% | 70% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.1.1 | شناسایی مشاغل کلیدی و مهارت‌های موردنیاز برای ۱۴۰۵ | 37 | 100% | 78% | 2026-05-13 | 2026-07-02 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 28.86 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.1.2 | تعیین حجم و زمان‌بندی جذب برای هر حوزه (بر اساس نقشه‌های راه) | 37 | 0% | 0% | 2026-07-03 | 2026-08-24 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.2 | طراحی و اجرای کمپین‌های جذب هدفمند | 74 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-12-04 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 59% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.2.1 | توسعه ابزارهای جذب (آگهی، شبکه‌های اجتماعی، رویدادها) | 37 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-10-14 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.2.2 | برگزاری مصاحبه‌های تخصصی (فنی، رفتاری، فرهنگی) | 37 | 0% | 0% | 2026-10-15 | 2026-12-04 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.3 | فرآیند ارزیابی و انتخاب نهایی | 74 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-12-04 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 59% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.3.1 | استفاده از ابزارهای ارزیابی (تست، شبیه‌سازی، مرکز ارزیابی) | 37 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-10-14 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.2.3.2 | تعیین معیارهای امتیازدهی و اولویت‌بندی | 37 | 0% | 0% | 2026-10-15 | 2026-12-04 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.3 | توسعه و آموزش (Development & Training) | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 |  |  | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.1 | تدوین برنامه توسعه فردی (IDP) برای کارکنان کلیدی | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 |  |  | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.1.1 | ارزیابی شکاف مهارتی (Skill Gap Analysis) | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.1.2 | تعیین اهداف توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.2 | اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 |  |  | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.2.1 | آموزش‌های فنی و تخصصی (مرتبط با دارایی‌ها، حکمرانی، دانش) | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.2.2 | آموزش‌های نرم (مهارت‌های ارتباطی، حل مسئله، مدیریت ریسک) | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.3 | مدیریت جانشین‌پروری (Succession Planning) | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 |  |  | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.3.1 | شناسایی استعدادهای بالقوه رهبری | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.3.3.2 | ایجاد برنامه رشد و انتصاب برای جانشینان | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.4 | مدیریت عملکرد (Performance Management) | 222 | 0% | 11% | 2026-05-13 | 2027-03-18 |  |  | 24.42 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 22% | 31% | 42% | 52% | 61% | 72% | 82% | 91% | 100%
1.5.4.1.4.1 | تعیین اهداف عملکردی (SMART Goals) در ابتدای دوره (سالانه/فصلی) | 220 | 0% | 13% | 2026-05-13 | 2027-03-16 |  |  | 28.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 13% | 24% | 33% | 44% | 54% | 63% | 73% | 83% | 92% | 100%
1.5.4.1.4.1.1 | تعیین اهداف عملکردی 1 | 55 | 0% | 53% | 2026-05-13 | 2026-07-28 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 29.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 53% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.4.1.2 | تعیین اهداف عملکردی 2 | 55 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-10-13 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.4.1.3 | تعیین اهداف عملکردی 3 | 55 | 0% | 0% | 2026-10-14 | 2026-12-29 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 51% | 91% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.1.4.1.4 | تعیین اهداف عملکردی 4 | 55 | 0% | 0% | 2026-12-30 | 2027-03-16 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 100%
1.5.4.1.4.2 | پایش مستمر عملکرد و ارائه بازخورد منظم | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 |  |  | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.4.2.1 | جلسات بازبینی عملکرد (Performance Review Meetings) | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.4.2.2 | ثبت بازخورد و پیشرفت در سیستم مدیریت عملکرد | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.4.3 | ارزیابی عملکرد پایان دوره و تعیین دستمزد/پاداش | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 |  |  | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.4.3.1 | تحلیل نتایج و مقایسه با اهداف تعیین‌شده | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.1.4.3.2 | ارتباط نتایج با سیستم جبران خدمات (Compensation & Benefits) | 216 | 0% | 11% | 2026-05-21 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 23.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 21% | 31% | 42% | 52% | 61% | 71% | 81% | 91% | 100%
1.5.4.2 | جبران خدمات و مزایا (Compensation & Benefits) | 223 | 0% | 12% | 2026-05-13 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 26.76 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 12% | 21% | 24% | 28% | 39% | 52% | 67% | 79% | 90% | 100%
1.5.4.2.1 | طراحی و به‌روزرسانی ساختار حقوق و دستمزد | 220 | 0% | 21% | 2026-05-13 | 2027-03-16 |  |  | 46.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 21% | 38% | 40% | 40% | 46% | 60% | 76% | 86% | 94% | 100%
1.5.4.2.1.1 | تحلیل حقوق و دستمزد بازار (Salary Benchmarking) برای موقعیت‌های کلیدی | 55 | 0% | 53% | 2026-05-13 | 2026-07-28 |  |  | 29.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 53% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.2.1.1.1 | جمع‌آوری داده‌های بازار (صنعت، منطقه، اندازه سازمان) | 55 | 0% | 53% | 2026-05-13 | 2026-07-28 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 29.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 53% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.2.1.1.2 | تعیین محدوده حقوقی (Salary Range) برای هر شغل | 55 | 0% | 53% | 2026-05-13 | 2026-07-28 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 29.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 53% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.2.1.2 | طراحی نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد | 110 | 0% | 0% | 2026-10-14 | 2027-03-16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 34% | 61% | 77% | 90% | 100%
1.5.4.2.1.2.1 | تعیین ضریب تأثیر عملکرد بر حقوق متغیر (Bonus/Incentive) | 55 | 0% | 0% | 2026-10-14 | 2026-12-29 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 51% | 91% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.2.1.2.2 | تدوین سیاست‌های پاداش‌دهی (پروژه، تیم، فرد) | 110 | 0% | 0% | 2026-10-14 | 2027-03-16 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 25% | 45% | 65% | 85% | 100%
1.5.4.2.2 | مدیریت مزایا و تسهیلات | 220 | 0% | 13% | 2026-05-13 | 2027-03-16 |  |  | 28.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 13% | 24% | 33% | 44% | 54% | 63% | 73% | 83% | 92% | 100%
1.5.4.2.2.1 | بازنگری و به‌روزرسانی سبد مزایای کارکنان (Benefits Package) | 110 | 0% | 26% | 2026-05-13 | 2026-10-13 |  |  | 28.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 26% | 47% | 66% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.2.2.1.1 | بیمه تکمیلی، خدمات درمانی، رفاهی، ورزشی | 55 | 0% | 53% | 2026-05-13 | 2026-07-28 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 29.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 53% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.2.2.1.2 | اولویت‌بندی مزایا بر اساس نیاز و بازخورد کارکنان | 55 | 0% | 0% | 2026-07-29 | 2026-10-13 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.2.2.2 | ارائه تسهیلات حمایتی (در صورت لزوم) | 110 | 0% | 0% | 2026-10-14 | 2027-03-16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 25% | 45% | 65% | 85% | 100%
1.5.4.2.2.2.1 | وام‌های پرسنلی، کمک‌هزینه‌های آموزشی/مسکن | 55 | 0% | 0% | 2026-10-14 | 2026-12-29 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 51% | 91% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.2.2.2.2 | خدمات مشاوره (روانشناختی، مالی) | 55 | 0% | 0% | 2026-12-30 | 2027-03-16 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 100%
1.5.4.2.3 | مدیریت نظام پاداش (Incentive Schemes) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.2.3.1 | طراحی و اجرای برنامه‌های تشویقی کوتاه‌مدت و بلندمدت | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.2.3.1.1 | پاداش‌های مبتنی بر موفقیت پروژه‌های کلیدی (دارایی‌ها، همکاری‌ها) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.2.3.1.2 | سهام تشویقی یا مشارکت در سود (Long-term Incentives) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.3 | فرهنگ سازمانی و روابط کارکنان (Organizational Culture & Employee Relations) | 257 | 0% | 11% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 28.27 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 11% | 15% | 18% | 24% | 37% | 49% | 63% | 76% | 88% | 100%
1.5.4.3.1 | توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.3.1.1 | تعریف ارزش‌های محوری سازمان (Values) و اصول رفتاری | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.3.1.1.1 | هم‌راستاسازی ارزش‌ها با ۵ موضوع استراتژیک و فرهنگ ریسک‌پذیری | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.3.1.1.2 | تدوین کدهای رفتاری (Code of Conduct) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.3.1.2 | اجرای برنامه‌های تقویت فرهنگ (Culture Building Programs) | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.3.1.2.1 | رویدادهای تیمی، کارگاه‌های فرهنگ‌سازی، ارتباطات داخلی | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.3.1.2.2 | ترویج فرهنگ بازخورد، یادگیری و همکاری | 128 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | 34% | 51% | 68% | 84% | 100%
1.5.4.3.2 | مدیریت روابط کارکنان | 257 | 0% | 19% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 48.83 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% | 19% | 26% | 32% | 43% | 53% | 62% | 72% | 82% | 91% | 100%
1.5.4.3.2.1 | تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.3.2.1.1 | انضباط کاری، حضور و غیاب، مرخصی‌ها | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.3.2.1.2 | حفاظت از دارایی‌های فکری و محرمانگی | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.3.2.2 | مدیریت تعارض و حل اختلافات | 74 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-12-04 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 59% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.3.2.2.1 | ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات کارکنان | 37 | 0% | 0% | 2026-08-25 | 2026-10-14 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.3.2.2.2 | میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات (در صورت بروز) | 37 | 0% | 0% | 2026-10-15 | 2026-12-04 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.4.3.2.3 | نظرسنجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی | 74 | 0% | 0% | 2026-12-07 | 2027-03-18 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 46% | 74% | 100%
1.5.4.3.2.3.1 | اجرای دوره‌ای نظرسنجی (سالانه/دو سالانه) | 37 | 0% | 0% | 2026-12-07 | 2027-01-26 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 92% | 100% | 100%
1.5.4.3.2.3.2 | تحلیل نتایج و تدوین برنامه‌های اقدام (Action Plans) | 37 | 0% | 0% | 2027-01-27 | 2027-03-18 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 100%
1.5.4.4 | مدیریت دانش و منابع انسانی (HR Knowledge Management) | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | رئیس منابع انسانی و مالی |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.1 | مستندسازی فرآیندهای منابع انسانی | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.1.1 | ایجاد و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و راهنماهای HR | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.1.1.1 | مستندسازی فرآیندهای جذب، ارزیابی، جبران خدمات و... | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.1.1.2 | انتشار و دسترسی آسان برای ذی‌نفعان | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.2 | مدیریت اطلاعات کارکنان | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.2.1 | (HRIS) . پیاده‌سازی و نگهداری سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.2.1.1 | (HRIS) . ثبت جامع اطلاعات کارکنان (فردی، شغلی، عملکردی، آموزشی) | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.2.1.2 | اطمینان از امنیت و حریم خصوصی داده‌ها | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.2.2 | تحلیل داده‌های HR برای تصمیم‌گیری استراتژیک | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.2.2.1 | گزارش‌دهی شاخص‌های کلیدی | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.4.4.2.2.2 | (Turnover Rate, Absenteeism, Training ROI) استفاده از داده‌ها برای پیش‌بینی نیازهای آتی و بهبود فرآیندها | 257 | 0% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | کارشناس منابع انسانی | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.5 | مدیریت ریسک | 257 | 24% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.5.1 | مدیریت ریسک های موضوعات استراتژیک | 257 | 24% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.5.1.1 | موضوع ۱ (حکمرانی) | 257 | 24% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.5.1.1.1 | موضوع ۱ (حکمرانی) 1 | 62 | 100% | 100% | 2026-03-26 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 62 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 31% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.1.2 | موضوع ۱ (حکمرانی) 2 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.1.3 | موضوع ۱ (حکمرانی) 3 | 64 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2026-12-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.1.4 | موضوع ۱ (حکمرانی) 4 | 64 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 69% | 100%
1.5.5.1.2 | موضوع ۲ (دارایی‌های داخلی) | 257 | 24% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.5.1.2.1 | موضوع ۲ (دارایی‌های داخلی) 1 | 62 | 100% | 100% | 2026-03-26 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 62 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 31% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.2.2 | موضوع ۲ (دارایی‌های داخلی) 2 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.2.3 | موضوع ۲ (دارایی‌های داخلی) 3 | 64 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2026-12-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.2.4 | موضوع ۲ (دارایی‌های داخلی) 4 | 64 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 69% | 100%
1.5.5.1.3 | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) | 257 | 24% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.5.1.3.1 | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) 1 | 62 | 100% | 100% | 2026-03-26 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 62 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 31% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.3.2 | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) 2 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.3.3 | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) 3 | 64 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2026-12-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.3.4 | موضوع ۳ (همکاری‌های بیرونی) 4 | 64 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 69% | 100%
1.5.5.1.4 | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) | 257 | 24% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.5.1.4.1 | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) 1 | 62 | 100% | 100% | 2026-03-26 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 62 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 31% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.4.2 | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) 2 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.4.3 | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) 3 | 64 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2026-12-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.4.4 | موضوع ۴ (مرجعیت فکری) 4 | 64 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 69% | 100%
1.5.5.1.5 | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) | 257 | 24% | 25% | 2026-03-26 | 2027-03-19 |  |  | 64.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 25% | 33% | 42% | 51% | 59% | 67% | 75% | 84% | 92% | 100%
1.5.5.1.5.1 | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) 1 | 62 | 100% | 100% | 2026-03-26 | 2026-06-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 62 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 31% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.5.2 | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) 2 | 67 | 0% | 1% | 2026-06-22 | 2026-09-22 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.5.3 | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) 3 | 64 | 0% | 0% | 2026-09-23 | 2026-12-21 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.5.5.1.5.4 | موضوع ۵ (پایداری و خدمات) 4 | 64 | 0% | 0% | 2026-12-22 | 2027-03-19 | کارشناس ارشد سیستم ها | آقای هاشم پور,آقای بلدزاده | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 36% | 69% | 100%

## Org_Chart
حقوق و دستمزد منابع انسانی
|  |  |  | پیش بینی اولیه |  | پیش بینی واقعی
کد پرسنلی | کد WBS مرتبط | عنوان سازمانی | سطح | حقوق ماهانه (میلیون تومان) | حقوق سالانه (میلیون تومان) | حقوق ماهانه (میلیون تومان) | حقوق سالانه (میلیون تومان) | توضیحات | روزانه | مورد نیاز فعالیت ها | مبلغ برنامه | مسئول | مسئولیت های محوله برنامه ای | مسئولیت های محوله واقعی
ORG-1.1 | 1.1.1.1.1 | هیئت مدیره | حکمرانی | 10 | 550 | 10 | 550 | هیئت مدیره | 0.33333 | 803 | 267.6667 |  | 15 | 0 | 0
ORG-1.2 | 1.1.1.1.2 | مدیرعامل | حکمرانی | 180 | 2160 | 150 | 1800 | دکتر اکبری نوری | 6 | 2313 | 13878 |  | 46 | 0 | 1
ORG-1.3 | 1.1.1.1.2 | مسئول دفتر مدیرعامل | حکمرانی | 70 | 840 | 70 | 840 | آقای خوبی نژاد | 2.3333 | 2313 | 5397 |  | 46 | 0 | 4
ORG-1.4 | 1.1.1.1 | شورای نوآوری و فناوری | حکمرانی | 10 | 300 | 10 | 320 | شورای نوآوری و فناوری | 0.33333 | 2263 | 754.3333 |  | 20 | 0 | x
ORG-2.1 | 1.2.1 | مدیر فناوری و توسعه کسب وکار | عملیاتی | 150 | 1800 | 150 | 1800 | آقای هاشم پور | 5 | 4011 | 20055 |  | 14 | 0 | 2
ORG-2.1.1 | 1.2.1.1 | رئیس فنی و ارزیابی | عملیاتی | 100 | 1200 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 2833 | 9443.3333 |  | 15 | 0 | x
ORG-2.1.1.1 | 1.2.1.1.1 | سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | عملیاتی | 90 | 1080 | 0 | 0 |  | 3 | 1093 | 3279 |  | 6 | 0 | x
ORG-2.1.1.1.1 | 1.2.1.1.1 | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | عملیاتی | 70 | 840 | 70 | 840 | آقای بلدزاده | 2.3333 | 4795 | 11188.3333 |  | 79 | 0 | 3
ORG-2.1.1.2 | 1.2.2.1 | سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید | عملیاتی | 90 | 1080 | 0 | 0 |  | 3 | 894 | 2682 |  | 7 | 0 | x
ORG-2.1.1.2.1 | 1.2.2.1 | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید | عملیاتی | 65 | 780 | 0 | 0 |  | 2.1667 | 4770 | 10335 |  | 72 | 0 | x
ORG-2.1.2 | 1.4.2 | رئیس نوآوری و برنامه ریزی استراتژیک | عملیاتی | 100 | 1200 | 0 | 0 |  | 3.3333 | 1739 | 5796.6667 |  | 6 | 0 | x
ORG-2.1.2.1 | 1.4.2.2 | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | عملیاتی | 65 | 780 | 0 | 0 |  | 2.1667 | 3542 | 7674.3333 |  | 67 | 0 | x
ORG-2.1.2.2 | 1.4.2.2 | کارشناس ارشد جریان نوآوری | عملیاتی | 45 | 540 | 0 | 0 |  | 1.5 | 2632 | 3948 |  | 53 | 0 | x
ORG-2.2 | 1.2.2 | مدیر بازاریابی و فروش | عملیاتی | 120 | 1440 | 0 | 0 |  | 4 | 1608 | 6432 |  | 7 | 0 | x
ORG-2.2.1 | 1.2.1.1.2 | رئیس تیم بازاریابی صنعتی | عملیاتی | 90 | 1080 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x
ORG-2.2.1.1 | 1.2.1.1.2 | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | عملیاتی | 65 | 780 | 0 | 0 |  | 2.1667 | 5163 | 11186.5 |  | 50 | 0 | x
ORG-2.2.2 | 1.2.2.2 | رئیس تیم فروش | عملیاتی | 90 | 1080 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | x
ORG-2.2.2.1 | 1.2.2.2 | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | عملیاتی | 65 | 780 | 0 | 0 |  | 2.1667 | 4198 | 9095.6667 |  | 36 | 0 | x
ORG-3.1 | 1.5.5 | مدیر پشتیبانی | پشتیبانی | 120 | 1440 | 0 | 0 |  | 4 | 3005 | 12020 |  | 11 | 0 | x
ORG-3.1.1 | 1.5.5 | رئیس منابع انسانی و مالی | پشتیبانی | 90 | 1080 | 0 | 0 |  | 3 | 3529 | 10587 |  | 15 | 0 | x
ORG-3.1.1.1 | 1.5.5 | کارشناس منابع انسانی | پشتیبانی | 55 | 660 | 0 | 0 |  | 1.8333 | 6902 | 12653.6667 |  | 59 | 0 | x
ORG-3.1.1.2 | 1.5.5 | کارشناس مالی | پشتیبانی | 55 | 660 | 0 | 0 | آقای میاحی | 1.8333 | 14388 | 26378 |  | 94 | 0 | 5
ORG-3.1.2 | 1.5.4 | رئیس سیستم ها و روابط عمومی | پشتیبانی | 90 | 1080 | 0 | 0 |  | 3 | 3982 | 11946 |  | 15 | 0 | x
ORG-3.1.2.1 | 1.5.4 | کارشناس ارشد سیستم ها | پشتیبانی | 65 | 780 | 0 | 0 |  | 2.1667 | 11000 | 23833.3333 |  | 188 | 0 | x
ORG-3.1.2.2 | 1.5.4 | کارشناس روابط عمومی | پشتیبانی | 45 | 540 | 0 | 0 |  | 1.5 | 2604 | 3906 |  | 46 | 0 | x
ORG-3.1.2.3 | 1.3.1.3 | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | پشتیبانی | 70 | 840 | 0 | 0 |  | 2.3333 | 3852 | 8988 |  | 44 | 0 | x
158
|  | جمع کل حقوق سالانه |  |  | 25390 |  | 6150 |  |  |  | 231724.8333
مبلغ مورد نیاز منابع انسانی برای اجرای فعالیت های WBS
6150
دستمزد پرسنل کنونی
225574.8333
اختلاف (سود)

## Revenue_Breakdown
شکست درآمد
(میلیون تومان)
ردیف درآمد | کد درآمد | موضوع درآمد | شرح درآمد | کد WBS مرتبط | عنوان درآمد | پیش‌بینی اولیه ۱۴۰۵ | پیش‌بینی برنامه ۱۴۰۵ | سهم مالکانه | درصد از کل | نوع درآمد | وضعیت/توضیحات | درصد پیشرفت | درآمد واقعی تا کنون | EV (میلیون تومان) | TRL LVL
I1 | I1.1 | S1: حکمرانی دارایی‌محور | ندارد (فعالیت حاکمیتی) | 1.1 | ندارد (فعالیت حاکمیتی) | 0 | 0 | 0 | 0% | بدون درآمد | هزینه‌ای | 0% | 0 | 0
I2 | I2.1 | S2: دارایی‌های فناورانه داخلی | SDS | 1.2.1.1.3.1 | محصولات | 5000 | 5000 | 100% | 16.37% | عملیاتی | در حال تولید | 63% | 0 | 3150 | 8
I2 | I2.2 | S2: دارایی‌های فناورانه داخلی | (سامانه برآورد) | 1.2.1.1.3.2 | سامانه / نرم افزار | 15000 | 10000 | 100% | 32.73% | عملیاتی | در انتظار تعریف | 12.5% | 0 | 1250 | 6
I2 | I2.3 | S2: دارایی‌های فناورانه داخلی | تجهیز1 | 1.2.1.1.3.3 | تجهیزات | 2500 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I2 | I2.4 | S2: دارایی‌های فناورانه داخلی | تجهیز2 | 1.2.1.1.3.4 | تجهیزات | 2500 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I2 | I2.5 | S2: دارایی‌های فناورانه داخلی | محصول 2 | 1.2.1.1.3.5 | محصولات | 2500 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I2 | I2.6 | S2: دارایی‌های فناورانه داخلی | دانش فنی | 1.2.1.1.3.6 | دانش فنی | 2500 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I3 | I3.1 | S3: دارایی‌های بیرونی | Waste Liquid | 1.3.1.1.1.1 | محصولات | 1800 | 0 | 0% | 0% | پروژه‌ای | در حال امکان‌سنجی | 26.88% | 0 | 0 | 7
I3 | I3.2 | S3: دارایی‌های بیرونی | ایزوکورت | 1.3.1.1.1.2 | محصولات | 1800 | 0 | 0% | 0% | پروژه‌ای | در حال امکان‌سنجی | 10% | 0 | 0 | 4
I3 | I3.3 | S3: دارایی‌های بیرونی | سامانه/نرم افزار | 1.3.1.1.1.3 | محصولات | 1800 | 0 | 0% | 0% | پروژه‌ای | در حال امکان‌سنجی | 0% | 0 | 0 | 5
I3 | I3.4 | S3: دارایی‌های بیرونی | تجهیز1 | 1.3.1.1.1.4 | تجهیزات | 1800 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I3 | I3.5 | S3: دارایی‌های بیرونی | تجهیز2 | 1.3.1.1.1.5 | تجهیزات | 1800 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I3 | I3.6 | S3: دارایی‌های بیرونی | دانش فنی | 1.3.1.1.1.6 | دانش فنی | 1800 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I4 | I4.1 | S4: دارایی‌های دانشی | صورتجلسات صبحگاهی | 1.4.1.1.2.1 | گزارشات تحلیلی | 500 | 500 | 100% | 1.637% | غیرعملیاتی | در حال تولید | 83.33% | 0 | 416.6667 | 4
I4 | I4.2 | S4: دارایی‌های دانشی | علل توقفات ده ساله تولید | 1.4.1.1.2.2 | گزارشات تحلیلی | 150 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در حال امکان‌سنجی | 23.75% | 0 | 0 | 5
I4 | I4.3 | S4: دارایی‌های دانشی | تدارکات | 1.4.1.1.2.3 | گزارشات تحلیلی | 200 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در حال تولید | 23.75% | 0 | 0 | 5
I4 | I4.4 | S4: دارایی‌های دانشی | نظام مسائل | 1.4.1.1.2.4 | سامانه / نرم افزار | 10000 | 15000 | 100% | 49.1% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 16.43% | 0 | 2464.2857 | 0
I4 | I4.5 | S4: دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 1 | 1.4.1.1.2.5 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I4 | I4.6 | S4: دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 2 | 1.4.1.1.2.6 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I4 | I4.7 | S4: دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 3 | 1.4.2.2.3 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I4 | I4.8 | S4: دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 4 | 1.4.2.2.4 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I4 | I4.9 | S4: دارایی‌های دانشی | دوره و کارگاه‌ آموزشی 5 | 1.4.2.2.5 | دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی | 200 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | در انتظار تعریف | 0% | 0 | 0 | 0
I4 | I4.10 | S4: دارایی‌های دانشی | گزارش آینده‌پژوهی 1 | 1.4.2.2.1 | گزارشات آینده‌پژوهی | 50 | 50 | 100% | 0.1637% | غیرعملیاتی | بهینه‌سازی | 0% | 0 | 0 | 0
I4 | I4.11 | S4: دارایی‌های دانشی | گزارش آینده‌پژوهی 2 | 1.4.2.2.1 | گزارشات آینده‌پژوهی | 50 | 0 | 0% | 0% | غیرعملیاتی | بهینه‌سازی | 0% | 0 | 0 | 0
I5 | I5.1 | S5: پایداری مالی و برند | ندارد (فعالیت پشتیبانی) | 1.5 | ندارد (فعالیت پشتیبانی) | 0 | 0 | 0 | 0% | بدون درآمد | هزینه‌ای | 0% |  | 0
|  |  | جمع کل درآمدها | [9 empty] | 7280.9524 | 5.5

## Cost_Breakdown
شکست هزینه
(میلیون تومان)
ردیف هزینه | کد هزینه | نوع بودجه | دسته‌بندی هزینه | شرح هزینه | موضوع هزینه | پیش‌بینی اولیه ۱۴۰۵ | پیش‌بینی برنامه ای ۱۴۰5 | درصد از کل | توضیحات
C1 | C1.1 | جاری | حقوق منابع انسانی | هیئت مدیره | همه موضوعات | 550 | 550 | 2.071%
C1 | C1.2 | جاری | حقوق منابع انسانی | مدیر عامل | همه موضوعات | 2160 | 1800 | 6.778%
C1 | C1.3 | جاری | حقوق منابع انسانی | مسئول دفتر مدیرعامل | همه موضوعات | 840 | 840 | 3.163%
C1 | C1.4 | جاری | حقوق منابع انسانی | شورای نوآوری و فناوری | همه موضوعات | 300 | 320 | 1.205%
C1 | C1.5 | جاری | حقوق منابع انسانی | مدیر فناوری و توسعه کسب وکار | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1800 | 1800 | 6.778%
C1 | C1.6 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس فنی و ارزیابی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1200 | 0 | 0%
C1 | C1.7 | جاری | حقوق منابع انسانی | سرپرست تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1080 | 0 | 0%
C1 | C1.8 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 840 | 840 | 3.163%
C1 | C1.9 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد شناسایی و ارزیابی فناوری | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 540 | 0 | 0%
C1 | C1.10 | جاری | حقوق منابع انسانی | سرپرست تیم استاندارد و تجاری سازی تولید | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1080 | 0 | 0%
C1 | C1.11 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 780 | 0 | 0%
C1 | C1.12 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد استاندارد و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید و تجاری سازی تولید | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 540 | 0 | 0%
C1 | C1.13 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس نوآوری و برنامه ریزی استراتژیک | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1200 | 0 | 0%
C1 | C1.14 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس ارشد استراتژی و آینده نگری | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 780 | 0 | 0%
C1 | C1.15 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس ارشد جریان نوآوری | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 540 | 0 | 0%
C1 | C1.16 | جاری | حقوق منابع انسانی | مدیر بازاریابی و فروش | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1440 | 0 | 0%
C1 | C1.17 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس تیم بازاریابی صنعتی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1080 | 0 | 0%
C1 | C1.18 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 780 | 0 | 0%
C1 | C1.19 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد بازاریابی صنعتی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 540 | 0 | 0%
C1 | C1.20 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس تیم فروش | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1080 | 0 | 0%
C1 | C1.21 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 780 | 0 | 0%
C1 | C1.22 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس و کارشناس ارشد فروش | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 540 | 0 | 0%
C1 | C1.23 | جاری | حقوق منابع انسانی | مدیر پشتیبانی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1440 | 0 | 0%
C1 | C1.24 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس منابع انسانی و مالی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1080 | 0 | 0%
C1 | C1.25 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس منابع انسانی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 660 | 0 | 0%
C1 | C1.26 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس مالی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 660 | 0 | 0%
C1 | C1.27 | جاری | حقوق منابع انسانی | رئیس سیستم ها و روابط عمومی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 1080 | 0 | 0%
C1 | C1.28 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس ارشد سیستم ها | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 780 | 0 | 0%
C1 | C1.29 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس سیستم‌ها | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 0 | 0 | 0%
C1 | C1.30 | جاری | حقوق منابع انسانی | کارشناس ارشد حقوقی و پیمان ها | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 840 | 0 | 0%
C2 | C2.1 | جاری | حقوق منابع انسانی | سایر هزینه های منابع انسانی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 0 | 0 | 0%
C3 | C3.1 | جاری | پروژه صنعتی | مواد اولیه و خوراک | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 0 | 0 | 0%
C4 | C4.1 | جاری | پروژه صنعتی | حامل های انرژی مصرفی (یوتیلیتی) | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 0 | 0 | 0%
C5 | C5.1 | جاری | متفرقه | قطعات و لوازم یدکی و کالای مصرفی | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 200 | 200 | 0.7531%
C6 | C6.1 | جاری | پروژه صنعتی | خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 0 | 0 | 0%
C7 | C7.1 | جاری | خدمات | خدمات دریافتی از بندرامام (پرسنل(حقوق و مزایا)) | هزینه های پشتیبانی | 3780 | 3780 | 14.23% | برای 4 نفر سالانه / برای هر نفر ماهانه 78,850,000 تومان
C7 | C7.2 | جاری | خدمات | خدمات دریافتی از بندرامام (هزینه غذا) | هزینه های پشتیبانی | 1098 | 1098 | 4.134% | برای 9 نفر سالانه / برای هر نفر سالانه 122 میلیون
C7 | C7.3 | جاری | خدمات | خدمات دریافتی از بندرامام (هزینه ایاب ذهاب) | هزینه های پشتیبانی | 954 | 954 | 3.592% | برای 9 نفر سالانه / برای هر نفر سالانه 106 میلیون
C7 | C2.1 | جاری | خدمات | پاداش رفاهی، انگیزشی و بهره وری | هزینه های پشتیبانی | 520 | 520 | 1.958% | برای 4 نفر سالانه / برای هر نفر سالانه 130 میلیون
C7 | C2.1 | جاری | خدمات | پاداش مناسبتی | هزینه های پشتیبانی | 552 | 552 | 2.078% | برای 4 نفر سالانه / برای هر نفر سالانه 138 میلیون
C7 | C2.1 | جاری | خدمات | هزینه حساب رسی | هزینه های پشتیبانی | 1254 | 1254 | 4.722% | خروجی این ردیف، همان صورت مالی شرکت می باشد
C7 | C7.1 | جاری | متفرقه | سایر هزینه‌های ( بیمه ، استهلاک ، مالی و......) | S2,S3,S4: هزینه‌های دارایی‌های داخلی/بیرونی و دانشی | 50 | 50 | 0.1883%
C8 | C8.1 | سرمایه‌ای | پروژه صنعتی | ساخت و راه اندازی - پایلوت پترورزین | S2: هزینه‌های دارایی‌های فناورانه داخلی | 0 | 0 | 0%
C8 | C8.2 | سرمایه‌ای | پروژه صنعتی | ساخت و راه اندازی - توسعه SDS | S2: هزینه‌های دارایی‌های فناورانه داخلی | 0 | 0 | 0%
C8 | C8.3 | سرمایه‌ای | پروژه صنعتی | ساخت و راه اندازی پروژه Waste Liquid | S3: هزینه‌های دارایی‌های بیرونی | 100000 | 0 | 0%
C8 | C8.4 | سرمایه‌ای | پروژه صنعتی | ساخت و راه اندازی - سایر پایلوت‌ها | S3: هزینه‌های دارایی‌های بیرونی | 5000 | 5000 | 18.83%
C9 | C9.1 | سرمایه‌ای | پروژه نیمه صنعتی | بازسازی دفتر خوارزمی جنوب | S5: هزینه‌های پایداری مالی و برند | 2000 | 2000 | 7.531% | از هزینه های حذف شود چون به حساب بندرامام است
C9 | C9.2 | سرمایه‌ای | پروژه نیمه صنعتی | بازسازی دفتر خوارزمی تهران | S5: هزینه‌های پایداری مالی و برند | 0 | 0 | 0%
C9 | C9.3 | سرمایه‌ای | پروژه نیمه صنعتی | طراحی و پیاده‌‌سازی وب سایت | S5: هزینه‌های پایداری مالی و برند | 100 | 0 | 0%
C10 | C10.1 | سرمایه‌ای | اموال | خرید تجهیزات تولید پروژه‌های صنعتی - پایلوت پترورزین | S2: هزینه‌های دارایی‌های فناورانه داخلی | 0 | 0 | 0%
C10 | C10.2 | سرمایه‌ای | اموال | خرید تجهیزات تولید پروژه‌های صنعتی - توسعه SDS | S2: هزینه‌های دارایی‌های فناورانه داخلی | 0 | 0 | 0%
C10 | C10.3 | سرمایه‌ای | اموال | سرمایه‌گذاری/خرید تجهیزات پروژه Waste Liquid | S3: هزینه‌های دارایی‌های بیرونی | 100000 | 0 | 0%
C10 | C10.4 | سرمایه‌ای | اموال | خرید تجهیزات تولید پروژه‌های صنعتی - سایر پایلوت‌ها | S3: هزینه‌های دارایی‌های بیرونی | 5000 | 5000 | 18.83%
C10 | C10.5 | سرمایه‌ای | اموال | خرید اثاثه و ملزومات اداری | همه موضوعات | 2000 | 0 | 0%
جمع کل هزینه‌ها