## شناسایی ریسک
کد ساختار شکست | شرح ریسک | رویداد | پیامد | طبقه بندی ریسک | تأثیر پیامد بر اهداف
KH-RISK-1 | ریسک نبود نقش ها و اختیارات شفاف | در یک پروژه فناورانه، مسئولیت تصمیم گیری بین واحد فناوری، واحد حقوقی و واحد تجاری مشخص نیست و تصمیم نهایی با تأخیر اتخاذ می شود. | تأخیر در تصمیم سازی، افزایش هزینه های هماهنگی، و کاهش اثربخشی حکمرانی فناورانه. | حکمرانی | منفی
KH-RISK-2 | ریسک تعارض منافع در تصمیم گیری فناورانه | یکی از تصمیم گیران، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع انتخاب یک فناوری یا تأمین کننده خاص است. | انتخاب نامناسب دارایی یا شریک فناورانه، کاهش شفافیت، و خدشه به اعتماد ذی نفعان. | حکمرانی | منفی
KH-RISK-3 | ریسک نبود سازوکار ارزیابی و اولویت بندی تصمیم ها | چند پیشنهاد فناورانه به صورت هم زمان مطرح می شوند اما هیچ چارچوب مشترکی برای ارزیابی ارزش، ریسک و فوریت وجود ندارد. | تخصیص نادرست منابع، اتلاف سرمایه، و از دست رفتن فرصت های باارزش تر. | حکمرانی | منفی
KH-RISK-4 | ریسک دارایی های فناورانه فاقد متولی | یک نمونه اولیه یا فناوری داخلی پس از پایان پروژه، بدون مالک مشخص در سازمان باقی می ماند. | فرسایش تدریجی دارایی، عدم توسعه بیشتر، و احتمال نابودی فرصت تجاری سازی. | دارایی های داخلی | منفی
KH-RISK-5 | ریسک از بین رفتن دانش، مستندات و نمونه ها | پس از خروج یک تیم پروژه، مستندات فنی، کدها یا نمونه های آزمون تحویل و آرشیو نمی شوند. | از دست رفتن قابلیت بازتولید، دشواری توسعه مجدد، و افزایش وابستگی به افراد یا تیم قبلی. | دارایی های داخلی | منفی
KH-RISK-6 | ریسک طبقه بندی نادرست دارایی ها (ارزش، بلوغ، فوریت) | یک دارایی کم ارزش یا کم بلوغ به اشتباه به عنوان دارایی راهبردی اولویت دار طبقه بندی می شود. | انحراف سرمایه گذاری، اتلاف ظرفیت توسعه، و کاهش بازده پرتفوی دارایی های فناورانه. | دارایی های داخلی | منفی
KH-RISK-7 | ریسک تمایلی نداشتن به رها کردن مالکیت دارایی توسط واحدهای سازمانی | یک واحد سازمانی حاضر نیست دارایی فناورانه ای را که دیگر در مأموریتش نیست، به مرکز متولی منتقل کند. | قفل شدن دارایی در یک واحد، جلوگیری از بهره برداری سازمانی، و کاهش سرعت تجاری سازی. | دارایی های داخلی | منفی
KH-RISK-8 | ریسک بسیار تخصصی دارایی های توسعه یافته و بواسطه آن بازار خارجی محدود | دارایی فناورانه ای طراحی می شود که فقط برای یک صنعت یا مشتری بسیار خاص کاربرد دارد. | محدود شدن بازار هدف، دشواری فروش/واگذاری، و کاهش احتمال بازگشت سرمایه. | دارایی های داخلی | منفی
KH-RISK-9 | ریسک قدیمی بودن دارایی ها و نیازمند به روزرسانی های پرهزینه جهت استانداردسازی | دارایی فناورانه داخلی بر پایه فناوری قدیمی ساخته شده و برای ورود به بازار، نیازمند بازطراحی اساسی است. | افزایش هزینه توسعه، طولانی شدن زمان عرضه، و احتمال غیراقتصادی شدن پروژه. | دارایی های داخلی | منفی
KH-RISK-10 | ریسک اعتبار فناورانه و مالی شریک | شریک پیشنهادی در ارائه اسناد فنی یا مالی، سوابق ناکافی یا متناقض دارد. | افزایش احتمال شکست همکاری، ریسک عدم ایفای تعهدات، و هدررفت منابع مشترک. | همکاری های بیرونی | منفی
KH-RISK-11 | ریسک های حقوقی، قراردادی و مالکیتی در مشارکت | در قرارداد مشارکت، مالکیت نتایج تحقیق و توسعه یا حقوق بهره برداری به وضوح تعریف نشده است. | بروز اختلاف حقوقی، توقف پروژه، و کاهش قابلیت بهره برداری از دارایی مشترک. | همکاری های بیرونی | منفی
KH-RISK-12 | ریسک عدم هم راستایی اهداف شریک با منافع خوارزمی | شریک بیرونی بیشتر به دنبال منافع کوتاه مدت فروش است، درحالی که خوارزمی هدف توسعه دارایی بلندمدت دارد. | انحراف پروژه از اهداف اصلی، تعارض در تصمیم گیری، و کاهش ارزش نهایی همکاری. | همکاری های بیرونی | منفی
KH-RISK-13 | ریسک پراکندگی دانش و فقدان نظام یکپارچه | دانش های حاصل از پروژه ها در فایل ها، افراد و واحدهای مختلف پراکنده است و بانک دانش واحدی وجود ندارد. | دوباره کاری، کاهش سرعت یادگیری سازمانی، و دشواری در تصمیم سازی مبتنی بر دانش. | مرجعیت فکری | منفی
KH-RISK-14 | ریسک وابستگی به افراد کلیدی | دانش فنی یا تحلیلی یک حوزه فقط در اختیار چند نفر محدود است و مستندسازی کافی انجام نشده است. | اختلال جدی در صورت خروج یا عدم دسترسی به افراد کلیدی، و توقف بخشی از عملیات دانشی. | مرجعیت فکری | منفی
KH-RISK-15 | ریسک تولید دانش غیرمعتبر یا غیرکاربردی | یک گزارش یا مطالعه راهبردی بدون روش شناسی دقیق یا داده معتبر تهیه می شود. | تصمیم گیری نادرست، اتلاف منابع پژوهشی، و کاهش اعتبار مرجعیت فکری خوارزمی. | مرجعیت فکری | منفی
KH-RISK-16 | ریسک های نقدینگی و ناپایداری درآمد | دریافت مطالبات از مشتریان با تأخیر انجام می شود و جریان ورودی نقد برای پوشش هزینه ها کافی نیست. | اختلال در تأمین مالی عملیات، تأخیر در پرداخت تعهدات، و کاهش توان سرمایه گذاری. | پایداری و خدمات | منفی
KH-RISK-17 | ریسک های آسیب به برند مرجع | یک پروژه یا خدمت ناموفق به صورت عمومی با نام خوارزمی شناخته می شود | کاهش اعتماد بازار و ذی نفعان، افت اعتبار برند، و دشوارتر شدن جذب شریک یا مشتری جدید. | پایداری و خدمات | منفی
KH-RISK-18 | ریسک افت کیفیت خدمات پشتیبانی دارایی محور | به دلیل کمبود منابع یا ضعف فرآیند، خدمات پس از تحویل دارایی با تأخیر یا خطای زیاد ارائه می شود. | نارضایتی مشتری، افزایش شکایات، و کاهش احتمال تمدید قرارداد یا خرید مجدد. | پایداری و خدمات | منفی
KH-RISK-19 | تجربه مفید مدیرعامل در اکوسیستم دانشگاهی | شناسایی و تبدیل خروجی‌های علمی و پژوهشی به راهکار قابل عرضه | ایجاد جریان درآمدی جدید و افزایش ارزش افزوده دانش | حکمرانی | مثبت
KH-RISK-20 | سابقه کار اجرایی مدیران ارشد در صنعت پتروشیمی | استفاده از تجربه عملی مدیران ارشد در مدیریت پروژه و تصمیم‌گیری تجاری | افزایش کیفیت ارزیابی پروژه‌ها، بهبود اجرا و تسهیل تجاری‌سازی | حکمرانی | مثبت
KH-RISK-21 | هم‌افزایی تجربه صنعتی و دانش دانشگاهی | ترکیب تجربه اجرایی صنعتی مدیران با دانش پژوهشی و دانشگاهی | افزایش اثربخشی پروژه‌ها و کاهش فاصله ایده تا اجرا | حکمرانی | مثبت
KH-RISK-22 | پتانسیل توسعه جریان‌های درآمدی جدید بواسطه نوآورانه بودن طرح کسب‌وکار خوارزمی | ماهیت جدید و نوآورانه طرح‌های کسب‌وکار خوارزمی و پتانسیل آن‌ها برای بازارهای جدید | ایجاد جریان‌های درآمدی تازه و متنوع، افزایش سودآوری و کاهش ریسک وابستگی به درآمدهای سنتی | پایداری و خدمات | مثبت

## سنجش ریسک
شناسه ریسک | شرح ریسک | شدت اثر فعلی | احتمال وقوع فعلی | شدت اثر هدف | احتمال وقوع هدف | واکنش
KH-RISK-1 | ریسک نبود نقش ها و اختیارات شفاف | عمده | ممکن | اساسی | بعید | اجتناب
KH-RISK-2 | ریسک تعارض منافع در تصمیم گیری فناورانه | متوسط | مکرر | عمده | نادر | انتقال | اساسی | بعید
KH-RISK-3 | ریسک نبود سازوکار ارزیابی و اولویت بندی تصمیم ها | جزئی | محتمل | متوسط | ممکن | کاهش | عمده | نادر
KH-RISK-4 | ریسک دارایی های فناورانه فاقد متولی | متوسط | بعید | جزئی | محتمل | پذیرش | متوسط | ممکن
KH-RISK-5 | ریسک از بین رفتن دانش، مستندات و نمونه ها | ناچیز | بعید | ناچیز | مکرر | بهره برداری | جزئی | محتمل
KH-RISK-6 | ریسک طبقه بندی نادرست دارایی ها (ارزش، بلوغ، فوریت) | جزئی | بعید | اساسی | بعید | اشتراک گذاری | ناچیز | مکرر
KH-RISK-7 | ریسک تمایلی نداشتن به رها کردن مالکیت دارایی توسط واحدهای سازمانی | عمده | نادر | عمده | نادر | افزایش/تقویت |  |  | بعید | نادر | ممکن | محتمل | مکرر
KH-RISK-8 | ریسک بسیار تخصصی دارایی های توسعه یافته و بواسطه آن بازار خارجی محدود | ناچیز | ممکن | متوسط | ممکن | پذیرش فعال |  |  | نادر | بعید | ممکن | محتمل | مکرر
KH-RISK-9 | ریسک قدیمی بودن دارایی ها و نیازمند به روزرسانی های پرهزینه جهت استانداردسازی | اساسی | محتمل | جزئی | محتمل | اجتناب |  |  |  |  | ممکن
KH-RISK-10 | ریسک اعتبار فناورانه و مالی شریک | اساسی | مکرر | ناچیز | مکرر | انتقال | [5 empty] | محتمل
KH-RISK-11 | ریسک های حقوقی، قراردادی و مالکیتی در مشارکت | عمده | مکرر | اساسی | بعید | کاهش | اساسی | بعید
KH-RISK-12 | ریسک عدم هم راستایی اهداف شریک با منافع خوارزمی | متوسط | مکرر | عمده | نادر | پذیرش | عمده | نادر
KH-RISK-13 | ریسک پراکندگی دانش و فقدان نظام یکپارچه | ناچیز | ممکن | متوسط | ممکن | بهره برداری | متوسط | ممکن
KH-RISK-14 | ریسک وابستگی به افراد کلیدی | جزئی | ممکن | جزئی | محتمل | اشتراک گذاری | جزئی | محتمل
KH-RISK-15 | ریسک تولید دانش غیرمعتبر یا غیرکاربردی | عمده | مکرر | ناچیز | مکرر | افزایش/تقویت | ناچیز | مکرر
KH-RISK-16 | ریسک های نقدینگی و ناپایداری درآمد | متوسط | ممکن | اساسی | بعید | پذیرش فعال
KH-RISK-17 | ریسک های آسیب به برند مرجع | اساسی | محتمل | عمده | نادر | اشتراک گذاری
KH-RISK-18 | ریسک افت کیفیت خدمات پشتیبانی دارایی محور | اساسی | نادر | متوسط | ممکن | افزایش/تقویت
KH-RISK-19 | تجربه مفید مدیرعامل در اکوسیستم دانشگاهی | متوسط | بعید | جزئی | محتمل | پذیرش فعال
KH-RISK-20 | سابقه کار اجرایی مدیران ارشد در صنعت پتروشیمی | عمده | محتمل | ناچیز | مکرر | کاهش
KH-RISK-21 | هم‌افزایی تجربه صنعتی و دانش دانشگاهی | ناچیز | ممکن | عمده | محتمل | پذیرش
KH-RISK-22 | پتانسیل توسعه جریان‌های درآمدی جدید بواسطه نوآورانه بودن طرح کسب‌وکار خوارزمی | جزئی | نادر | عمده | محتمل | پذیرش فعال

## Heat Map
ماتریس ریسک (تأثیر منفی)
شدت \ احتمال | نادر | بعید | ممکن | محتمل | مکرر
اساسی | Medium | Medium | High | Critical | Critical
عمده | Low | Medium | High | Critical | Critical
متوسط | Low | Medium | Medium | High | High
جزئی | Low | Medium | Medium | Medium | Medium
ناچیز | Low | Low | Low | Low | Medium
ماتریس ریسک (تأثیر مثبت)
شدت \ احتمال | نادر | بعید | ممکن | محتمل | مکرر
اساسی | Medium | Medium | High | Critical | Critical
عمده | Low | Medium | High | Critical | Critical
متوسط | Low | Medium | Medium | High | High
جزئی | Low | Medium | Medium | Medium | Medium
ناچیز | Low | Low | Low | Low | Medium
ماتریس واکنش به ریسک
ردیف | شرح واکنش | نوع ریسک
1 | اجتناب | منفی
2 | انتقال | منفی
3 | کاهش | منفی
4 | پذیرش | منفی
5 | بهره برداری | مثبت
6 | اشتراک گذاری | مثبت
7 | افزایش/تقویت | مثبت
8 | پذیرش فعال | مثبت
ردیف | شرح ریسک مثبت | توضیحات | کاربرد در خوارزمی | اقدام
1 | بهره‌برداری (Exploit) | این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که سازمان می‌خواهد قطعیتِ رخ دادنِ فرصت** را به ۱۰۰٪ برساند. در اینجا شما به دنبال «ربودن» فرصت هستید. | فرض کنید فرصتی برای اجرای یک پروژه مطالعاتی نوآورانه با همکاری یک دانشگاه معتبر وجود دارد. | اختصاص بهترین تیم فنی و منابع مالی اختصاصی به این پروژه تا اطمینان حاصل شود که این فرصت حتماً به درآمد یا صرفه‌جویی تبدیل می‌شود.
2 | اشتراک‌گذاری (Share) | وقتی سازمان به تنهایی نمی‌تواند از تمام ظرفیت یک فرصت استفاده کند یا برای استفاده بهتر نیاز به دانش مکمل دارد، از این استراتژی استفاده می‌شود. | در بخش «درآمد حاصل از مشارکت» یا «فروش خدمات اکوسیستم نوآوری». | ایجاد مشارکت با یک شرکت فناور دیگر (Joint Venture) برای اجرای پروژه‌ای که سودآوری بالایی دارد، به‌طوری‌که هم خوارزمی و هم شریکش از آن سود ببرند. تقسیم ریسک و سود، شانس موفقیت را افزایش می‌دهد.
3 | افزایش/تقویت (Enhance) | اگر نمی‌توانید وقوع فرصت را تضمین کنید، هدف این است که احتمال وقوع یا میزان تأثیر مثبت آن را افزایش دهید. | در «صرفه‌جویی ارزش‌گذاری‌شده داخلی». | برای اینکه صرفه‌جویی حاصل از استفاده از تجهیزات فعلی بجای خرید تجهیزات جدید افزایش یابد، واحد مالی می‌تواند با بهبود فرآیندهای نگهداری و تعمیرات (HSE)، نرخ در دسترس بودن تجهیزات را افزایش دهد تا آن «صرفه‌جویی» بزرگتر شود.
4 | پذیرش فعال (Accept) | گاهی اوقات یک فرصت پیش می‌آید که انجام اقدام پیشگیرانه برای آن هزینه بیشتری از سودش دارد. در اینجا شما فرصت را «می‌پذیرید» اما برای بهره‌برداری از آن «آمادگی» دارید. | نوسانات مثبت در بازار لایسنس‌دهی بیرونی. | سازمان استراتژی مشخصی برای آن ندارد، اما اگر فرصتی پیش آمد، تیم فروش و قراردادها آماده است که سریعاً وارد عمل شده و از آن سود کسب کند.
حکمرانی
دارایی های داخلی
همکاری های بیرونی
مرجعیت فکری
پایداری و خدمات

## اقدامات
شناسه ریسک | شرح اقدام | ماه/بازه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیشرفت اجرا (%) | اهمیت (1-10) | مدت زمان | درصد وزنی | پیشرفت فیزیکی
KH-RISK-1 | تعریف RACI برای «تصمیم های فناورانه/سرمایه گذاری دارایی محور» و نگاشت به ساختار سازمان | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.9 | 4 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-1 | تصویب کارگروه/کمیته تصمیم گیری (TB/SC) + ابلاغ اختیارها و مسیر اخذ تصمیم | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.9 | 1 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-1 | تعیین SLA برای زمان تصمیم (مثلاً ۱۰ روز کاری) و ثبت گردش کار | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.9 | 5 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-1 | مانیتورینگ ماهانه «عدم تطابق نقش ها/تأخیر تصمیم» و گزارش به هیئت/کمیته حکمرانی | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.12 | 3 | 271 | 74.25% | 8.91%
KH-RISK-2 | تدوین «سیاست تعارض منافع» (تعریف ذی نفع، فرآیند افشا، محرومیت از رأی) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.23 | 9 | 30 | 8.219% | 1.89%
KH-RISK-2 | ایجاد فرم افشای سالانه + چک لیست تعارض منافع برای هر تصمیم/پروژه | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.34 | 5 | 30 | 8.219% | 2.795%
KH-RISK-2 | آموزش تصمیم گیران و اجرای پایلوت روی ۲ پروژه/تصمیم | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.45 | 2 | 30 | 8.219% | 3.699%
KH-RISK-2 | اجرای ماهانه کنترل: تطابق افشاها با تصمیم های ثبت شده + بازبینی نمونه ای | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.46 | 6 | 271 | 74.25% | 34.15%
KH-RISK-3 | طراحی چارچوب اولویت بندی (ارزش/ریسک/هزینه/فوریت/هم راستایی با فازها) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.58 | 4 | 30 | 8.219% | 4.767%
KH-RISK-3 | تعریف مدل امتیازدهی و معیارهای وزن دهی (Risk-Value-Fit) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.68 | 5 | 30 | 8.219% | 5.589%
KH-RISK-3 | اجرای مدل روی سبد پیشنهادی برای ۱۴۰۵ و تعیین «پایپ لاین» پروژه ها | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.78 | 6 | 30 | 8.219% | 6.411%
KH-RISK-3 | جلسه ماهانه کمیته ارزیابی + به روزرسانی ورودی ها (Demand/Cost/Risk)، گزارش اختلاف امتیاز با خروجی تصمیم | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.83 | 2 | 271 | 74.25% | 61.62%
KH-RISK-4 | تعریف نقش «متولی دارایی (Asset Owner)» و معیار تعیین مالک | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.93 | 7 | 30 | 8.219% | 7.644%
KH-RISK-4 | ایجاد رجیستری دارایی ها و الزام ثبت مالک، وضعیت (استارت/توسعه/کسب پذیری/آماده فروش) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.9 | 9 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-4 | پایلوت بر روی دارایی های در حال انتقال/اوج توسعه | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.12 | 1 | 30 | 8.219% | 0.9863%
KH-RISK-4 | مانیتورینگ ماهانه دارایی های بدون مالک + تصمیم های تخصیص مجدد/ادغام دارایی | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.23 | 10 | 271 | 74.25% | 17.08%
KH-RISK-5 | تعریف حداقل استاندارد مستندسازی (Template) و سطح دسترسی | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.34 | 1 | 30 | 8.219% | 2.795%
KH-RISK-5 | راه اندازی/به روزرسانی مخزن دانش و نسخه بندی (Version Control) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.45 | 5 | 30 | 8.219% | 3.699%
KH-RISK-5 | اجرای «بازسازی نمونه ها» روی حداقل ۱ دارایی حیاتی (Restore/Validate) | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.46 | 3 | 30 | 8.219% | 3.781%
KH-RISK-5 | بازبینی ماهانه چک لیست تحویل (Document Completeness) + بکاپ دوره ای و تست بازیابی ماهانه/دوماهیانه | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.58 | 7 | 271 | 74.25% | 43.06%
KH-RISK-6 | تعریف متریک های بلوغ (مثل TRL/TRL-like) و معیار ارزش (بازار/اثر/هزینه) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.68 | 2 | 30 | 8.219% | 5.589%
KH-RISK-6 | آموزش طبقه بندی به متولیان + آزمون اعتبارسنجی (Inter-rater agreement) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.78 | 9 | 30 | 8.219% | 6.411%
KH-RISK-6 | کنترل کیفی روی طبقه بندی های فعلی و اصلاح داده های رجیستری | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.83 | 1 | 30 | 8.219% | 6.822%
KH-RISK-6 | بازبینی ماهانه اختلاف نظر متولیان و انجام «بازبرچسب زنی» بر اساس شواهد جدید | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0 | 9 | 271 | 74.25% | 0%
KH-RISK-7 | تعریف سیاست «انتقال مالکیت» و منافع/مشوق های واحدهای واگذارکننده | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.9 | 3 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-7 | طراحی قرارداد/فرآیند واگذاری (Asset Transfer Agreement) و شروط دسترسی | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.12 | 1 | 30 | 8.219% | 0.9863%
KH-RISK-7 | پایلوت ارائه خدمات/گزارش عمومی برای نشان دادن کیفیت | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.23 | 1 | 30 | 8.219% | 1.89%
KH-RISK-7 | مانیتورینگ ماهانه NPS/شکایات/بازخورد عمومی + جلسات اصلاحی سریع (Crisis Playbook) | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.34 | 4 | 271 | 74.25% | 25.24%
KH-RISK-8 | تعریف SLA خدمات پشتیبانی، معیارهای کیفیت و زمان پاسخ (Response Time) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.45 | 2 | 30 | 8.219% | 3.699%
KH-RISK-8 | طراحی سیستم تیکت/ردیابی خطا و ثبت علت ریشه ای (RCA) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.46 | 7 | 30 | 8.219% | 3.781%
KH-RISK-8 | آموزش تیم پشتیبانی و اجرای تست آمادگی برای دارایی های منتخب | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.58 | 3 | 30 | 8.219% | 4.767%
KH-RISK-8 | مانیتورینگ ماهانه: شاخص های KPI (کیفیت/به موقع بودن/تعداد خطا) + بازنگری فرایندها و برنامه ظرفیت | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.68 | 3 | 271 | 74.25% | 50.49%
KH-RISK-9 | ممیزی استانداردها و تعیین شکاف «نسخه فعلی vs استاندارد بازار هدف» | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.78 | 2 | 30 | 8.219% | 6.411%
KH-RISK-9 | ایجاد Roadmap استانداردسازی برای دارایی های پرریسک | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.83 | 10 | 30 | 8.219% | 6.822%
KH-RISK-9 | انتخاب یک دارایی برای پایلوت استانداردسازی کم هزینه/سریع | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.9 | 8 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-9 | مانیتورینگ ماهانه هزینه/تأخیر استانداردسازی و اجرای کنترل تغییر (Change Control) | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0 | 1 | 271 | 74.25% | 0%
KH-RISK-10 | تدوین چک لیست Due Diligence فنی و مالی (سوابق، توان تحویل، صورت های مالی/اعتبار) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.9 | 9 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-10 | الزام اخذ گزارش اعتبارسنجی و اعتبارسنجی مستقل (در حد امکان) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.12 | 7 | 30 | 8.219% | 0.9863%
KH-RISK-10 | اجرای ارزیابی روی شریک های منتخب و دسته بندی (Tier بندی) | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.23 | 6 | 30 | 8.219% | 1.89%
KH-RISK-10 | مانیتورینگ ماهانه «شاخص های عملکرد شریک» و بازنگری ادامه همکاری بر اساس KPI | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.34 | 10 | 271 | 74.25% | 25.24%
KH-RISK-11 | استانداردسازی قالب قرارداد مشارکت (IP Ownership، License، حق استفاده، Background/Foreground IP) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.45 | 9 | 30 | 8.219% | 3.699%
KH-RISK-11 | بررسی حقوقی دو مرحله ای + چک لیست تضامین/ضمانت اجرا | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.46 | 6 | 30 | 8.219% | 3.781%
KH-RISK-11 | مذاکره و نهایی سازی بندهای کلیدی روی پروژه های در حال انعقاد | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.58 | 4 | 30 | 8.219% | 4.767%
KH-RISK-11 | بازبینی ماهانه تطابق قرارداد با وضعیت پیشرفت و ثبت تغییرات/الحاقیه ها | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.68 | 9 | 271 | 74.25% | 50.49%
KH-RISK-12 | تعریف «Objective Alignment» و خروجی های مشترک (Shared Outcomes) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.78 | 2 | 30 | 8.219% | 6.411%
KH-RISK-12 | طراحی داشبورد KPI مشترک و سازوکار حل اختلاف (Escalation Path) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.83 | 2 | 30 | 8.219% | 6.822%
KH-RISK-12 | اجرای توافق بر مبنای OKR برای فازهای کاری (با نقاط بازبینی) | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.9 | 9 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-12 | جلسه ماهانه هم راستا سازی + ارزیابی انحراف و فعال سازی بندهای بازنگری/خروج در صورت عدم هم راستایی | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.9 | 3 | 271 | 74.25% | 66.82%
KH-RISK-13 | تعریف نقشه دانش (Knowledge Map) و طبقه بندی موضوعی | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.12 | 1 | 30 | 8.219% | 0.9863%
KH-RISK-13 | راه اندازی نظام یکپارچه: مخزن دانش، تگ گذاری، کنترل کیفیت محتوا | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.23 | 2 | 30 | 8.219% | 1.89%
KH-RISK-13 | مهاجرت/یکپارچه سازی حداقل ۳۰٪ مستندات کلیدی | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.34 | 6 | 30 | 8.219% | 2.795%
KH-RISK-13 | مانیتورینگ ماهانه: درصد پوشش دانش، زمان بازیابی، شاخص استفاده/ارجاع (citation/internal reuse) | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.45 | 7 | 271 | 74.25% | 33.41%
KH-RISK-14 | شناسایی Critical Knowledge و تعیین «متولی دوم (Backup Owner)» | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.46 | 2 | 30 | 8.219% | 3.781%
KH-RISK-14 | برنامه انتقال دانش (Knowledge Transfer Plan) برای حوزه های وابسته | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.58 | 4 | 30 | 8.219% | 4.767%
KH-RISK-14 | مستندسازی اجباری خروجی های حیاتی و ایجاد playbook | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.68 | 7 | 30 | 8.219% | 5.589%
KH-RISK-14 | مانیتورینگ ماهانه: وضعیت تکمیل مستندات + تست های جانشین پروری (Shadowing/SOP اجرای آزمایشی) | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.78 | 7 | 271 | 74.25% | 57.91%
KH-RISK-15 | تعریف استاندارد اعتبارسنجی (Data Quality، روش شناسی، مرور همتراز) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.83 | 7 | 30 | 8.219% | 6.822%
KH-RISK-15 | ایجاد فرآیند Review دو مرحله ای (Scientific/Practical Review) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.9 | 8 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-15 | پایلوت انتشار/استفاده در یک پروژه تصمیم ساز | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.9 | 10 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-15 | مانیتورینگ ماهانه: نرخ رد/اصلاح محتوا + شاخص «استفاده واقعی در تصمیم ها/پروژه ها» | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.9 | 10 | 271 | 74.25% | 66.82%
KH-RISK-16 | ایجاد مدل جریان نقدی ماهانه (Cash Forecast) و سناریونویسی (Base/Downside) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.12 | 8 | 30 | 8.219% | 0.9863%
KH-RISK-16 | سیاست اعتباری/شرایط پرداخت برای مشتریان و قراردادهای پیش پرداخت/ضمانت | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.23 | 1 | 30 | 8.219% | 1.89%
KH-RISK-16 | تدوین برنامه حداقل ذخیره نقدی و اولویت بندی هزینه ها | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.34 | 2 | 30 | 8.219% | 2.795%
KH-RISK-16 | مانیتورینگ ماهانه: DSO، اختلاف پیش بینی/واقعی، و فعال سازی اقدامات اضطراری (کاهش هزینه/توافق تسویه/تاخیر هوشمند) | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.45 | 1 | 271 | 74.25% | 33.41%
KH-RISK-17 | تعریف «استاندارد کیفیت ارتباط برند» و سیاست پاسخ به ادعا/شکایت | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.46 | 9 | 30 | 8.219% | 3.781%
KH-RISK-17 | ایجاد پروتکل رسانه/گزارش دهی و ماتریس ریسک شهرت | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.58 | 4 | 30 | 8.219% | 4.767%
KH-RISK-17 | پایلوت ارائه خدمات/گزارش عمومی برای نشان دادن کیفیت | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.68 | 7 | 30 | 8.219% | 5.589%
KH-RISK-17 | مانیتورینگ ماهانه NPS/شکایات/بازخورد عمومی + جلسات اصلاحی سریع (Crisis Playbook) | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0.78 | 3 | 271 | 74.25% | 57.91%
KH-RISK-18 | تعریف SLA خدمات پشتیبانی، معیارهای کیفیت و زمان پاسخ (Response Time) | فروردین | 2026-03-21 | 2026-04-20 | 0.83 | 7 | 30 | 8.219% | 6.822%
KH-RISK-18 | طراحی سیستم تیکت/ردیابی خطا و ثبت علت ریشه ای (RCA) | اردیبهشت | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 0.9 | 3 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-18 | آموزش تیم پشتیبانی و اجرای تست آمادگی برای دارایی های منتخب | خرداد | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 0.9 | 4 | 30 | 8.219% | 7.397%
KH-RISK-18 | مانیتورینگ ماهانه: شاخص های KPI (کیفیت/به موقع بودن/تعداد خطا) + بازنگری فرایندها و برنامه ظرفیت | تیر تا اسفند | 2026-06-22 | 2027-03-20 | 0 | 10 | 271 | 74.25% | 0%
KH-RISK-19 | شناسایی و تدوین لیست اولویت‌دار مراکز دانشگاهی و پروژه‌های کلیدی | فروردین تا خرداد | 2026-03-21 | 2026-06-21 | 0.9 | 1 | 92 | 25.21% | 22.68%
KH-RISK-19 | برگزاری جلسات سطح بالا با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز جهت جذب پروژه‌ها | تیر تا شهریور | 2026-06-22 | 2026-09-22 | 0.12 | 2 | 92 | 25.21% | 3.025%
KH-RISK-19 | نهایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های همکاری و جذب رسمی پروژه‌های دانش‌بنیان | مهر تا آذر | 2026-09-22 | 2026-12-21 | 0.23 | 1 | 90 | 24.66% | 5.671%
KH-RISK-19 | آغاز عملیاتی پروژه‌ها و پایش پیشرفت آن‌ها | دی تا اسفند | 2026-12-21 | 2027-03-20 | 0.34 | 9 | 89 | 24.38% | 8.29%
KH-RISK-20 | تشکیل کمیته راهبری فنی با حضور مدیران ارشد | فروردین تا اردیبهشت | 2026-03-21 | 2026-05-21 | 0.45 | 4 | 61 | 16.71% | 7.521%
KH-RISK-20 | تدوین چک‌لیست‌های ارزیابی پروژه بر اساس تجارب مدیران | خرداد تا مرداد | 2026-05-22 | 2026-08-22 | 0.46 | 7 | 92 | 25.21% | 11.59%
KH-RISK-20 | ارزیابی مستمر پروژه‌های جاری و اعمال اصلاحات استراتژیک. | شهریور تا آبان | 2026-08-23 | 2026-11-21 | 0.58 | 3 | 90 | 24.66% | 14.3%
KH-RISK-20 | برگزاری جلسات انتقال تجربه و بازبینی مدل‌های تجاری‌سازی | آذر تا اسفند | 2026-11-22 | 2027-03-20 | 0.68 | 7 | 118 | 32.33% | 21.98%
KH-RISK-21 | فراخوان برای تشکیل کارگروه‌های مشترک صنعت و دانشگاه. | فروردین تا خرداد | 2026-03-21 | 2026-06-21 | 0.78 | 3 | 92 | 25.21% | 19.66%
KH-RISK-21 | تعریف پروژه‌های پایلوت و تخصیص منابع انسانی از هر دو بخش (دانشگاهی و صنعتی). | تیر تا مهر | 2026-06-22 | 2026-10-22 | 0.83 | 4 | 122 | 33.42% | 27.74%
KH-RISK-21 | پایش هم‌افزایی و گزارش میزان کاهش فاصله ایده تا اجرا. | آبان تا دی | 2026-10-23 | 2027-01-20 | 0 | 10 | 89 | 24.38% | 0%
KH-RISK-21 | مستندسازی دستاوردها و تکرار مدل در سایر پروژه‌ها. | بهمن تا اسفند | 2027-01-21 | 2027-03-20 | 0.46 | 7 | 58 | 15.89% | 7.31%
KH-RISK-22 | پایش دائمی بازارهای هدف برای شناسایی تقاضاهای جدید | فروردین تا خرداد | 2026-03-21 | 2026-06-21 | 0.58 | 3 | 92 | 25.21% | 14.62%
KH-RISK-22 | بررسی دوره‌ای مدل‌های درآمدی در جلسات هیئت‌مدیره. | تیر تا شهریور | 2026-06-22 | 2026-09-22 | 0.68 | 7 | 92 | 25.21% | 17.14%
KH-RISK-22 | اختصاص بودجه احتیاطی (بافر) برای ورود سریع به فرصت‌های شناسایی شده | مهر تا آذر | 2026-09-22 | 2026-12-21 | 0 | 2 | 90 | 24.66% | 0%
KH-RISK-22 | تحلیل نهایی میزان تحقق درآمدها و بازنگری در طرح کسب‌وکار | دی تا اسفند | 2026-12-21 | 2027-03-20 | 0 | 1 | 89 | 24.38% | 0%
Formulas:
تاریخ پایان = r_actions[[#This Row],[تاریخ شروع]]+92
تاریخ شروع = [تاریخ پایان, row above]
تاریخ شروع = [تاریخ پایان, row above]+1

## ارزیابی
شناسه ریسک | شرح ریسک | تأثیر | طبقه بندی | شدت اثر فعلی | احتمال وقوع فعلی | سطح فعلی ریسک | شدت اثر هدف | احتمال وقوع هدف | سطح هدف ریسک | پیشرفت فیزیکی
KH-RISK-1 | ریسک نبود نقش ها و اختیارات شفاف | منفی | حکمرانی | عمده | ممکن | High | اساسی | بعید | Medium | 21.04%
KH-RISK-2 | ریسک تعارض منافع در تصمیم گیری فناورانه | منفی | حکمرانی | متوسط | مکرر | High | عمده | نادر | Low | 18.76%
KH-RISK-3 | ریسک نبود سازوکار ارزیابی و اولویت بندی تصمیم ها | منفی | حکمرانی | جزئی | محتمل | Medium | متوسط | ممکن | Medium | 62.71%
KH-RISK-4 | ریسک دارایی های فناورانه فاقد متولی | منفی | دارایی های داخلی | متوسط | بعید | Medium | جزئی | محتمل | Medium | 17.81%
KH-RISK-5 | ریسک از بین رفتن دانش، مستندات و نمونه ها | منفی | دارایی های داخلی | ناچیز | بعید | Low | ناچیز | مکرر | Medium | 29.33%
KH-RISK-6 | ریسک طبقه بندی نادرست دارایی ها (ارزش، بلوغ، فوریت) | منفی | دارایی های داخلی | جزئی | بعید | Medium | اساسی | بعید | Medium | 14.46%
KH-RISK-7 | ریسک تمایلی نداشتن به رها کردن مالکیت دارایی توسط واحدهای سازمانی | منفی | دارایی های داخلی | عمده | نادر | Low | عمده | نادر | Low | 15.79%
KH-RISK-8 | ریسک بسیار تخصصی دارایی های توسعه یافته و بواسطه آن بازار خارجی محدود | منفی | دارایی های داخلی | ناچیز | ممکن | Low | متوسط | ممکن | Medium | 40.5%
KH-RISK-9 | ریسک قدیمی بودن دارایی ها و نیازمند به روزرسانی های پرهزینه جهت استانداردسازی | منفی | دارایی های داخلی | اساسی | محتمل | Critical | جزئی | محتمل | Medium | 17.32%
KH-RISK-10 | ریسک اعتبار فناورانه و مالی شریک | منفی | همکاری های بیرونی | اساسی | مکرر | Critical | ناچیز | مکرر | Medium | 15.79%
KH-RISK-11 | ریسک های حقوقی، قراردادی و مالکیتی در مشارکت | منفی | همکاری های بیرونی | عمده | مکرر | Critical | اساسی | بعید | Medium | 40.5%
KH-RISK-12 | ریسک عدم هم راستایی اهداف شریک با منافع خوارزمی | منفی | همکاری های بیرونی | متوسط | مکرر | High | عمده | نادر | Low | 77.46%
KH-RISK-13 | ریسک پراکندگی دانش و فقدان نظام یکپارچه | منفی | مرجعیت فکری | ناچیز | ممکن | Low | متوسط | ممکن | Medium | 16.54%
KH-RISK-14 | ریسک وابستگی به افراد کلیدی | منفی | مرجعیت فکری | جزئی | ممکن | Medium | جزئی | محتمل | Medium | 53.48%
KH-RISK-15 | ریسک تولید دانش غیرمعتبر یا غیرکاربردی | منفی | مرجعیت فکری | عمده | مکرر | Critical | ناچیز | مکرر | Medium | 79.12%
KH-RISK-16 | ریسک های نقدینگی و ناپایداری درآمد | منفی | پایداری و خدمات | متوسط | ممکن | Medium | اساسی | بعید | Medium | 16.54%
KH-RISK-17 | ریسک های آسیب به برند مرجع | منفی | پایداری و خدمات | اساسی | محتمل | Critical | عمده | نادر | Low | 53.48%
KH-RISK-18 | ریسک افت کیفیت خدمات پشتیبانی دارایی محور | منفی | پایداری و خدمات | اساسی | نادر | Medium | متوسط | ممکن | Medium | 18.98%
KH-RISK-19 | تجربه مفید مدیرعامل در اکوسیستم دانشگاهی | مثبت | حکمرانی | متوسط | بعید | Medium | جزئی | محتمل | Medium | 24.9%
KH-RISK-20 | سابقه کار اجرایی مدیران ارشد در صنعت پتروشیمی | مثبت | حکمرانی | عمده | محتمل | Critical | ناچیز | مکرر | Medium | 31.96%
KH-RISK-21 | هم‌افزایی تجربه صنعتی و دانش دانشگاهی | مثبت | حکمرانی | ناچیز | ممکن | Low | عمده | محتمل | Critical | 41.72%
KH-RISK-22 | پتانسیل توسعه جریان‌های درآمدی جدید بواسطه نوآورانه بودن طرح کسب‌وکار خوارزمی | مثبت | پایداری و خدمات | جزئی | نادر | Low | عمده | محتمل | Critical | 20.13%

## داشبورد
خلاصه ریسک‌ها منفی
سطح ریسک فعلی | تعداد |  |  | طبقه بندی ریسک | تعداد | وضعیت اقدامات | میانگین پیشرفت (%)
Low | 22.22% | 10% | 25% | همکاری های بیرونی | 3 | کل اقدامات | 88
Medium | 33.33% | 20% |  | پایداری و خدمات | 4 | میانگین پیشرفت | 53.91%
High | 16.67% | 30% |  | حکمرانی | 6
Critical | 27.78% | 40% |  | دارایی های داخلی | 6
سطح ریسک هدف | تعداد |  |  | مرجعیت فکری | 3
Low | 22.22% |  | 17.78%
Medium | 77.78%
High | 0%
Critical | 0%
خلاصه ریسک‌ها مثبت
سطح ریسک فعلی |  | 10% | 20%
Low | 50% | 20%
Medium | 25% | 30%
High | 0% | 40%
Critical | 25%
سطح ریسک هدف | تعداد
Low | 0% |  | 30%
Medium | 50%
High | 0%
Critical | 50%
23.98%
فروردین | 88 | 24.25%
اردیبهشت | 89 | 23.16%
خرداد | 85 | 28.61%
تیر تا اسفند | 105

## Gauge Charts
| Opp. Value |  |  | Risk Value
Value | 10% | 1 | Value | 10% | 1
Remainder | 20% | 1 | Remainder | 20% | 1
| 30% | 1 |  | 30% | 1
| 40% | 1 |  | 40% | 1
| 50% | 1 |  | 50% | 1
| 60% | 1 |  | 60% | 1
| 70% | 1 |  | 70% | 1
| 80% | 1 |  | 80% | 1
| 90% | 1 |  | 90% | 1
| 100% | 9 |  | 100% | 9
| 0.7854 |  | 0.55851 |  | 0.62832 |  | 0.94248
| x | y | x | y | x | y | x | y
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -0.70711 | 0.70711 | -0.84805 | 0.52992 | -0.80902 | 0.58779 | -0.58779 | 0.80902
| 25% |  | 17.78% |  | 20% |  | 30%